## 附件1（自评表）
附件1
绩效目标自评表
（2020年度）
填报单位公章：吐祥镇人民政府 单位：万元
项目名称 |  | 中坝村旋风窝道路硬化工程 |  |  | 项目责任人 | 毛勇
主管部门 |  | 奉节县水利局 |  |  | 实施单位 | 重庆市德夔建筑工程有限公司
资金情况（万元 |  | 类别 | 全年预算 | 全年执行 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 151.27 | 121 | 10 |  | 80% | 8
|  | 其中：财政拨款 | 151.27
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设计目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 道路硬化全长1800.36米，其中大坝—旋风窝长1235.00米，路面为C25砼，宽4.5米。大坝—旋风窝支路一长169.45米，路面为C25砼，宽3.5米。大坝—旋风窝支路二长395.91米，路面为C25砼，宽3.5米。其内容包括路基防护（M7.5浆砌块石77.24m3），砼路面砼8642.13m2，排水工程（新建9个涵洞、排水沟1700米，安全防护标志13块、竣工碑1块）。 |  |  |  | 道路硬化全长1800.36米，其中大坝—旋风窝长1235.00米，路面为C25砼，宽4.5米。大坝—旋风窝支路一长169.45米，路面为C25砼，宽3.5米。大坝—旋风窝支路二长395.91米，路面为C25砼，宽3.5米。其内容包括路基防护（M7.5浆砌块石77.24m3），砼路面砼8642.13m2，排水工程（新建9个涵洞、排水沟1700米，安全防护标志13块、竣工碑1块）。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 大坝—旋风窝长1235.00米 | 4 | 大坝—旋风窝长1235.00米 | 100% | 4
|  |  | 大坝—旋风窝支路一长169.45米 | 3 | 大坝—旋风窝支路一长169.45米 | 100% | 3
|  |  | 大坝—旋风窝支路二长395.91米 | 3 | 大坝—旋风窝支路二长395.91米 | 100% | 3
|  | 质量指标 | 合格率 | 10 |  | 100% | 10
|  | 时效指标 | 完成率 | 10 | 90天 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 成本控制 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 经济效益指标 | 经济效益 | 10 | 100% | 100% | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 解决人口 | 10 | 780人 | 100% | 10
|  | 生态效益目标 | 生态保护 | 10 | 未破坏生态 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 10 | 10年 | 100% | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指 | 满意度 | 10 | 98% | 98% | 10
分值合计 | [6 empty] | 98
填报单位负责人：杨华 填表人：毛勇 填报日期：2012 年3 月29日