## 4自评表
附件4：
绩效目标自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 人居环境改善垃圾分类项目 |  |  | 项目负责人 |  | 李美高
主管部门 |  | 奉节县城市管理局 |  |  | 实施单位 |  | 吐祥镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 | 10分 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 25
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 整治5个村（社区）人居环境，建设25个生活垃圾分类投放收集点，配置分类垃圾桶241个，新建易腐垃圾堆肥池4个 |  |  |  | 整治5个村（社区）人居环境，建设25个生活垃圾分类投放收集点，配置分类垃圾桶241个，新建易腐垃圾堆肥池4个、宣传册7500份。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 整治村社区个数 | 10 | ≥5个 | 100% | 10
|  |  | 垃圾分类投放点 | 10 | ≥25处 | 100% | 5
|  |  | 易腐垃圾堆肥池 | 5 | ≥4个 | 100% | 5
|  |  | 生活垃圾分类桶 | 10 | ≥241个 | 100% | 5
|  | 质量指标 | 提升垃圾利用价值 | 5 | ≥90% | 90% | 5
|  |  | 综合验收合格率 | 10 | ≥100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 当年开工率 | 5 | ≥100% | 100% | 5
|  |  | 当年完成率 | 5 | ≥100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 垃圾分类投放点 | 5 | 2016元/处 | 100% | 5
|  |  | 易腐垃圾堆肥池 | 5 | 15000元/个 | 100% | 5
经济效益指标
效益指标（30分）
|  | 社会效益指标 | 受益人口数 | 10 | 3220人 | 3220人 | 10
|  | 生态效益指标 | 环境保护率 | 5 | ≥90% | ≥90% | 10
|  | 可持续影响指标 | 环保设施使用年限 | 5 | ≥5年 | ≥5年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10% | 95% | 95% | 10
合 计 | [6 empty] | 100
填报单位：吐祥镇 |  |  |  | 单位负责人： 杨华 |  |  | 填表人：李美高