荆泉村“三社”融合红辣椒产业发展项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

荆泉村“三社”融合红辣椒产业发展项目由奉节县供销联社负责，各乡镇特色产业发展中心负责实施，共计特色产业项目58个，财政补助资金500万元，其中吐祥镇三个村发展三社融合辣椒产业，合计补贴8.75万元，其中荆泉村补贴2.5万元。绩效目标为：增加30亩辣椒种植产业基地，带动3户贫困户发展辣椒产业。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

县供销联社通过涉及58个项目，总补贴500万元，吐祥镇龙河村获得财政资金2.5万元，现已全部建设完工。

二、绩效目标完成情况分析

1.项目资金到位情况分析。

项目使用财政资金2.5万元，财政资金已由奉节财农〔2020〕57号落实到位。

2.项目资金执行情况分析。

截止现在为止，项目实际种植面积100亩现已全部完成，完成验收，完成财政拨款2.36万元。

3.项目资金管理情况分析。

# 为保证项目顺利实施，提高资金使用效率，对项目资金实行封闭运行，确保专款专用，建立了资金管理制度并严格按照相关规定操作。

# （1）严格执行《会计法》，在会计核算上，采用“权责发生制”为会计处理原则，依法设置会计账簿，合理使用会计科目，保证会计资料的真实、完整，及时编制会计报表，提供有效的会计信息，如实反映、监督项目资金使用过程和使用状况，提高资金使用效益。

# （2）建立了《项目资金财务管理制度》，成立了项目领导小组，由办公室负责组织实施项目区的规划、工程设施的建设、工程质量监督检查和竣工验收以及资金的筹措、支付、审批结算等管理工作。对项目资金实行专户存储、专账核算、专人管理、资金封闭运行。

（3）在银行开设项目资金专户，实行钱帐分管，逐笔登记，日清月结，做到帐实相符，严格审核、登记、注销制度。始终坚持专款专用、项目法人一支笔审批的原则，对资金的支付要求具备：经办人签字、项目办公室审核、财务部门审核把关、法人核准签字方可付款。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 1.项目的经济性。在项目建设过程中，严格成本控制和进度管理，应用新技术和新工艺，降低项目建设成本，厉行节约，发挥资金的最大效益。

# 2.项目的效率性。项目建设任务下达以后，加紧组织项目建设，多次召开项目建设进度推进会，要求项目业主按照时间节点完成项目建设任务，其中多次安排项目建设质量和进度检查，建立项目完成奖惩制度。到现在为止，项目现已全部完成，完工率100%。

# 3.项目的有效性。项目的建设，增加30亩辣椒种植基地，带动3户贫困户发展辣椒产业，并给周边农户提供20个就业岗位，带动了荆泉民及贫困户发展产业，调动了产业发展积极性，达到了产业扶贫，增收致富的目的。

# 4.项目的可持续性。产业发展是我镇打造的重要特色产业，近几年来，县委县府高度重视拨付财政资金扶持，为我镇特色产业的可持续发展创造了条件。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。发展种植面积100亩，购买肥料10吨。（2）质量指标。计划验收合格率≥100%，实际完成合格率100%。

（3）时效指标。2020年全面完成了项目建设任务。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。增加30亩辣椒种植基地，带动3户贫困户发展辣椒产业，并给周边农户提供20个就业岗位。

（2）可持续影响指标。带动贫困户发展产业积极性，长期发展辣椒种植产业。

3.满意度指标完成情况分析。计划受益建档立卡贫困人口满意度100%，实际完成受益建档立卡贫困人口满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂没有公开。

五、其他需要说明的问题

无

奉节县吐祥镇人民政府

2021年4月25日