|  |
| --- |
| **绩效目标自评表** |
| **（2020年度）** |
| **项目名称** | 2020年山东省扶贫协作重庆市第一、二批省级援助资金项目 | **项目负责人** | 黄俊奎　 |
| **主管部门** | 县发展改革委 | **实施单位** | 长安乡　 |
| 资金情况（万元） | 类 别 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 200　 | 200　 | 10分 | 100%　 | 10　 |
|  其中：财政拨款 | 200　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体完成情况综述 |
| 　 | 　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 　厂房 | 　5 | 1512㎡ | 　1512㎡ | 　5 | 　 |
| 场地硬化 | 　5 | 2448㎡ | 　2448㎡ | 　5 | 　 |
| 　蓄水池 | 　5 | 　500m³ | 　500m³ | 　5 | 　 |
| 进场道路 | 5 | 12.5米 | 12.5米 | 5 |  |
| 围墙 | 5 | 323.5米 | 323.5米 | 5 |  |
| 大门 | 5 | 1扇 | 1扇 | 5 |  |
| DN800预制砼涵管 | 5 | 150米 | 150米 | 5 |  |
| 质量指标 | 验收合格率　 | 　5 | 　100% | 　100% | 　5 | 　 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 　5 | 　100% | 　100% | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 　建设成本 | 　5 | 200万元 | 200万元　 | 　5 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动贫困群众年增收 | 　10 | ≥5000元 | 　5000元 | 　10 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 受益贫困群众人数 | 　10 | 　≥11人 | 　12人 | 　10 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目持续使用年限　 | 　10 | 　≥20年 | 　≥20年 | 　10 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困群众认可度度 | 　10 | 　≥95% | 　≥95% | 　10 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 |  |