## 续建
附件1
奉节县2024年续建项目建设计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目法人 | 责任单位 | 部门责任人 | 责任县领导 | 建设地址 | 建设性质 | 投资性质 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024年计划投资 | 2024年工作目标 | 1月计划完成情况 |  | 2月计划完成情况 |  | 3月计划完成情况 |  | 4月计划完成情况 |  | 5月计划完成情况 |  | 6月计划完成情况 |  | 7月计划完成情况 |  | 8月计划完成情况 |  | 9月计划完成情况 |  | 10月计划完成情况 |  | 11月计划完成情况 |  | 12月计划完成情况 |  | 2024年计划投资资金来源 | [7 empty] | 备注
[38 empty] | 政府 | [6 empty] | 企业自有资金
[14 empty] | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 拟争取中央预算投资资金 | 拟争取市级部门专项资金 | 拟争取债券资金 | 融资资金 | 其他来源 | 已落实资金 | 无来源资金缺口
续建项目77个，总投资396.2亿元，年度计划投资91.6亿元。其中政府投资项目45个，总投资112.8亿元，年度计划投资31亿元（已落实23.4亿元，拟争取中央资金5.3亿元，拟争取市级部门资金1.4亿元，拟融资0.7亿元，拟争取其他资金0.2亿元）；社会投资项目32个，总投资283.4亿元，年度计划投资60.6亿元。 | [10 empty] | 3961961.0776 | 916531.54 |  |  | 109496.55 |  | 197641.57 |  | 302227.53 |  | 381355.87 |  | 450170.18 |  | 512288.82 |  | 578218.52 |  | 668184.46 |  | 732208.6 |  | 795725.49 |  | 852880.15 |  | 916532 | 53340 | 13600 | 0 | 7000 | 2500 | 233926 | 0 | 606165.65
一、县发展改革委（5个） | [10 empty] | 994429 | 144218 |  |  | 31438.4 |  | 55277.46 |  | 84930.05 |  | 89577.11 |  | 92755.7 |  | 95521.76 |  | 98092.82 |  | 132657.88 |  | 138165.41 |  | 140172.94 |  | 141920.47 |  | 144218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144218
1 | 重庆市奉节菜籽坝抽水蓄能电站项目 | 奉节菜籽坝抽蓄清洁能源有限公司 | 县发展改革委 | 王 鹏 | 王 云 | 相关乡镇 | 续建 | 社会 | 电站装机容量1200MW，上水库总库容648万m3，最大坝高117m，下水库总库容1055万m3，最大坝高114m。 | 2023-2031 | 841546 | 49140 | 完成通风兼安全洞连接道路进场便道、供水供电建设；5月份通风兼安全洞、进场道路开工建设；12月份上下库连接路、业主营地、进场交通洞开工建设；完成永久用地税费支付，完成筹建期部分项目的征地补偿。 | 通风兼安全洞连接道路进场便道收尾。 | 60 | 通风兼安全洞连接道路进场便道收尾：完成通风兼安全洞、进场道路、供水工程设计。 | 1960 | 通风兼安全洞连接道路进场便道收尾。 | 2020 | 通风兼安全洞连接道路进场便道收尾。 | 2060 | 通风兼安全洞及连接段、进场路、供水供电项目开工建设 | 2840 | 推进通风兼安全洞及连接段、进场路、供水供电项目建设 | 3840 | 推进通风兼安全洞及连接段、进场路、供水供电项目建设 | 5340 | 推进通风兼安全洞及连接段、进场路供电项目建设，完成供水工程建设；完成永久用地税费支付。 | 39130 | 推进通风兼安全洞及连接段、进场路、供电项目建设；完成前期项目的征地补偿。 | 44250 | 推进通风兼安全洞及连接段、进场路、供电项目建设 | 45870 | 推进通风兼安全洞及连接段、进场路、供电项目建设 | 47230 | 推进通风兼安全洞及连接段、进场路项目建设，完成供电工程建设。 | 49140 | [7 empty] | 49140 | 重点关注 | 产业发展
2 | 奉节县石岗公平复合光伏发电项目 | 奉节县夔州三峡清洁能源有限公司 | 县发展改革委 | 王 鹏 | 向城钢 | 石岗乡 公平镇 | 续建 | 社会 | 装机规模10万千瓦光伏项目。 | 2023-2024 | 46498 | 31579 | 全容量并网投产 | 支架、逆变器安装；升压站建筑工程建设 | 6380 | 支架、组件、逆变器安装；升压站建筑工程建设 | 21270 | 集电线路、安装；升压站建筑工程建设 | 27580 | 集电线路、及箱变安装；升压站建筑工程建设 | 30370 | 集电线路、升压站主变等设备安装 | 30840 | 升压站主变等设备安装 | 31270 | 并网前调试及并网手续办理 | 31579 | 并网前调试及并网手续办理 | 31579 | 并网前调试及并网手续办理 | 31579 | 并网前调试及并网手续办理 | 31579 | 并网前调试及并网手续办理 | 31579 | 并网前调试及并网手续办理 | 31579 | [7 empty] | 31579 | 重点关注 | 产业发展
3 | 奉节县青莲复合光伏发电项目 | 奉节县夔州三峡清洁能源有限公司 | 县发展改革委 | 王 鹏 | 熊健 | 青莲镇 | 续建 | 社会 | 装机规模8万千瓦光伏项目。 | 2023-2024 | 39950 | 32365 | 全容量并网投产 | 桩基础及支架安装 | 14121 | 桩基础及支架、组件、逆变器安装 | 17916 | 支架、组件、集电线路、逆变器安装 | 31076 | 支架、组件、集电线路、逆变器安装 | 31646 | 支架、组件、集电线路、箱变等设备安装 | 32067 | 集电线路、箱变、逆变器等设备安装 | 32265 | 并网前调试及并网手续办理 | 32365 | 并网前调试及并网手续办理 | 32365 | 并网前调试及并网手续办理 | 32365 | 并网前调试及并网手续办理 | 32365 | 并网前调试及并网手续办理 | 32365 | 并网前调试及并网手续办理 | 32365 | [7 empty] | 32365 | 重点关注 | 产业发展
4 | 奉节县红土复合光伏发电项目 | 奉节县夔州三峡清洁能源有限公司 | 县发展改革委 | 王 鹏 | 向朝阳 | 红土乡 | 续建 | 社会 | 装机规模5万千瓦光伏项目。 | 2023-2024 | 27682 | 22381 | 全容量并网投产 | 桩基础及支架安装 | 9875 | 桩基础及支架、组件、逆变器安装 | 12354 | 支架、组件、集电线路、逆变器安装 | 21314 | 支架、组件、集电线路、逆变器安装 | 21786 | 支架、组件、集电线路、箱变等设备安装 | 22131 | 集电线路、箱变、逆变器等设备安装 | 22294 | 并网前调试及并网手续办理 | 22381 | 并网前调试及并网手续办理 | 22381 | 并网前调试及并网手续办理 | 22381 | 并网前调试及并网手续办理 | 22381 | 并网前调试及并网手续办理 | 22381 | 并网前调试及并网手续办理 | 22381 | [7 empty] | 22381 | 重点关注 | 产业发展
5 | 华能重庆奉节金凤山风电扩建（望天坪）项目 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | 县发展改革委 | 王 鹏 | 张益术 | 五马镇 冯坪乡 新民镇 | 续建 | 社会 | 12台风机和升压站。 | 2023-2024 | 38753 | 8753 | 全容量并网投产 | 风机并网发电 | 1002.4 | 风机并网发电 | 1777.46 | 风机并网发电 | 2940.05 | 风机并网发电 | 3715.11 | 水保工程施工开工 | 4877.7 | 水保工程施工 | 5852.76 | 水保工程施工 | 6427.82 | 水保工程施工 | 7202.88 | 水保工程施工 | 7590.41 | 水保工程施工 | 7977.94 | 水保工程施工收尾 | 8365.47 | 完工 | 8753 | [7 empty] | 8753 | 重点关注 | 产业发展
二、县规划自然资源局（1个） | [10 empty] | 9000 | 1500 |  |  | 0 |  | 0 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 150 |  | 300 |  | 600 |  | 900 |  | 1200 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
6 | 奉节县历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦项目 | 县国土整治中心 | 县规划自然资源局 | 杨前禄 | 熊健 | 相关乡镇 | 续建 | 政府 | 2022-2025年将完成600亩。主要建设内容：建构筑物拆除，场地平整，表土覆盖，植被重构，保土排水等工程。 | 2022-2025 | 9000 | 1500 | 完成总工程量的83% | 前期测绘30% | 0 | 前期测绘60% | 0 | 前期测绘100% | 75 | 完成项目立项 | 75 | 完成预算编制 | 75 | 完成招投标 | 75 | 完成2024工程建设进度10% | 150 | 完成2024工程建设进度20% | 300 | 完成2024工程建设进度40% | 600 | 完成2024工程建设进度60% | 900 | 完成2024工程建设进度80% | 1200 | 完成2024工程建设进度100% | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  | 重点关注 | 生态环保
三、县城市管理局（2个） | [10 empty] | 9000 | 3500 |  |  | 400 |  | 650 |  | 1100 |  | 1550 |  | 2000 |  | 2450 |  | 3000 |  | 3100 |  | 3200 |  | 3300 |  | 3400 |  | 3500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
7 | 奉节县城镇移民小区综合帮扶健身步道工程 | 县城市市政设施管理所 | 县城市管理局 | 唐承伟 | 于 潜 | 县城内 | 续建 | 政府 | 建设2条人行步道（储备食盐库-彩云公园-海成路天桥-夔门之都-诗城广场沿线2.2KM、在水一方-施家梁子大桥-张家包大桥-夔门广场-长江大桥2km滨水步道）。 | 2023-2024 | 4500 | 2500 | 完工 | 完成工程量的45% | 200 | 完成工程总量的50% | 400 | 完成工程总量的60% | 800 | 完成工程量的70% | 1200 | 完成工程量的80% | 1600 | 完成工程量的90% | 2000 | 完工 | 2500 | 完工 | 2500 | 完工 | 2500 | 完工 | 2500 | 完工 | 2500 | 完工 | 2500 | 2500 | [8 empty] | 社会民生
8 | 重庆绿能滨河公园一号充换电站 | 重庆市绿色能源发展有限公司 | 县城市管理局 | 唐承伟 | 于 潜 | 县城内 | 续建 | 社会 | 对停车场停车收费系统、管理系统等软硬件升级改造;对现有停车场功能提升,增加充换电基础设施投资建设，引入相关换电、环保洗车等设备;建成后,将提供电动汽车、电动摩托的充换电服务，普通汽车的停车服务以及相关配套服务。 | 2023-2024 | 4500 | 1000 | 完工 | 完成工程量的20% | 200 | 完成工程总量的25% | 250 | 完成工程总量的30% | 300 | 完成工程量的35% | 350 | 完成工程量的38% | 400 | 完成工程量的42% | 450 | 完成工程量的45% | 500 | 完成工程量的49% | 600 | 完成工程量的52% | 700 | 完成工程量的55% | 800 | 完成工程量的57% | 900 | 完成工程量的60% | 1000 | [7 empty] | 1000 |  | 基础设施
四、县住房城乡建委（16个） | [10 empty] | 1100061.3776 | 279770 |  |  | 22343.15 |  | 43152.11 |  | 68619.48 |  | 89399.76 |  | 112306.48 |  | 134200.06 |  | 157825.7 |  | 180570.58 |  | 204595.19 |  | 231790.55 |  | 254802.68 |  | 279770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39910 | 0 | 239860.11
9 | 奉节县西部新区马槽梁片区1号路道路工程 | 县城市建设公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于 潜 | 夔州街道 | 续建 | 政府 | 项目位于高铁片区中部，起于朱衣河北侧横三路西段，向北延伸依次与横一路西段、横八路平交，终点与朱衣河北侧横二路相交，道路全长476.670m，全线含挡墙1段。道路等级为次干路，设计速度为40km/h，双向四车道，标准路幅宽25m，沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路工程、挡墙工程、排水工程、绿化工程、综合管网工程、照明工程、交通工程等其他附属工程。 | 2022-2024 | 5936.52 | 2700 | 完工 | 完成进度的40% | 200 | 完成进度的45% | 400 | 完成进度的50% | 600 | 完成进度的55% | 800 | 完成进度的60% | 1000 | 完成进度的65% | 1200 | 完成进度的70% | 1400 | 完成进度的75% | 1600 | 完成进度的80% | 1800 | 完成进度的85% | 2100 | 完成进度的90% | 2400 | 完成进度的100% | 2700 | [5 empty] | 2700 |  |  |  | 基础设施
10 | 奉节县高铁生态城（棚户区）路网及配套设施项目纵一路工程 | 县城市建设公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 周太平 | 朱衣镇 | 续建 | 政府 | 含朱衣河东段治理工程（观音岩至麻林段）、奉节县康乐消落区岸线环境综合治理工程（二期）、船舶废弃物接收处置工程、建筑垃圾消纳场建设工程、奉节县夔州街道路网完善工程、奉节县夔州街道魏家社区移民安置区人居环境改善工程（原市民广场）、高铁生态城纵三路以东路网完善工程、奉节县城西新兴产业集聚区路网及配套设施建设项目、城区及集镇雨污水管网工程、西部新城污水处理厂技改项目等10个子项目。建设内容主要包含库岸整治、污水处理、建筑垃圾、船舶垃圾收集、库区道路整治等。 | 2022-2024 | 12201.39 | 7500 | 完工 | 完成进度的15% | 400 | 完成进度的20% | 1200 | 完成进度的25% | 1800 | 完成进度的30% | 2200 | 完成进度的35% | 2600 | 完成进度的40% | 3200 | 完成进度的50% | 3700 | 完成进度的70% | 4500 | 完成进度的80% | 5500 | 完成进度的85% | 6200 | 完成进度的90% | 6800 | 完成进度的100% | 7500 | [5 empty] | 7500 |  |  | 重点关注 | 基础设施
11 | 奉节县城区公共停车场建设项目 | 县城市建设公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 吴应俊 | 永安街道 鱼复街道 | 续建 | 政府 | 项目用地面积69678平方米，容积率2.2，总建筑面积203555平方米。其中住宅149247平方米，商业1785平方米，车库52523平方米。 | 2021-2024 | 15801 | 5810 | 完工 | 完成进度的15% | 500 | 完成进度的20% | 1000 | 完成进度的25% | 1500 | 完成进度的30% | 2000 | 完成进度的35% | 2500 | 完成进度的40% | 3000 | 完成进度的50% | 3500 | 完成进度的70% | 4000 | 完成进度的80% | 4500 | 完成进度的85% | 5000 | 完成进度的90% | 5500 | 完成进度的100% | 5810 | [5 empty] | 5810 |  |  | 重点关注 | 社会民生
12 | 奉节县城西片区城市防洪治理三期工程 | 县城市建设公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于 潜 | 朱衣镇 | 续建 | 政府 | 项目用地面积36545平方米，容积率2.2，总建筑面积107201平方米。其中住宅79468平方米，商业348平方米，车库27385平方米。 | 2021-2024 | 18406.74 | 6400 | 完工 | 完成进度的30% | 800 | 完成进度的35% | 1200 | 完成进度的40% | 1600 | 完成进度的45% | 2000 | 完成进度的50% | 2400 | 完成进度的60% | 3200 | 完成进度的70% | 4000 | 完成进度的80% | 4800 | 完成进度的90% | 5600 | 完成进度的100% | 6400 | 完成进度的100% | 6400 | 完成进度的100% | 6400 | [5 empty] | 6400 |  |  |  | 基础设施
13 | 奉节县老城片区老旧小区改造项目 | 县住保中心 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于 潜 | 县城内 | 续建 | 政府 | 涉及永安街道朝阳社区、临江小院、夔州街道胡家坝社区三个项目。其中朝阳社区改造计划包括车行道改造19000m2、居民活动场地改造17000m2，以及绿化提升、雨污管网改造等内容。临江小院改造计划包括改造公共空间7627.8㎡、建筑 11 栋。胡家坝社区改造计划包括配套用房提升4000m2、景观提升16000m2、基础设施提升212366m2等建设内容。 | 2021-2026 | 14816 | 13500 | 完成水利局宿舍、朝阳社区、胡家坝社区改造 | 完成进度的2% | 1125 | 完成进度的5% | 2250 | 完成进度的10% | 3375 | 完成进度的15% | 4500 | 完成进度的20% | 5625 | 完成进度的25% | 6750 | 完成进度的30% | 7875 | 完成进度的35% | 9000 | 完成进度的40% | 10125 | 完成进度的45% | 11250 | 完成进度的48% | 12375 | 完成进度的50% | 13500 | [5 empty] | 13500 |  |  | 重点关注 | 社会民生
14 | 奉节县夔州片区城市燃气管道等老化更新改造项目 | 县城市建设公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于 潜 | 夔州街道 | 续建 | 政府 | 改造燃气立管24750m;居民户内燃气整改7500户（更换燃气橡胶软管，改造自闭阀、燃气表和报警器等燃气安全装置）；改造给水管网29890m，改造雨污管网12870m。 | 2023-2024 | 2209 | 2000 | 完工 | 完成整体进度的5% | 180 | 完成整体进度的10% | 360 | 完成整体进度的20% | 540 | 完成整体进度的30% | 700 | 完成整体进度的40% | 880 | 完成整体进度的50% | 1060 | 完成整体进度的60% | 1240 | 完成整体进度的70% | 1420 | 完成整体进度的80% | 1600 | 完成整体进度的900% | 1780 | 完成整体进度的95% | 1900 | 完成整体进度的100% | 2000 | [5 empty] | 2000 |  |  |  | 社会民生
15 | 奉节县永安片区城市燃气管道等老化更新改造项目 | 县城市建设公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于 潜 | 夔州街道 | 续建 | 政府 | 改造燃气立管25840m;居民户内燃气整改7600户（更换燃气橡胶软管，改造自闭阀、燃气表和报警器等燃气安全装置）；改造给水管网30960m，改造雨污管网13040m。 | 2023-2024 | 2278 | 2000 | 完工 | 完成整体进度的5% | 180 | 完成整体进度的10% | 360 | 完成整体进度的20% | 540 | 完成整体进度的30% | 700 | 完成整体进度的40% | 880 | 完成整体进度的50% | 1060 | 完成整体进度的60% | 1240 | 完成整体进度的70% | 1420 | 完成整体进度的80% | 1600 | 完成整体进度的900% | 1780 | 完成整体进度的95% | 1900 | 完成整体进度的100% | 2000 | [5 empty] | 2000 |  |  |  | 社会民生
16 | 奉节县长江大保护PPP项目 | 中交一公局重庆奉节建设有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 向益平 | 相关乡镇 | 续建 | 社会 | 含朱衣河东段治理工程（观音岩至麻林段）、奉节县康乐消落区岸线环境综合治理工程（二期）、船舶废弃物接收处置工程、建筑垃圾消纳场建设工程、奉节县夔州街道路网完善工程、奉节县夔州街道魏家社区移民安置区人居环境改善工程（原市民广场）、高铁生态城纵三路以东路网完善工程、奉节县城西新兴产业集聚区路网及配套设施建设项目、城区及集镇雨污水管网工程、西部新城污水处理厂技改项目等10个子项目。建设内容主要包含库岸整治、污水处理、建筑垃圾、船舶垃圾收集、库区道路整治等。 | 2022-2026 | 227747.94 | 68324 | 计划奉节县城西新兴产业集聚区路网及配套设施建设项目完成90%以上，奉节县康乐消落区岸线环境综合治理工程（二期）完成50%，朱衣河东段治理工程（观音岩至麻林段）完成80%，高铁生态城纵三路以东路网完善工程完成70%，城区及集镇雨污水管网工程相关乡镇完成80%，其余项目全部完成 | 计划奉节县城西新兴产业集聚区路网及配套设施建设项目完成30%以上，奉节县康乐消落区岸线环境综合治理工程（二期）完成0%，朱衣河东段治理工程（观音岩至麻林段）完成30%，高铁生态城纵三路以东路网完善工程完成20%，城区及集镇雨污水管网工程相关乡镇完成30%。 | 5306 | 计划奉节县城西新兴产业集聚区路网及配套设施建设项目完成35%以上，奉节县康乐消落区岸线环境综合治理工程（二期）完成0%，朱衣河东段治理工程（观音岩至麻林段）完成35%，高铁生态城纵三路以东路网完善工程完成25%，城区及集镇雨污水管网工程相关乡镇完成35%。 | 10083 | 计划奉节县城西新兴产业集聚区路网及配套设施建设项目完成40%以上，奉节县康乐消落区岸线环境综合治理工程（二期）完成0%，朱衣河东段治理工程（观音岩至麻林段）完成40%，高铁生态城纵三路以东路网完善工程完成30%，城区及集镇雨污水管网工程相关乡镇完成40%。 | 14860 | 计划奉节县城西新兴产业集聚区路网及配套设施建设项目完成45%以上，奉节县康乐消落区岸线环境综合治理工程（二期）完成0%，朱衣河东段治理工程（观音岩至麻林段）完成45%，高铁生态城纵三路以东路网完善工程完成35%，城区及集镇雨污水管网工程相关乡镇完成45%。 | 19637 | 计划奉节县城西新兴产业集聚区路网及配套设施建设项目完成50%以上，奉节县康乐消落区岸线环境综合治理工程（二期）完成5%，朱衣河东段治理工程（观音岩至麻林段）完成50%，高铁生态城纵三路以东路网完善工程完成40%，城区及集镇雨污水管网工程相关乡镇完成50%。 | 24973 | 计划奉节县城西新兴产业集聚区路网及配套设施建设项目完成55%以上，奉节县康乐消落区岸线环境综合治理工程（二期）完成10%，朱衣河东段治理工程（观音岩至麻林段）完成55%，高铁生态城纵三路以东路网完善工程完成45%，城区及集镇雨污水管网工程相关乡镇完成55%。 | 30309 | 计划奉节县城西新兴产业集聚区路网及配套设施建设项目完成60%以上，奉节县康乐消落区岸线环境综合治理工程（二期）完成20%，朱衣河东段治理工程（观音岩至麻林段）完成60%，高铁生态城纵三路以东路网完善工程完成50%，城区及集镇雨污水管网工程相关乡镇完成60%。 | 36205 | 计划奉节县城西新兴产业集聚区路网及配套设施建设项目完成65%以上，奉节县康乐消落区岸线环境综合治理工程（二期）完成25%，朱衣河东段治理工程（观音岩至麻林段）完成61%，高铁生态城纵三路以东路网完善工程完成55%，城区及集镇雨污水管网工程相关乡镇完成65%。 | 41103 | 计划奉节县城西新兴产业集聚区路网及配套设施建设项目完成70%以上，奉节县康乐消落区岸线环境综合治理工程（二期）完成30%，朱衣河东段治理工程（观音岩至麻林段）完成65%，高铁生态城纵三路以东路网完善工程完成60%，城区及集镇雨污水管网工程相关乡镇完成70%。 | 46329 | 计划奉节县城西新兴产业集聚区路网及配套设施建设项目完成80%以上，奉节县康乐消落区岸线环境综合治理工程（二期）完成40%，朱衣河东段治理工程（观音岩至麻林段）完成75%，高铁生态城纵三路以东路网完善工程完成65%，城区及集镇雨污水管网工程相关乡镇完成75%。 | 55381 | 计划奉节县城西新兴产业集聚区路网及配套设施建设项目完成85%以上，奉节县康乐消落区岸线环境综合治理工程（二期）完成45%，朱衣河东段治理工程（观音岩至麻林段）完成76%，高铁生态城纵三路以东路网完善工程完成70%，城区及集镇雨污水管网工程相关乡镇完成80%。 | 60279 | 计划奉节县城西新兴产业集聚区路网及配套设施建设项目完成90%以上，奉节县康乐消落区岸线环境综合治理工程（二期）完成50%，朱衣河东段治理工程（观音岩至麻林段）完成80%，高铁生态城纵三路以东路网完善工程完成70%，城区及集镇雨污水管网工程相关乡镇完成80%。 | 68324 | [7 empty] | 68324 | 重点关注 | 生态环保
17 | 云山万景 | 重庆基泰房地产开发有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于 潜 | 夔州街道 | 续建 | 社会 | 总用地面积125404.00平方米，总建筑面积390918.37平方米，计容面积288400.66平方米，其中地上面积294966.83平方米，地下面积95951.54平方米。主要建设内容为住宅、商业、幼儿园、地下车库及配套设施。 | 2021-2026 | 208199 | 23841 | 一二批次（洋房1-13#楼，商业33~35#楼，高层17~20#楼及37#车库）交付完成 | 洋房1-13#楼，商业33~35#楼，高层17~20#楼及37#车库交付； 21#楼25-26层完成； 14#楼完成9-10层； 15#楼完成12-13层； 16#楼完成16-17层； 22#楼±零层完成 23#楼±零层完成 | 1373.15 | 21#楼屋面冒厅结构完成； 14#楼完成11-12层结构； 15#楼完成14-15层结构； 16#楼完成18-19层结构； 22#楼1-2层结构完成 23#楼1-2层结构完成 | 1742.11 | 21#楼1-5层砌体完成 14#楼完成13-17层结构； 15#楼完成16-20层结构； 16#楼完成20-24层结构； 22#楼3-7层结构完成 23#楼3-7层结构完成 | 6918.48 | 21#楼6-10层砌体完成 14#楼完成18-22层结构； 15#楼完成21-24层结构； 16#楼完成24-26层结构； 22#楼8-12层结构完成 23#楼8-12层结构完成 24#楼基础桩完成 | 7697.76 | 21#楼11-15层砌体完成 14#楼完成23-26层结构； 15#楼完成25-26层结构； 16#楼完成屋面冒厅结构 22#楼13-17层结构完成 23#楼13-17层结构完成 24#楼基础地梁完成 25#楼基础桩完成 | 10004.48 | 21#楼16-20层砌体完成 14#楼完成屋面冒厅结构； 15#楼完成屋面冒厅结构； 16#楼1-5层砌体完成 22#楼18-22层结构完成 23#楼18-22层结构完成 24#楼-1F结构完成 25#楼基础地梁完成 26#楼基础桩完成 | 10698.06 | 21#楼21-25层砌体完成 14#楼1-2F砌体完成 15#楼1-5F砌体完成 16#楼6-10层砌体完成 22#楼23-26层结构完成 23#楼23-26层结构完成 24#楼±零层结构完成 25#楼-1F结构完成 26#楼地梁完成 27#楼基础桩完成 | 12563.7 | 21#楼26砌体完成,1-3层内墙抹灰完成 14#楼3-8F砌体完成 15#楼6-10F砌体完成 16#楼11-15F层砌体完成 22#楼屋面冒厅结构完成 23#楼屋面冒厅结构完成 24#楼1-3层结构完成 25#楼±零层结构完成 26#楼-1F结构完成 27#楼基础地梁完成 28#楼基层桩完成 | 14246.58 | 21#楼4-8层内墙抹灰完成 14#楼9-14F砌体完成 15#楼11-16F砌体完成 16#楼16-21F层砌体完成 22#楼1-3层砌体完成 23#楼1-3层砌体完成 24#楼4-8层结构完成 25#楼1-3F结构完成 26#楼±零层结构完成 27#楼-1F结构完成 28#楼基础地梁完成 29#楼基础桩完成 | 16631.19 | 21#楼9-13层内墙抹灰完成 14#楼15-19F砌体完成 15#楼17-22F砌体完成 16#楼22-26F层砌体完成 22#楼4-7层砌体完成 23#楼4-7层砌体完成 24#楼4-8层结构完成 25#楼4-7F结构完成 26#楼1-3层结构完成 27#楼±零层结构完成 28#楼-1F结构完成 29#楼地梁完成 30#楼基础桩完成 | 18560.55 | 21#楼14-19层内墙抹灰完成 14#楼20-25F砌体完成 15#楼23-26F砌体完成 16#楼1-4层内墙抹灰完成 22#楼8-13层砌体完成 23#楼8-13层砌体完成 24#楼9-14层结构完成 25#楼8-13F结构完成 26#楼4-8层结构完成 27#楼1-3结构完成 28#楼-±零层结构完成 29#楼-1F结构完成 30#楼基础地梁完成 | 21248.68 | 21#楼19-26层内墙抹灰完成 14#楼砌体完成,1-3F砌体完成 15#楼砌体完成，1-3F砌体完成 16#楼5-10层内墙抹灰完成 22#楼14-19层砌体完成 23#楼14-19层砌体完成 24#楼15-19层结构完成 25#楼14-17F结构完成 26#楼9-13层结构完成 27#楼4-7结构完成 28#楼-1-3层结构完成 29#楼±零层结构完成 30#楼-1F结构完成 | 23841 | [7 empty] | 23841.11 |  | 产业发展
18 | 高铁时代城 | 重庆亘珏实业有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于 潜 | 夔州街道 | 续建 | 社会 | 该项目用地面积198752平方米，总建筑面积404220.32平方米，容积率不大于1.56，建筑密度不大于35%，建筑高度不大于60米，绿地率不大于30%，其中住宅塔楼48栋，临街商业33栋。 | 2021-2025 | 190000 | 11745 | 一街区全部竣备，二节区所有工序完工 | 1街区外立面完成50%，公区装饰完成30%。2街区砌体完成50% | 979 | 1街区外立面完成70%，公区装饰完成50%。2街区砌体完成50% | 1957 | 1街区外立面完成，公区装饰完成70%，园林景观完成20%。2街区室内抹灰20% | 2936 | 1街区外立面完成，公区装饰完成。园林景观完成40%。2街区室内抹灰50%，砌体完成 | 3915 | 1街区外立面完成，公区装饰完成。园林景观完成70%。2街区室内抹灰50%，砌体完成 | 4894 | 1街区所有工序完成，零星整改。2街区室内抹灰完成，砌体完成。 | 5873 | 1街区竣备。2街区室外立面完成30% | 6852 | 2街区室外立面完成60% | 7831 | 2街区室外立面完成.公区装修及设备安装完成50% | 8810 | 2街区公区装修完成，设备安装完成90%，园林完成20 | 9789 | 2街区园林完成90% | 10850 | 2街区所有工序完成 | 11745 | [7 empty] | 11745 |  | 产业发展
19 | 彩云间 | 奉节县睿江房地产开发有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于 潜 | 夔州街道 | 续建 | 社会 | 项目用地面积69678平方米，容积率2.2，总建筑面积203555平方米。其中住宅149247平方米，商业1785平方米，车库52523平方米。 | 2021-2025 | 120000 | 50000 | 完成部分楼栋交付 | 11#、14#楼主体封顶 7~12#楼周边车库基础完成 | 4200 | 7~12#砌体完成50% 14#楼砌体完成30% 7~12#楼周边车库主体结构完成 | 8400 | 7~12#楼砌体抹灰完成 14#楼砌体完成80% | 12600 | 7~12#楼室内地坪完成30% 14#楼砌体抹灰完成 | 16800 | 7~12#楼室内地坪完成70% 14#楼室内地坪及防水完成 | 21000 | 7~12#楼室内地坪及防水完成 14#楼屋面瓦完成 | 25200 | 7~12#楼屋面瓦完成 14#楼外墙漆完成30% | 29400 | 7~12#楼外墙漆完成 14#楼外墙漆完成80% | 33600 | 7~12#楼公区装饰及园林景观完成 14#楼外墙漆完成 | 37800 | 7~12#楼交付 | 42000 | 14#楼公区装饰及园林景观完成 | 46200 | 14#楼交付 | 50000 | [7 empty] | 50000 |  | 产业发展
20 | 夔州丽景 | 重庆百盐房地产有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于 潜 | 夔州街道 | 续建 | 社会 | 项目用地面积15482平方米，总建筑面积46491平方米。其中住宅25560平方米，商业1677平方米，车库19254平方米。 | 2020-2024 | 21161.47 | 3000 | 完工 | 完成总工程量的83.5% | 250 | 完成总工程量的85% | 500 | 完成总工程量的86.5% | 750 | 完成总工程量的88% | 1000 | 完成总工程量的89.5% | 1250 | 完成总工程量的91% | 1500 | 完成总工程量的92.5% | 1750 | 完成总工程量的94% | 2000 | 完成总工程量的95.5% | 2250 | 完成总工程量的97% | 2500 | 完成总工程量的98.5% | 2750 | 完成总工程量的100% | 3000 | [7 empty] | 3000 |  | 产业发展
21 | 书香雅苑 | 重庆百盐房地产有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于 潜 | 夔州街道 | 续建 | 社会 | 项目用地面积52917平方米，容积率2.7，总建筑面积206564平方米。其中住宅135539平方米，商业3036平方米，车库67989平方米。 | 2021-2024 | 99882 | 27000 | 完工 | 完成总工程量的75% | 2250 | 完成总工程量的78% | 4500 | 完成总工程量的81% | 6750 | 完成总工程量的83% | 9000 | 完成总工程量的85% | 11250 | 完成总工程量的87% | 13500 | 完成总工程量的89% | 15750 | 完成总工程量的91% | 18000 | 完成总工程量的94% | 20250 | 完成总工程量的96% | 22500 | 完成总工程量的98% | 24750 | 完成总工程量的100% | 27000 | [7 empty] | 27000 |  | 产业发展
22 | 汀澜 | 重庆亘珏实业有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于 潜 | 夔州街道 | 续建 | 社会 | 该项目用地面积3.3万平方米，总建筑面积64539.81平方米，容积率不大于1.5，建筑密度不大于35%，建筑高度不大于24米，绿地率不小于30%，其中住宅塔楼12栋，无临街商业。 | 2023-2025 | 11422.3176 | 5950 | 主楼全部封顶、室内砌体完成、外立面完成、设备施工 | 1#、2#外立面施工、3/4/6#室内砌体施工、9-12#楼基础施工 | 400 | 1#、2#外立面施工完成、3/4/6#室内砌体施工、9-12#楼基础施工 | 800 | 3/5/6外立面施工、9-12#主体结构施工、7#、8#基础施工 | 1250 | 3/5/6外立面施工、9-12#主体结构施工完成、7#、8#基础施工 | 1650 | 3/5/6外立面施工完成、9-12#主体结构施工完成、7#、8#基础施工完成 | 2050 | 9-12#外立面施工、7/8#楼主体结构施工完成、3/5/6#楼室内抹灰地坪 | 2450 | 9-12#外立面施工、7/8#楼砌体施工、3/5/6#楼室内抹灰地坪、1#、2#公区装饰 | 2950 | 9-12#外立面施工完成、7/8#楼砌体施工完成、3/5/6#楼室内抹灰地坪完成、1#、2#公区装饰 | 3450 | 7/8#楼外立面施工、9-12#室内抹灰地坪、3/5/6楼公区装饰 | 4000 | 7/8#楼外立面施工、9-12#室内抹灰地坪完成、3/5/6楼公区装饰 | 4550 | 外立面全部完成、室内抹灰完成、公区装饰施工、车库顶板防水 | 5450 | 公区装饰施工、车库地坪施工、消防设备安装施工、车库顶板基层回填 | 5950 | [7 empty] | 5950 |  | 产业发展
23 | 阅云台 | 奉节县开诚房地产开发有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于 潜 | 夔州街道 | 续建 | 社会 | 项目用地面积46433平方米，容积率2.0，总建筑面积118507平方米。其中住宅89310平方米，商业2784平方米，车库24568平方米。 | 2023-2025 | 150000 | 50000 | 完成总进度40% | 1#楼主体结构完成；砌体施工完成25% 2#楼主体结构施工完成55% 3#楼桩基施工完成 5#楼主体结构施工完成10% 6#楼主体结构完成；砌体施工完成25% 7#楼主体结构完成；砌体施工完成25% | 4200 | 1#楼主体结构完成；砌体施工完成50% 2#楼主体结构施工完成70% 3#楼主体结构施工完成10% 5#楼主体结构施工完成25% 6#楼主体结构完成；砌体施工完成50% 7#楼主体结构完成；砌体施工完成50% | 8400 | 1#楼主体结构完成；砌体施工完成75% 2#楼主体结构完成85% 3#楼主体结构施工完成25% 5#楼主体结构施工完成40% 6#楼主体结构完成；砌体施工完成75% 7#楼主体结构完成；砌体施工完成75% | 12600 | 1#楼主体结构完成；砌体施工完成 2#楼主体结构完成 3#楼主体结构施工完成40% 4#楼基础动工 5#楼主体结构施工完成55% 6#楼主体结构完成；砌体施工完成 7#楼主体结构完成；砌体施工完成 | 16800 | 1#楼内墙抹灰施工完成25% 2#楼主体结构完成；砌体施工完成25% 3#楼主体结构施工完成55% 4#楼基础施工完成50% 5#楼主体结构施工完成70% 6#楼内墙抹灰施工完成25% 7#楼内墙抹灰施工完成25% | 21000 | 1#楼内墙抹灰施工完成50% 2#楼主体结构完成；砌体施工完成50% 3#楼主体结构施工完成70% 4#楼基础施工完成 5#楼主体结构施工完成80% 6#楼内墙抹灰施工完成50% 7#楼内墙抹灰施工完成50% 8#楼基础动工 | 25200 | 1#楼内墙抹灰施工完成75% 2#楼主体结构完成；砌体施工完成75% 3#楼主体结构施工完成85% 4#楼主体结构施工完成10% 5#楼主体结构施工完成 6#楼内墙抹灰施工完成75% 7#楼内墙抹灰施工完成75% 8#楼基础施工完成50% | 29400 | 1#楼内墙抹灰施工完成 2#楼主体结构完成；砌体施工完成 3#楼主体结构施工完成 4#楼主体结构施工完成25% 5#楼主体结构完成；砌体施工完成30% 6#楼内墙抹灰施工完成 7#楼内墙抹灰施工完成 8#楼基础施工完成 | 33600 | 1#楼外立面装饰完成25% 2#楼内墙抹灰施工完成25% 3#楼主体结构完成；砌体施工完成25% 4#楼主体结构施工完成40% 5#楼主体结构完成；砌体施工完成70% 6#楼外立面装饰完成25% 7#楼外立面装饰完成25% 8#楼主体结构施工完成10% | 37800 | 1#楼外立面装饰完成50% 2#楼内墙抹灰施工完成50% 3#楼主体结构完成；砌体施工完成50% 4#楼主体结构施工完成55% 5#楼砌体施工完成 6#楼外立面装饰完成50% 7#楼外立面装饰完成50% 8#楼主体结构施工完成25% | 42000 | 1#楼外立面装饰完成75% 2#楼内墙抹灰施工完成75% 3#楼主体结构完成；砌体施工完成75% 4#楼主体结构施工完成70% 5#楼内墙抹灰施工完成30% 6#楼外立面装饰完成75% 7#楼外立面装饰完成75% 8#楼主体结构施工完成40% | 46000 | 1#楼外立面装饰完成 2#楼内墙抹灰施工完成 3#楼主体结构完成；砌体施工完成 4#楼主体结构施工完成85% 5#楼内墙抹灰施工完成70% 6#楼外立面装饰完成 7#楼外立面装饰完成 8#楼主体结构施工完成55% | 50000 | [7 empty] | 50000 |  | 产业发展
五、县生态环境局（1个） | [10 empty] | 1110 | 700 |  |  | 150 |  | 300 |  | 550 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
24 | 奉节县梅溪河流域饮用水水环境综合治理工程 | 县生态环境监测站 | 县生态环境局 | 操钢林 | 于潜 | 相关乡镇 | 续建 | 政府 | 本项目共建设监控设备1套，标志标牌11组，污水主管2748米，50方/天污水处理设施1座，10方/天污水处理设施2座，便道300m，人工湿地202㎡，庭院消纳地63座，隔离防护网1080m，生态浮岛28组，生态基质处理40020m³。 | 2023-2024 | 1110 | 700 | 完工 | 完成至总工程量55% | 150 | 完成至总工程量70% | 300 | 完成至总工程量85% | 550 | 完成至总工程量100% | 700 | 完成至总工程量100% | 700 | 完成至总工程量100% | 700 | 完成至总工程量100% | 700 | 完成至总工程量100% | 700 | 完成至总工程量100% | 700 | 完成至总工程量100% | 700 | 完成至总工程量100% | 700 | 完成至总工程量100% | 700 | [5 empty] | 700 |  |  |  | 生态环保
六、县农业农村委（1个） | [10 empty] | 14000 | 13000 |  |  | 3000 |  | 6000 |  | 9000 |  | 12000 |  | 13000 |  | 13000 |  | 13000 |  | 13000 |  | 13000 |  | 13000 |  | 13000 |  | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 奉节县2023年高标准农田建设项目 | 百盐乡村建设公司 | 县农业农村委 | 刘方令 | 向朝阳 | 相关乡镇 | 续建 | 政府 | 建设规模：力争达到3.3万亩。建设内容：土地整治，土壤改良，水利设施，道路设施。 | 2023-2024 | 14000 | 13000 | 完工 | 完成材料送检、土石方开挖、道路开挖、清杂等工作，同时配合乡镇积极协调当地矛盾 | 3000 | 完成土壤回填、绑扎钢筋网、混凝土路面浇筑等工作，同时配合乡镇积极协调当地矛盾 | 6000 | 完成浇筑混凝土、土地培肥等工作，同时配合乡镇积极协调当地矛盾 | 9000 | 完成浇筑混凝土、土地培肥等工作，同时配合乡镇积极协调当地矛盾 | 12000 | 已完工 | 13000 | 已完工 | 13000 | 已完工 | 13000 | 已完工 | 13000 | 已完工 | 13000 | 已完工 | 13000 | 已完工 | 13000 | 已完工 | 13000 | 13000 | [7 empty] | 重点关注 | 基础设施
七、县林业局（5个） | [10 empty] | 96871 | 12400 |  |  | 70 |  | 140 |  | 1060 |  | 2380 |  | 3190 |  | 3550 |  | 3750 |  | 3930 |  | 4880 |  | 6720 |  | 10040 |  | 12400 | 6900 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1500
26 | 奉节县油茶生产项目 | 县林业局 | 县林业局 | 肖功勋 | 于潜 | 相关乡镇 | 续建 | 政府 | 2023年完成3.6万亩，2024年完成3万亩，2025年完成3.2万亩。,到2025年完成11.4万亩油茶提质增效建设项目，其中巩固提升现有2.6万亩油茶，新增油茶8.万亩，改造油茶1万亩，2023年完成3.6万亩，2024年完成3万亩，2025年完成3.2万亩。 | 2023-2025 | 17100 | 3000 | 完成油茶新增造林3万亩 | 编制作业设计 | 20 | 编制作业设计 | 40 | 编制作业设计 | 60 | 开工建设，完成0.5万亩油茶生产任务 | 460 | 抚育管护、除草施肥 | 500 | 抚育管护、除草施肥 | 540 | 抚育管护、除草施肥 | 580 | 抚育管护、除草施肥 | 620 | 完成0.5万亩油茶生产任务 | 1020 | 完成营造林1万亩 | 1820 | 完成营造林1万亩 | 2620 | 完成0.5万亩油茶生产任务 | 3000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 产业发展
27 | 奉节县渝东北岭谷区生态保护修复项目 | 县林业局 | 县林业局 | 肖功勋 | 于潜 | 相关乡镇 | 续建 | 政府 | 完成22万亩营造林任务，其中人工造林4万亩，封山育林3万亩，退化林修复15万亩。 | 2021-2025 | 14453 | 4900 | 完成营造林8万亩，其中人工造林1万亩，封山育林1万亩，退化林修复6万亩 | 向市上申报计划 | 0 | 向市上申报计划 | 0 | 向市上申报计划 | 0 | 编制设计 | 20 | 编制设计 | 40 | 完善设计、编制预算及招标 | 60 | 完善设计、编制预算及招标 | 70 | 完善设计、编制预算及招标 | 80 | 开工，完成营造林1万亩 | 480 | 完成营造林1万亩 | 980 | 完成营造林4万亩 | 2980 | 完成营造林4万亩 | 4900 | 4900 | [8 empty] | 生态环保
28 | 奉节县“两岸青山·千里林带”建设项目 | 县林业局 | 县林业局 | 肖功勋 | 于潜 | 相关乡镇 | 续建 | 政府 | 完成29.25万亩营造林任务，其中森林数量提升17.8万亩，森林质量提升11.45万亩。 | 2021-2030 | 55818 | 3000 | 完成5.4万亩营造林任务，其中森林数量提升3.9万亩，森林质量提升1.5万亩 | 编制作业设计 | 30 | 编制作业设计 | 60 | 开工建设，完成1万亩营造林任务 | 660 | 开工建设，完成1万亩营造林任务 | 1260 | 开工建设，完成1万亩营造林任务 | 1760 | 抚育管护、除草施肥 | 1810 | 抚育管护、除草施肥 | 1860 | 抚育管护、除草施肥 | 1910 | 抚育管护、除草施肥 | 1960 | 完成营造林1万亩 | 2460 | 完成营造林1.4万亩 | 2960 | 完工验收 | 3000 | 1000 | 2000 | [7 empty] | 生态环保
29 | 奉节县智能蚕桑产业项目 | 县林业局 | 县林业局 | 肖功勋 | 于潜 | 相关乡镇 | 续建 | 社会 | 新建“粮桑套种”集约化桑园3000亩，新建智能养蚕车间5000平方米，3.0智能养蚕设备10台套，建设智能蚕桑自动化大蚕和小蚕设备制造工厂，生产车间1000平方米。 | 2023-2026 | 5000 | 500 | 完成智能养蚕车间2000平方米建设 | 编制方案 | 10 | 编制施工作业设计 | 20 | 种植桑园 | 120 | 种植桑园 | 220 | 新建厂房1000平方米 | 270 | 新建厂房1000平方米 | 320 | 新建厂房1000平方米 | 370 | 新建厂房2000平方米 | 420 | 调协设备购置安装 | 470 | 设备运行 | 480 | 设备保养 | 490 | 设备保养 | 500 | [7 empty] | 500 |  | 产业发展
30 | 奉节县青龙镇琪宇中草药材加工项目 | 县林业局 | 县林业局 | 肖功勋 | 于潜 | 相关乡镇 | 续建 | 社会 | 建设中草药材加工厂及相关设施4000平方米。 | 2023-2026 | 4500 | 1000 | 建设中药材加工厂房1000平方米 | 编制方案 | 10 | 编制施工作业设计 | 20 | 建设厂房200平方米 | 220 | 建设厂房400平方米 | 420 | 建设厂房600平方米 | 620 | 建设石房800平方米 | 820 | 建设厂房900平方米 | 870 | 建设厂房1000平方米 | 900 | 相关设备安誊 | 950 | 相关设备安誊 | 980 | 项目完工 | 990 | 设备设施保养 | 1000 | [7 empty] | 1000 |  | 产业发展
八、县乡村振兴局（2个） | [10 empty] | 72575.07 | 19000 |  |  | 1505 |  | 3010 |  | 4515 |  | 6020 |  | 7525 |  | 9030 |  | 10535 |  | 12040 |  | 13545 |  | 15050 |  | 17100 |  | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0
31 | 奉节县示范乡镇乡村振兴建设项目（一期） | 重庆百盐乡村建设有限公司 | 县乡村振兴局 | 马毅 | 黎源 | 相关乡镇 | 续建 | 政府 | 本项目主要建设内容包含平安乡乡村振兴示范工程、安坪镇乡村振兴示范工程和朱衣镇乡村振兴示范工程。（1）平安乡乡村振兴示范工程 实施文昌田园农业观光工程、川东游击队红色基地提档升级、田园民宿改造、饮水水源工程、道路油化、环境及配套设施提升工程。 （2）安坪镇乡村振兴示范工程 新建农产品交易市场 2000.00 ㎡、产业实训基地 2000.00 ㎡、返乡创业园 6000.00 ㎡、露营基地、生态停车场、移动式公厕、村民活 动广场，改造人行步道、村民活动中心、山坪塘，实施果蔬基地农田提质改造、脐橙果园提质改造、田园民宿改造、环境及配套设施提升工程。 （3）朱衣镇乡村振兴示范工程 新建农产品展销长廊 3000.00 ㎡、返乡创业园 8500.00 ㎡、农产品物流仓储基地 8000.00 ㎡，实施田园民宿改造、脐橙果园提质改造、村史馆陈列布展、村史馆广场改造、院坝整治、公路油化等。 | 2023-2026 | 49079 | 10000 | 完成整体进度40% | 完成整体进度21% | 800 | 完成整体进度23% | 1600 | 完成整体进度25% | 2400 | 完成整体进度27% | 3200 | 完成整体进度29% | 4000 | 完成整体进度31% | 4800 | 完成整体进度33% | 5600 | 完成整体进度35% | 6400 | 完成整体进度36% | 7200 | 完成整体进度38% | 8000 | 完成整体进度39% | 9000 | 完成整体进度40% | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  | 基础设施
32 | 奉节县乡村振兴示范项目（二期） | 奉节县橙乡旅游开发有限公司 | 县乡村振兴局 | 马毅 | 黎源 | 相关乡镇 | 续建 | 政府 | 项目总用地约7468.395亩。（1）白帝镇 乡村旅游基础设施：脐橙采摘园产业提升，民宿改造1500.00㎡，配套综合管网等。农村公共服务设施：蜂蜜橙子茶扶贫车间改造500.00㎡。（2）草堂镇 乡村旅游基础设施：道路及硬质铺装21500.00㎡，农村风光体验620.00亩，景观体验2800.00㎡，民宿改造3000.00㎡。农村公共服务设施：中药材基地打造2000.00亩，高标准精品脐橙产业园2000.00亩，新增避雨设施500.00亩，水肥一体化150.00亩，土地整治300.00亩，改造帮扶车间2000.00㎡。（3）康乐镇 乡村旅游基础设施：生态带修复15000.00㎡，民宿改造2120.00㎡，配套设施设备等。农村公共服务设施：高标准智慧脐橙产业园800.00亩，白茶示范园1500.00亩，蜂糖李示范园300.00亩，农产品加工产业园8500.00㎡，康乐镇返乡创业电商孵化园16500.00㎡。（4）永乐镇乡村旅游基础设施：道路及硬质铺装54270.00㎡，新建产业路75000.00㎡，新增防旱池600m³，新建提灌池100m³，研学基地打造500.00㎡，素质拓展基地600.00㎡，观景平台374㎡，游客接待中心改造400㎡，橙香荷塘改造1930.00㎡，科研基地改造4100㎡，民宿改造900.00㎡，配套设施设备等。农村公共服务设施：产地初加工和精深加工场地硬化3000.00㎡，一体化服务平台等。（5）岩湾乡农村公共服务设施：电商服务中心5557.09㎡。 | 2023-2025 | 23496.07 | 9000 | 完成整体进度60% | 完成整体进度23% | 705 | 完成整体进度26% | 1410 | 完成整体进度29% | 2115 | 完成整体进度32% | 2820 | 完成整体进度35% | 3525 | 完成整体进度38% | 4230 | 完成整体进度41% | 4935 | 完成整体进度44% | 5640 | 完成整体进度47% | 6345 | 完成整体进度50% | 7050 | 完成整体进度55% | 8100 | 完成整体进度60% | 9000 | [5 empty] | 9000 |  |  | 重点关注 | 基础设施
九、县水利局（13个） | [10 empty] | 303343 | 49633 |  |  | 4585 |  | 9122 |  | 13852 |  | 18480 |  | 22913 |  | 25215 |  | 29900 |  | 33863 |  | 37853 |  | 41804 |  | 45478 |  | 49633 | 3940 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 35693 | 0 | 0
33 | 重庆市奉节县野茶水库工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 佘春林 | 黎源 | 甲高镇 安坪镇 | 续建 | 政府 | 野茶水库工程为Ⅲ等中型水库，水库总库容1038.4万m3。工程由枢纽工程和灌溉、供水工程两部分组成。该工程大坝为混凝土面板堆石坝，最大坝高90m，坝顶轴线长277m;溢洪道采用泄洪洞方式，全长393.43m；取水建筑物位于大坝左岸，取水放空洞长702.03m；借水坝布置于大坝东南侧牛水河上，为底格拦栅坝，最大坝高13.3m,坝轴线长23.36m,通过借水隧洞借水至水库；供水工程渠线总长28.44km。 | 2022-2026 | 103742 | 10000 | 主体工程开工 | 左岸桩板墙混土施工，右岸边坡土石方开挖及支护，左岸溢洪道边边坡开挖及支护 | 400 | 右岸管理房及R5道路边坡土石方开挖及支护，左岸溢洪道▽708m开挖及支护。 | 800 | 右岸管理房及R5、R4道路边坡土石方开挖及支护，左岸溢洪道▽692-708m开挖及支护，导流洞回填及固结灌浆。 | 1600 | 右左岸坝基边坡开挖及支护，690抗滑桩施工，溢洪洞出口边坡开挖，取水塔混凝土浇筑，交通洞及溢洪洞洞脸施工，完成完成导截流验收，围堰填筑。 | 2400 | 右左岸坝基边坡开挖及支护，690抗滑桩施工，溢洪洞及交通洞洞挖施工，取水塔混凝土浇筑； | 3200 | 右左岸坝基边坡开挖及支护，690抗滑桩施工，溢洪洞及交通洞洞挖施工，取水塔混凝土浇筑，滑坡体压脚施工，借水隧洞进出口便道施工。 | 3700 | 右左岸坝基边坡开挖及支护，料场覆盖层剥离，交通洞洞挖施工，取水塔混凝土浇筑，滑坡体压脚施工，借水隧洞。。 | 4400 | 右左岸坝基边坡开挖及支护，溢洪道陡槽段开挖及支护，料场覆盖层剥离，交通洞洞挖施工，取水塔混凝土浇筑，滑坡体压脚施工，借水隧洞开挖。 | 5300 | 右左岸坝基边坡开挖及支护，料场覆盖层剥离，溢洪道陡槽段开挖及支护，交通洞二衬施工，取水塔混凝土浇筑，借水隧洞开挖。 | 6400 | 右左岸坝基边坡开挖及支护，料场覆盖层剥离，消力池边坡开挖，交通洞二衬施工，取水塔混凝土浇筑，借水隧洞开挖。 | 7500 | 大坝基坑开挖及支护，消力池边坡开挖，交通洞二衬施工，取水塔混凝土浇筑，借水隧洞开挖。 | 8700 | 大坝基坑开挖及支护，2023年12月20日前完成坝基验收，2023年12月30开趾板及坝体填筑，消力池砼施工，取水塔混凝土浇筑，借水隧洞开挖。 | 10000 |  | 10000 | [7 empty] | 基础设施
34 | 奉节县安坪镇、永乐镇等9个移民乡镇通组道路安全防护工程 | 县三峡水库管理中心 | 县水利局 | 佘春林 | 黎源 | 相关乡镇 | 续建 | 政府 | 移民通组道路安装波形梁护栏133.58km，增加错车道3008.5m²。 | 2023-2024 | 3019 | 713 | 完工 | 完成总投资80% | 142 | 完成总投资85% | 282 | 完成总投资90% | 427 | 完成总投资95% | 570 | 完工 | 713 | 完工 | 713 | 完工 | 713 | 完工 | 713 | 完工 | 713 | 完工 | 713 | 完工 | 713 | 完工 | 713 | 713 | [8 empty] | 基础设施
35 | 奉节县夔州街道口前村农村移民安置区精准帮扶工程 | 夔州街道办事处 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 朱衣镇 | 续建 | 政府 | 田间机耕道硬化5540m，新建采摘便道3019m，新建蓄水池3座，取水提升泵站1朱衣，饮水管道2430m，新建生物杀虫灯35盏，新建果园运输轨道1604m及配套设备 | 2023-2024 | 800 | 480 | 完工 | 完成总投资80% | 96 | 完成总投资85% | 192 | 完成总投资90% | 288 | 完成总投资95% | 384 | 完工 | 480 | 完工 | 480 | 完工 | 480 | 完工 | 480 | 完工 | 480 | 完工 | 480 | 完工 | 480 | 完工 | 480 | 480 | [8 empty] | 基础设施
36 | 奉节县夔门街道袁梁社区居住环境改善 | 夔门街道办事处 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 夔门街道 | 续建 | 政府 | 田间机耕道硬化5540m，新建采摘便道3019m，新建蓄水池3座，取水提升泵站1朱衣，饮水管道2430m，新建生物杀虫灯35盏，新建果园运输轨道1604m及配套设备 | 2023-2024 | 996 | 396 | 完工 | 完成总投资80% | 79 | 完成总投资85% | 158 | 完成总投资90% | 237 | 完成总投资95% | 316 | 完工 | 396 | 完工 | 396 | 完工 | 396 | 完工 | 396 | 完工 | 396 | 完工 | 396 | 完工 | 396 | 完工 | 396 | 396 | [8 empty] | 基础设施
37 | 奉节县康乐镇铁佛村和河水村人居环境改善 | 康乐镇政府 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 康乐镇 | 续建 | 政府 | 安装管道9600m；新建水池3座，产业路改造2160m，人行道改造26490m,人居环境配套改善。 | 2023-2024 | 1273 | 473 | 完工 | 完成总投资80% | 94 | 完成总投资85% | 189 | 完成总投资90% | 283 | 完成总投资95% | 378 | 完工 | 473 | 完工 | 473 | 完工 | 473 | 完工 | 473 | 完工 | 473 | 完工 | 473 | 完工 | 473 | 完工 | 473 | 473 | [8 empty] | 基础设施
38 | 奉节县康坪乡光辉村大架村移民安置区人居环境改善工程 | 康坪乡政府 | 县水利局 | 佘春林 | 刘汉席 | 康坪乡 | 续建 | 政府 | 建设灌溉池5口，取水坝5座，沉沙池3口，配套PE管网940m，整治进水渠堰1900m,硬化产业路4.97km，新建产业路2.7km。 | 2023-2024 | 985 | 385 | 完工 | 完成总投资60% | 77 | 完成总投资70% | 154 | 完成总投资80% | 231 | 完成总投资90% | 308 | 完工 | 385 | 完工 | 385 | 完工 | 385 | 完工 | 385 | 完工 | 385 | 完工 | 385 | 完工 | 385 | 完工 | 385 | 385 | [7 empty] | 重点关注 | 基础设施
39 | 奉节县夔门街道宝塔坪社区居住环境改善 | 夔门街道办事处 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 夔门街道 | 续建 | 政府 | 更换小区破损路灯52盏、破损路面透水砖2500m²、破损污水管道350m；下林家湾改扩建休闲广场2处900m²，设置停车位46个，配套公共服务设施，建筑面积3000m²。 | 2023-2024 | 1500 | 1000 | 完工 | 完成总投资60% | 111 | 完成总投资65% | 222 | 完成总投资70% | 333 | 完成总投资75% | 444 | 完成总投资80% | 555 | 完成总投资85% | 666 | 完成总投资90% | 777 | 完成总投资95% | 888 | 完工 | 1000 | 完工 | 1000 | 完工 | 1000 | 完工 | 1000 | 1000 | [8 empty] | 基础设施
40 | 奉节县草坪河水库工程 | 奉节县草坪河水利水电开发有限责任公司 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 竹园镇 | 续建 | 政府 | 水库库容1113万m3，输水隧洞长8464m。 | 2017-2025 | 38762 | 2413 | 完成隧洞开挖3075m，完成隧洞衬砌1700m | 完成隧洞开挖355m | 212 | 完成隧洞开挖220m | 357 | 完成隧洞开挖464m | 624 | 完成隧洞开挖455m | 889 | 完成隧洞开挖295m | 1068 | 完成隧洞开挖295m，完成隧洞衬砌100m | 209 | 完成隧洞开挖295m，完成隧洞衬砌200m | 1367 | 完成隧洞开挖295m，完成隧洞衬砌200m | 1603 | 完成隧洞开挖281m，完成隧洞衬砌200m | 1832 | 完成隧洞开挖120m，完成隧洞衬砌300m | 2008 | 完成隧洞衬砌300m | 2124 | 完成隧洞衬砌400m | 2413 | [5 empty] | 2413 |  |  |  | 基础设施
41 | 奉节县永乐-安坪长江沿线乡村振兴规模化供水工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 永乐镇、安坪镇 | 续建 | 政府 | 主要建设内容为大坝村天坑梁子修建净水厂1座（规模2000m3/d）。铺设管道17837m。 整治水源地2处，大水田水源点、茨竹沟山坪塘水源点。水厂硬化进场道路115m、配套日处理500m³超滤膜设备1套及附属设施 | 2022-2024 | 2462 | 493 | 完工 | 完成至当年计划22% | 108 | 完成至当年计划48% | 236 | 完成至当年计划74% | 364 | 完成至当年计划100% | 493 | 完成至当年计划100% | 493 | 完成至当年计划100% | 493 | 完成至当年计划100% | 493 | 完成至当年计划100% | 493 | 完成至当年计划100% | 493 | 完成至当年计划100% | 493 | 完成至当年计划100% | 493 | 完成至当年计划100% | 493 | 493 | [8 empty] | 基础设施
42 | 永乐镇大坝片区水库移民美丽家园建设市级示范项目 | 永乐镇政府 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 永乐镇 | 续建 | 政府 | 对大坝村、江南村村容村貌进行改造，配套完善村内基础设施，改善人居环境。 | 2023-2024 | 2000 | 1120 | 完工 | 完成至当年计划15% | 200 | 完成至当年计划35% | 400 | 完成至当年计划65% | 700 | 完成至当年计划85% | 900 | 完工 | 1120 | 完工 | 1120 | 完工 | 1120 | 完工 | 1120 | 完工 | 1120 | 完工 | 1120 | 完工 | 1120 | 完工 | 1120 | [5 empty] | 1120 |  |  |  | 基础设施
43 | 奉节县招峰水库工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 鹤峰乡 | 续建 | 政府 | 招峰水库是一座具有场镇供水、农业灌溉和灌区农村人畜饮水等综合利用功能的小（2）型水利工程，水库正常蓄水位为657.50m，设计洪水位为658.86m，校核洪水位为659.37m，水库总库容58.01万m3，最大坝高42.50m。招峰水库工程由大坝枢纽工程和灌区供水工程组成，主要建筑物包括混凝土重力坝、取水建筑物和灌溉供水输水管道等 | 2022-2025 | 7503 | 3000 | 完成至施工任务的70% | 完成至当年计划5% | 150 | 完成至当年计划10% | 300 | 完成至当年计划20% | 600 | 完成至当年计划30% | 900 | 完成至当年计划40% | 1200 | 完成至当年计划50% | 1500 | 完成至当年计划60% | 1800 | 完成至当年计划70% | 2100 | 完成至当年计划80% | 2400 | 完成至当年计90% | 2700 | 完成至当年计95% | 2850 | 完成至当年计100% | 3000 | [5 empty] | 3000 |  |  |  | 基础设施
44 | 奉节县草堂河流域综合治理工程 | 县河道水库管理中心 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 草堂镇 | 续建 | 政府 | 该工程主要由新建防洪护岸工程、穿堤建筑物、跨河建筑物、生态修复工程、排涝工程、河道疏浚工程及附属建筑物。治理河道总长15201.29m，治理岸线总长30130.48m（左岸15207.67m，右岸14922.81m）。其中新修仰斜式挡墙护岸工程长4245.87m（左岸2306.17m，右岸1939.70m），镇脚+生态护坡工程长2907.18m，（左岸2391.01m，右岸516.17m），新建镇脚工程长1384.75m，（左岸418.14m，右岸966.61m），新建格宾挡墙工程长1993.30m（左岸1000.57m，右岸992.73m），疏浚长329.73m，穿堤建筑物2处，跨河建筑物45处，下河梯步53处，排涝工程16处；生态修复治理河道总长9165.5m。 | 2022-2024 | 12336 | 4160 | 完工 | 完成至当年计划10% | 416 | 完成至当年计划20% | 832 | 完成至当年计划28% | 1165 | 完成至当年计划36% | 1498 | 完成至当年计划44% | 1830 | 完成至当年计划50% | 2080 | 完成至当年计划60% | 2496 | 完成至当年计划70% | 2912 | 完成至当年计划76% | 3161 | 完成至当年计划85% | 3536 | 完成至当年计划92% | 3744 | 完成至当年计划100% | 4160 | [5 empty] | 4160 |  |  |  | 基础设施
45 | 重庆市奉节县百岛湖水库工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 红土乡 | 续建 | 政府 | 建设1座总库容为1056万m³的中型水库。 | 2022-2027 | 127965 | 25000 | 完成至施工任务20% | 完成至当年计划10% | 2500 | 完成至当年计划20% | 5000 | 完成至当年计划28% | 7000 | 完成至当年计划36% | 9000 | 完成至当年计划44% | 11000 | 完成至当年计划52% | 13000 | 完成至当年计划60% | 15000 | 完成至当年计划68% | 17000 | 完成至当年计划76% | 19000 | 完成至当年计划84% | 21000 | 完成至当年计划92% | 23000 | 完成至当年计划100% | 25000 | [5 empty] | 25000 |  |  | 重点关注 | 基础设施
十、县商务委（6个） | [10 empty] | 122500 | 51137.54 |  |  | 7770 |  | 15040 |  | 24310 |  | 32280 |  | 34950 |  | 37519 |  | 39879 |  | 41829 |  | 43699 |  | 45689 |  | 48359 |  | 51138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51137.54
46 | 奉节万达广场 | 奉节县犇扬房地产开发有限公司 | 县商务委 | 李晓霞 | 张迁 | 夔州街道 | 续建 | 社会 | 项目位于夔州街道，总建筑面积8.55万平米，总投资约75000万元，建成万达广场商业综合体，引进万达影院、宝贝王等全国知名连锁店，打造集吃、喝、游、玩、购于一体的一站式综合商业服务中心。 | 2022-2025 | 75000 | 32000 | 完成工程量的80% | 主体结构2层完成 | 6000 | 主体结构3层完成 | 12000 | 主体结构4层完成， | 18000 | 主体结构封顶，一层砌体完成， | 24000 | 车库层其他、二层砌体完成 | 25000 | 三、四层砌体完成 | 26000 | 五层砌体完成 | 26500 | 车库层砌抹灰、一层抹灰完成 | 27000 | 二、三层抹灰完成， | 27500 | 四、五层抹灰完成 | 28000 | 幕墙施工完成30%，消防安装完成20% | 30000 | 幕墙是完成50%，消防安装完成40%， | 32000 | [7 empty] | 32000 | 重点关注 | 产业发展
47 | 奉节县邮政分拔中心 | 中国邮政集团有限公司重庆市奉节县分公司 | 县商务委 | 李晓霞 | 张红 | 夔州街道 | 续建 | 社会 | 占地约15亩，配套物流设施设备。降低快递企业运营成本，实现农村乡镇全覆盖，全县建制村直接通邮率达100%。建成邮政专业服务的综合服务中心。 | 2023-2024 | 8000 | 4437.54 | 完工 | 完成邮件处理及仓储中心建设项目主体建设8.33% | 370 | 完成邮件处理及仓储中心建设项目主体建设16.7% | 740 | 完成邮件处理及仓储中心建设项目主体建设25% | 1110 | 完成邮件处理及仓储中心建设项目主体建设33.3% | 1480 | 完成邮件处理及仓储中心建设项目主体建设41.7% | 1850 | 完成邮件处理及仓储中心建设项目主体建设50% | 2219 | 完成邮件处理及仓储中心建设项目主体建设58.3% | 2579 | 完成邮件处理及仓储中心建设项目主体建设66.6% | 2949 | 完成邮件处理及仓储中心建设项目主体建设75% | 3319 | 完成邮件处理及仓储中心建设项目主体建设83.3% | 3689 | 完成邮件处理及仓储中心建设项目主体建设91.6% | 4059 | 完成邮件处理及仓储中心建设项目主体建设8.33% | 4438 | [7 empty] | 4437.54 | 重点关注 | 产业发展
48 | 农副产品加工中心建设项目 | 重庆渝香农副产品加工有限公司 | 县商务委 | 李晓霞 | 李晓霞 | 永乐镇 | 续建 | 社会 | 建设农产品产后商品化处理生产线和产地集配中心。项目占地约4000平方米，建设农产品初加工区、品控分拣区、包装区、仓储区、收发货物流区共6000平方米。 | 2023-2024 | 5000 | 2000 | 完工 | 完成主体工程的10% | 200 | 完成主体工程的15% | 300 | 完成主体工程的30% | 500 | 完成主体工程的45% | 700 | 完成主体工程的60% | 900 | 完成主体工程的75% | 1100 | 完成主体工程的90% | 1300 | 完成主体工程建设 | 1500 | 完成内部装饰装修 | 1700 | 完成设施设备安装 | 2000 | 完成设施设备调式 | 2000 | 投入生产 | 2000 | [7 empty] | 2000 | 重点关注 | 产业发展
49 | 奉节县肉制品产地集配中心项目 | 重庆博丰食品有限公司 | 县商务委 | 李晓霞 | 庞伟华 | 草堂镇 | 续建 | 社会 | 购置标准厂房15000平米，建设恒温加工车间6000平米，高温低温库2000平米，炕房1000平米，冷库1000平米，包装配送区2600平米。购置加工生产线、配送车辆等设施设备。 | 2023-2024 | 4500 | 3000 | 完工 |  |  |  |  | 完成厂房购置 | 1700 | 完成冷库建设 | 1900 | 完成高温库建设 | 2100 | 完成恒温加工车间建设的50% | 2300 | 完成恒温加工车间建设 | 2500 | 完成炕房建设 | 2580 | 完成包装配送区建设 | 2780 | 完成设备安装 | 3000 | 完成设施设备调式 | 3000 | 投入生产 | 3000 | [7 empty] | 3000 | 重点关注 | 产业发展
50 | 奉节县甘溪沟冷链物流集散中心建设项目 | 重庆夔旭冷链物流有限公司 | 县商务委 | 李晓霞 | 吴应俊 | 朱衣镇 | 续建 | 社会 | 占地面积约30亩，建成生鲜农产品冷冻冷藏、分类分拣、仓储物流和销售于一体的配送中心，其中一期占地16亩，二期占地14亩。 | 2023-2025 | 15000 | 5000 | 完成一期项目建设 | 完成主体工程的60% | 600 | 完成主体工程的70% | 1200 | 完成主体工程的80% | 1800 | 完成主体工程的90% | 2400 | 完成主体工程建设 | 3000 | 完成冷冻冷藏库建设工程的40% | 3500 | 完成冷冻冷藏库建设工程的80% | 3800 | 完成冷冻冷藏库建设 | 4000 | 完成分类分拣区建设 | 4300 | 完成配送车辆购置 | 4600 | 完成设施设备安装 | 4800 | 投入生产 | 5000 | [7 empty] | 5000 | 重点关注 | 产业发展
51 | 奉节县农产品加工产业园项目 | 陕西金康源实业有限公司 | 县商务委 生态工业园区 | 李晓霞、丁华 | 张益术 | 草堂镇 | 续建 | 社会 | 购地37.43亩，总建筑面积30000平方米，建设肉制品、调味品等农产品加工24000平方米，配套冷链仓储约2000平方米，配套研发、设备等用房约4000平方米。 | 2023-2025 | 15000 | 4700 | 完成一二期厂房建设 | 完成项目一期厂房建设的50% | 600 | 完成项目一期厂房建设的60% | 800 | 完成项目一期厂房建设的80% | 1200 | 完成项目一期厂房建设 | 1800 | 完成配套冷链仓储设施工程量的50% | 2100 | 完成配套冷链仓储设施 | 2400 | 启动二期厂房建设 | 3200 | 完成二期厂房建设工程量的10% | 3800 | 完成二期厂房建设工程量的30% | 4100 | 完成二期厂房建设工程量的50% | 4400 | 完成二期厂房建设工程量的60% | 4500 | 完成二期厂房建设工程量的70% | 4700 | [7 empty] | 4700 | 重点关注 | 产业发展
十一、县教委（2个） | [10 empty] | 8450 | 3300 |  |  |  |  | 600 |  | 900 |  | 1200 |  | 1500 |  | 1800 |  | 2050 |  | 2300 |  | 2550 |  | 2800 |  | 3050 |  | 3300 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
52 | 奉节县万胜小学扩建工程 | 县工业公司 | 县教委 | 陈绪安 | 昌世华 | 夔州街道 | 续建 | 政府 | 建设教学楼及其他用房15562.48平方米。以及管网、道路、挡墙、围墙、绿化等附属工程。 | 2023-2025 | 8000 | 3000 | 完成主体工程 | 完成主体一层施工 | 250 | 完成主体一层施工 | 500 | 进行主体二层施工 | 750 | 进行主体二层施工 | 1000 | 完成主体二层施工 | 1250 | 进行主体三层施工 | 1500 | 进行主体三层施工 | 1750 | 完成主体三层施工 | 2000 | 进行主体四层施工 | 2250 | 进行主体四层施工 | 2500 | 进行主体四层施工 | 2750 | 完成主体工程 | 3000 | 3000 | [7 empty] | 重点关注 | 社会民生
53 | 奉节县竹园镇第一完全小学扩容建设工程（食堂） | 竹园一小 | 县教委 | 陈绪安 | 昌世华 | 竹园镇 | 续建 | 政府 | 新建食堂、宿舍楼1259.6平方米，及附属工程。 | 2023-2024 | 450 | 300 | 完工投用 | 进行主体一层施工 | 50 | 完成主体一层施工 | 100 | 进行主体二层施工 | 150 | 完成主体二层施工 | 200 | 装饰装修 | 250 | 附属工程施工，完工验收并投入使用 | 300 | 附属工程施工，完工验收并投入使用 | 300 | 附属工程施工，完工验收并投入使用 | 300 | 附属工程施工，完工验收并投入使用 | 300 | 附属工程施工，完工验收并投入使用 | 300 | 附属工程施工，完工验收并投入使用 | 300 | 附属工程施工，完工验收并投入使用 | 300 | [5 empty] | 300 |  |  |  | 社会民生
十二、县文化旅游委（9个） | [10 empty] | 164501 | 40650 |  |  | 2425 |  | 5450 |  | 9475 |  | 13800 |  | 17800 |  | 22000 |  | 24625 |  | 27250 |  | 30875 |  | 33900 |  | 36700 |  | 40650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29300 | 0 | 11350
54 | 奉节县中国诗词大会服务中心建设工程 | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 李品雄 | 夔州街道 | 续建 | 政府 | 项目建设用地总面积31621.51平方米，建筑面积39878.01平方米，建设房屋两栋及其配套基础设施。一栋建筑面积23143.05平方米，高度27.6米，地面6层，地下1层，容积率1.21，建筑密度29.29%，停车位99个；另一栋（诗歌剧院）建筑面积16734.96平方米，高度29.7米，地面3层，低下1层，容积率0.79，建筑密度34.83%，停车位100个。 | 2022-2025 | 30000 | 8000 | 诗歌剧院总工程量85% | 完成工程量30% | 500 | 完成主体工程50% | 1000 | 完成主体工程量70% | 2000 | 完成主体工程量 | 3000 | 完成总工程量50% | 4000 | 完成总工程量60% | 4500 | 完成总工程量65% | 5000 | 完成总工程量70% | 5500 | 完成总工程量75% | 6000 | 完成总工程77% | 7000 | 完成总工程量80% | 7500 | 完成总工程量85% | 8000 | [5 empty] | 8000 |  |  | 重点关注 | 产业发展
55 | 奉节县白帝城考古遗址公园（重庆市奉节县白帝城大遗址保护与利用项目） | 县文物保护管理中心 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 昌世华 | 夔门街道 白帝镇 | 续建 | 政府 | 1、文物本体保护工程，修缮、复原原有城墙、城市格局。2、考古工作，包括遗址数字化采集与测绘、考古调查1.5万公里、考古勘探10万平方米、考古发掘1.5万平方米等。3、新建考古体验研究中心及考古工作站、杜甫草堂、相关配套设施以及考古临时工作大棚等。 | 2023-2026 | 18501 | 5500 | 完成考古体验中心及考古工作站项目建设；完成子阳城文物本体保护修复工程 | 累计考古体验中心及考古工作站完成总体工程量70%；完成文物本体保护工程总体工程量5% | 275 | 累计考古体验中心及考古工作站完成总体工程量80%；完成文物本体保护工程总体工程量15% | 550 | 累计考古体验中心及考古工作站完成总体工程量85%；完成文物本体保护工程总体工程量25% | 825 | 累计考古体验中心及考古工作站完成总体工程量90%；完成文物本体保护工程总体工程量35% | 1100 | 累计考古体验中心及考古工作站完成总体工程量100%；完成文物本体保护工程总体工程量40% | 1650 | 完成文物本体保护工程总体工程量50% | 2200 | 完成文物本体保护工程总体工程量65% | 2475 | 完成文物本体保护工程总体工程量70% | 2750 | 完成文物本体保护工程总体工程量75% | 4125 | 完成文物本体保护工程总体工程量85% | 4400 | 完成文物本体保护工程总体工程量90% | 4950 | 完成文物本体保护工程总体工程量100% | 5500 | [5 empty] | 5500 |  |  |  | 产业发展
56 | 奉节县草堂湖岸线及消落区综合治理工程 | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 张 迁 | 夔门街道 白帝镇 | 续建 | 政府 | 岸线治理总长为23.0km。草堂湖左岸岸线长 7.0km，右岸岸线长 9.0km；石马河左岸岸线长 4.0km，右岸岸线长 3.0km。生态修复工程包括八阵村滨水生态修复区、坪上村滨水生态修复区、白帝镇滨水生态修复区和瞿塘村滨水生态修复区等四处。主要内容包括:岸线整治、消落区治理、滑坡治理、桥涵及附属工程等。 | 2023-2025 | 20000 | 10000 | 完成一期工程80% | 蓄水期暂缓施工 | 0 | 完成一期总工程量25% | 500 | 完成总工程量35% | 1500 | 完成一期总工程量45% | 2500 | 完成一期总工程量55% | 3500 | 完成一期总工程量65% | 5000 | 完成一期总工程量70% | 6000 | 完成生态修复工程工程量30% | 7000 | 完成生态修复工程工程量55% | 8000 | 完成一期总工程量75% | 9000 | 蓄水期暂缓施工 | 10000 | 蓄水期暂缓施工 | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  | 重点关注 | 生态环保
57 | 奉节县夔州博物馆改扩建（子阳城古建筑群提升及配套设施工程） | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 昌世华 | 夔门街道 | 续建 | 政府 | 新建文物修复中心、标本库房、专题展馆、临时展馆10000平方米；完成新建展馆布展装饰；提升夔州古城园区环境。 | 2022-2025 | 8000 | 2800 | 完成子阳城古建筑群提升及配套设施工程总工程量95% | 完成总工程量40% | 500 | 完成总工程量45% | 1000 | 完成总工程量55% | 1500 | 完成总工程量65% | 2000 | 完成总工程量75% | 2500 | 完成总工程量95% | 2800 | 完成总工程量95% | 2800 | 完成总工程量95% | 2800 | 完成总工程量95% | 2800 | 完成总工程量95% | 2800 | 完成总工程量95% | 2800 | 完成总工程量95% | 2800 | [5 empty] | 2800 |  |  | 重点关注 | 产业发展
58 | 奉节县朱衣环湖提升工程 | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 昌世华 | 夔州街道 永安街道 鱼复街道 | 续建 | 政府 | 项目用地总面积167173平方米。建设内容包括：湖区生态治理、沿岸山体修复与水土保持、库岸农村公路、绿道驿站、凉亭等休息节点，生态水利浮桥，露营项目、观景平台打造、环湖小火车、清漂船、生态停车场、综合管网、航道浮标、脐橙果树园购置，湖区街道、步行道绿化以及民俗文化展示工程。 | 2023-2025 | 50000 | 3000 | 完成步行道绿化、民俗文化展示、夜景美化、沿线小品 | 民俗文化展示、夜景美化 | 500 | 完成步行道绿化70% | 1000 | 完成步行道绿化 | 1500 | 完成沿线小品 | 2300 | 完成总工程量70% | 2500 | 完成生态治理工程 | 3000 | 完成生态治理工程 | 3000 | 完成生态治理工程 | 3000 | 完成生态治理工程 | 3000 | 完成生态治理工程 | 3000 | 完成生态治理工程 | 3000 | 完成生态治理工程 | 3000 | [5 empty] | 3000 |  |  |  | 产业发展
59 | 奉节县兴隆历史自然民俗博物馆 | 重庆市时代春声文化传媒有限公司 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 李品雄 | 兴隆镇 | 续建 | 社会 | 建设用地面积10亩（建设面积15000平方米）其中面积3000平方米的博物馆标准展厅，主要分为古盐道历史文化展厅、民俗展厅、奉节县智能人生活馆、珍惜矿石展厅、当代艺术展厅、化石标本展厅和传统民俗工艺生产区（地方非物质文化传承项目）。 | 2023-2026 | 15000 | 5000 | 完成总工程量的50% | 场坪整治 | 250 | 基础施工 | 500 | 基础施工 | 750 | 基础施工 | 1000 | 基础施工 | 1250 | 主体一层施工 | 1500 | 主体一层施工 | 1750 | 主体一层施工 | 2000 | 主体一层施工 | 2250 | 主体二层施工 | 2500 | 主体二层施工 | 2750 | 主体二层施工 | 5000 | [7 empty] | 5000 | 重点关注 | 产业发展
60 | 奉节县羊市长滩河龙门滩生态农业旅游综合体项目 | 英德市青塘镇恒基环保砖厂有限公司 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 昌世华 | 羊市镇 | 续建 | 社会 | 项目总面积约1500亩，项目结合长滩河优美自然风景和生态保护实际，以渔业产业为基础将通过“渔业+”的三产融合发展，形成生态农旅综合体。项目主要建设兴安社区临河渔业养殖基地、兴安社区的采摘基地、大淌村采摘基地及基地配套设施和长滩河漂流项目，漂流河道全长约8公里起点为大淌村，终点为渔灯社区。2023年建设内容为打造长滩河水上漂流游玩项目。 | 2023-2025 | 15000 | 2800 | 完成总工程量30% | 场坪整治 | 200 | 基础施工 | 400 | 基础施工 | 600 | 基础施工 | 800 | 基础施工 | 1000 | 主体一层施工 | 1300 | 主体一层施工 | 1600 | 主体一层施工 | 1900 | 主体一层施工 | 2100 | 主体二层施工 | 2300 | 主体建设 | 2500 | 主体二层施工 | 2800 | [7 empty] | 2800 |  | 产业发展
61 | 奉节县安坪镇三沱旅游民宿项目 | 华樊记实业发展（上海）有限公司 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 昌世华 | 安坪镇 | 续建 | 社会 | 主要建设基础设施如停车场，服务台，酒店，农家乐，厕所，观赏莲花池，露营区、民宿达到基本引流入园效果。 | 2023-2025 | 5000 | 2400 | 完成主体的50% | 场坪整治 | 100 | 基础施工 | 300 | 基础施工 | 500 | 基础施工 | 700 | 基础施工 | 900 | 主体一层施工 | 1100 | 主体一层施工 | 1300 | 主体一层施工 | 1500 | 主体一层施工 | 1700 | 主体二层施工 | 1900 | 主体二层施工 | 2100 | 主体二层施工 | 2400 | [7 empty] | 2400 |  | 产业发展
62 | 奉节县龙桥土家族乡村旅游综合体验项目 | 东莞市盈硕电子科技有限公司 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 昌世华 | 龙桥土家族乡 | 续建 | 社会 | 新疆农耕体验园、儿童乐园、步道。完善餐饮娱乐等配套设施。 | 2023-2025 | 3000 | 1150 | 完成总工程量的30% | 场坪整治 | 100 | 基础施工 | 200 | 基础施工 | 300 | 基础施工 | 400 | 基础施工 | 500 | 主体一层施工 | 600 | 主体一层施工 | 700 | 主体一层施工 | 800 | 主体一层施工 | 900 | 主体二层施工 | 1000 | 主体二层施工 | 1100 | 主体二层施工 | 1150 | [7 empty] | 1150 |  | 产业发展
十三、生态工业园区（5个） | [10 empty] | 266047.53 | 92100 |  |  | 22210 |  | 31580 |  | 42010 |  | 51130 |  | 58250 |  | 62550 |  | 68450 |  | 73900 |  | 79800 |  | 85250 |  | 87100 |  | 92100 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 83000 | 0 | 4100
63 | 奉节县生态工业园区中药材科研试验基地建设工程 | 县工业公司 | 生态工业园区 | 丁 华 | 韩璐璘 | 草堂镇 | 续建 | 政府 | 项目用地总面积72247.24平方米，总建筑面积195000.00平方米。 | 2023-2024 | 65000 | 45000 | 完工 | 完成工程总量的30% | 13500 | 完成工程总量的35% | 15750 | 完成工程总量的42% | 18900 | 完成工程总量的47% | 21150 | 完成工程总量的52% | 23400 | 完成工程总量的57% | 25650 | 完成工程总量的65% | 29250 | 完成工程总量的72% | 32400 | 完成工程总量的80% | 36000 | 完成工程总量的87% | 39150 | 完成工程总量的90% | 40500 | 完成工程总量的100% | 45000 | [5 empty] | 45000 |  |  | 重点关注 | 产业发展
64 | 奉节县生态工业园区眼镜科研试验基地建设工程 | 县工业公司 | 生态工业园区 | 丁 华 | 韩璐璘 | 草堂镇 | 续建 | 政府 | 项目用地总面积122081平方米，总建筑面积329925.96平方米，其中眼镜生产加工用房（丙类）295966.89平方米，配套用房（宿舍及配套）25549.49平方米，车库及设备房建筑面积8409.58平方米。共包含14栋建筑单体。其中眼镜生产加工用房（丙类）10栋，配套用房2栋，门卫房2个。 | 2022-2024 | 130000 | 20000 | 完工 | 完成2024年度工程总量的30% | 6000 | 完成2024年度工程总量的50% | 10000 | 完成2024年度工程总量的70% | 14000 | 完成2024年度工程总量的90% | 18000 | 完成2024年度工程总量的100% | 20000 | 完成2024年度工程总量的100% | 20000 | 完成2024年度工程总量的100% | 20000 | 完成2024年度工程总量的100% | 20000 | 完成2024年度工程总量的100% | 20000 | 完成2024年度工程总量的100% | 20000 | 完成2024年度工程总量的100% | 20000 | 完成2024年度工程总量的100% | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  | 重点关注 | 产业发展
65 | 奉节县生态工业园区中药材科研成果转换及配套改造提升工程 | 县工业公司 | 生态工业园区 | 丁 华 | 黄双双 | 草堂镇 | 续建 | 政府 | 本项目用地面积35623.00m²（约53.43亩），新建建筑面积85044.53m²，包括新建标准厂房73421.93m²、配套用房11622.60m²。同时完善园区基础设施工程及绿化、消防、安全、道路及硬质铺装等辅助设施和给排水、电气等公用工程。建设内容主要包括：土建工程、装饰装修工程、安装工程、绿化、道路及场地硬化、室外综合管网、设施设备等工程。 | 2023-2024 | 43347.53 | 18000 | 完工 | 完成工程总量的10% | 1800 | 完成工程总量的20% | 3600 | 完成工程总量的30% | 5400 | 完成工程总量的40% | 7200 | 完成工程总量的50% | 9000 | 完成工程总量的60% | 10800 | 完成工程总量的70% | 12600 | 完成工程总量的80% | 14400 | 完成工程总量的90% | 16200 | 完成工程总量的100% | 18000 | 完成工程总量的100% | 18000 | 完成工程总量的100% | 18000 | [5 empty] | 18000 |  |  | 重点关注 | 产业发展
66 | 奉节县生态工业园眼镜镜架表面处理车间及工业污水处理厂建设项目 | 县工业公司 | 生态工业园区 | 丁 华 | 黄双双 | 草堂镇 | 续建 | 政府 | 年处理2000万副眼镜镜架车间及其工业污水处理厂。 | 2023-2024 | 21600 | 5000 | 完工 | 完成工程总量的10% | 500 | 完成工程总量的20% | 1000 | 完成工程总量的25% | 1250 | 完成工程总量的30% | 1500 | 完成工程总量的35% | 1750 | 完成工程总量的40% | 2000 | 完成工程总量的50% | 2500 | 完成工程总量的60% | 3000 | 完成工程总量的70% | 3500 | 完成工程总量的80% | 4000 | 完成工程总量的90% | 4500 | 完成工程总量的100% | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 重点关注 | 产业发展
67 | 年产20万吨饲料加工厂 | 重庆夔州兔业有限公司 | 生态工业园区 | 丁 华 | 刘木平 | 草堂镇 | 续建 | 社会 | 项目占地44.5亩，建设年产10万吨畜禽饲料生产线两条，成品车间一栋4532.2平方米，原料车间一栋7069.26平方米，1500吨立筒仓4个，生产主车间一栋4763.78平方米，研发综合楼一栋2847.71平方米。 | 2023-2024 | 6100 | 4100 | 完工 | 完成2024年度工程总量的10% | 410 | 完成2024年度工程总量的30% | 1230 | 完成2024年度工程总量的60% | 2460 | 完成2024年度工程总量的80% | 3280 | 完成2024年度工程总量的100% | 4100 | 完成2024年度工程总量的100% | 4100 | 完成2024年度工程总量的100% | 4100 | 完成2024年度工程总量的100% | 4100 | 完成2024年度工程总量的100% | 4100 | 完成2024年度工程总量的100% | 4100 | 完成2024年度工程总量的100% | 4100 | 完成2024年度工程总量的100% | 4100 | [7 empty] | 4100 |  | 产业发展
十四、县经济信息委（5个） | [10 empty] | 71173.1 | 26623 |  |  | 940 |  | 1900 |  | 3051 |  | 5624 |  | 7705 |  | 10778 |  | 13981 |  | 17084 |  | 19706 |  | 22249 |  | 24280 |  | 26623 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 17623 | 0 | 6000
68 | 奉节县绿色综合能源站建设工程（一期一标段） | 县国有资产经营有限责任公司 | 县经济信息委 | 李 俊 | 刘木平 | 县城内 | 续建 | 政府 | 本项目拟建配建式充电站73处，安装充电桩358个，其中快充桩199个、慢充桩159个。 | 2023-2025 | 7000 | 3000 | 完成进度45% | 完成进度2% | 140 | 完成进度4% | 280 | 完成进度7% | 490 | 完成进度10% | 700 | 完成进度14% | 980 | 完成进度18% | 1260 | 完成进度22% | 1540 | 完成进度26% | 1820 | 完成进度31% | 2170 | 完成进度36% | 2520 | 完成进度41% | 2870 | 完成进度45% | 3000 |  |  |  | 2000 | 1000 |  |  |  |  | 基础设施
69 | 奉节县甘溪沟小微企业园及配套设施建设项目 | 县工业公司 | 县经济信息委 | 李 俊 | 刘木平 | 夔州街道 | 续建 | 政府 | 总用地面积75362.24平方米，总建筑面积92243.23平方米，包含主体工程、安装工程及室外总图工程等。 | 2023-2025 | 44058.1 | 17623 | 完成总建设任务的40% | 完成建设任务1% | 400 | 完成建设任务2% | 800 | 完成总建设任务的3% | 1321 | 完成总建设任务的7% | 3084 | 完成总建设任务的10% | 4405 | 完成总建设任务的15% | 6608 | 完成总建设任务的20% | 8811 | 完成总建设任务的25% | 11014 | 完成总建设任务的29% | 12776 | 完成总建设任务的33% | 14539 | 完成总建设任务的36% | 15860 | 完成总建设任务的40% | 17623 | [5 empty] | 17623 |  |  |  | 产业发展
70 | 重庆奉节石岗公平、红土、青莲复合光伏发电项目110kV送出工程 | 国网奉节供电公司 | 县经济信息委 | 李 俊 | 刘木平 | 相关乡镇 | 续建 | 社会 | 新建110kV线路33.8km。 | 2023-2024 | 4520 | 3000 | 完工 | 完成总工程量的10% | 300 | 完成总工程量的20% | 600 | 完成总工程量的30% | 900 | 完成总工程量的40% | 1200 | 完成总工程量的50% | 1500 | 完成总工程量的60% | 1800 | 完成总工程量的70% | 2100 | 完成总工程量的80% | 2400 | 完成总工程量的85% | 2600 | 完成总工程量的90% | 2700 | 完成总工程量的95% | 2800 | 投产 | 3000 | [7 empty] | 3000 |  | 基础设施
71 | 国网重庆奉节供电公司生产运检综合用房 | 国网奉节供电公司 | 县经济信息委 | 李 俊 | 张 红 | 夔州街道 | 续建 | 社会 | 建设规模12499.14平方米，地上9层地下1层，框架结构；主要布置机关办公室、会议室、档案室等综合管理用房；布置调度生产、变电运检、输电运检等专业用房；布置车库、食堂等配套设施用房。 | 2023-2025 | 11095 | 1000 | 主体完工 | 临时便道修建 | 0 | 场地平整 | 20 | 场地平整 | 40 | 主体建设 | 140 | 主体建设 | 220 | 主体建设 | 310 | 主体建设 | 430 | 主体建设 | 550 | 主体建设 | 660 | 主体建设 | 790 | 主体建设 | 900 | 主体建设 | 1000 | [7 empty] | 1000 | 重点关注 | 基础设施
72 | 奉节移动分公司生产调度用房建设项目 | 奉节移动分公司 | 县经济信息委 | 李 俊 | 庞伟华 | 夔州街道 | 续建 | 社会 | 完成办公楼、机房等建设，办公楼建筑面积8472.15m²、机房建筑面积1129.33m²，包括给排水、强弱电安装等建设内容。 | 2023-2025 | 4500 | 2000 | 完成工程量80% | 完成1层施工 | 100 | 完成2层施工 | 200 | 完成3层施工 | 300 | 4层安装工程 | 500 | 5层安装工程 | 600 | 安装施工 | 800 | 安装施工 | 1100 | 装饰施工 | 1300 | 装饰施工 | 1500 | 装饰施工 | 1700 | 设备安装 | 1850 | 室外管网 | 2000 | [7 empty] | 2000 | 重点关注 | 基础设施
十五、县交通局（4个） | [10 empty] | 728900 | 179000 |  |  | 12660 |  | 25420 |  | 38780 |  | 57140 |  | 75500 |  | 93900 |  | 112280 |  | 125660 |  | 139040 |  | 152400 |  | 165750 |  | 179000 | 24000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 0 | 147000
73 | 奉建高速公路 | 重庆奉建高速公路有限公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 彭书山 | 夔门街道 永乐镇 长安乡 兴隆镇 | 续建 | 社会 | 境内主线长19Km，双向四车道，路宽25.5米，长安连接线长14.263Km，双向二车道，路宽10m。 | 2019-2025 | 595000 | 140000 | 完成工程量80% | 完成至总工程量62% | 10000 | 完成至总工程量63% | 20000 | 完成至总工程量64% | 30000 | 完成至总工程量67% | 45000 | 完成至总工程量70% | 60000 | 完成至总工程量72% | 75000 | 完成至总工程量75% | 90000 | 完成至总工程量76% | 100000 | 完成至总工程量77% | 110000 | 完成至总工程量78% | 120000 | 完成至总工程量79% | 130000 | 完成至总工程量80% | 140000 | [7 empty] | 140000 | 重点关注 | 基础设施
74 | 奉节县移民安置区南北安全通道工程（夔州长江大桥及半岛隧道） | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 夔州街道 朱衣镇 永乐镇 | 续建 | 政府 | 半岛隧道采用一级公路兼城市道路功能标准，按双向四车道预留，设计速度60km/h，隧道长2455m，连接线长1738米，目前采用单洞双向，隧宽9.5米；夔州长江大桥采用一级公路兼城市道路功能标准，双向六车道，设计速度60km/h，中承式拱桥，桥长577m，主跨470m。 | 2023-2026 | 95000 | 24000 | 完成工程量25% | 完成至总工程量3% | 2000 | 完成至总工程量5% | 4000 | 完成至总工程量7% | 6000 | 完成至总工程量9% | 8000 | 完成至总工程量11% | 10000 | 完成至总工程量13% | 12000 | 完成至总工程量15% | 14000 | 完成至总工程量17% | 16000 | 完成至总工程量19% | 18000 | 完成至总工程量21% | 20000 | 完成至总工程量23% | 22000 | 完成至总工程量25% | 24000 | 24000 | [7 empty] | 重点关注 | 基础设施
75 | 奉节县冯坪乡龙坝村至兴隆镇龙门村公路工程 | 奉节县菜籽坝抽蓄清洁能源有限公司 | 县交通局 | 胡军民 | 熊宣林 | 冯坪乡 | 续建 | 社会 | 全长8.2Km，其中双龙大桥长302m，三级公路，路宽7.5m，沥青混凝土路面。 | 2023-2025 | 15000 | 7000 | 完成工程量50% | 完成至总工程量6% | 500 | 完成至总工程量10% | 1100 | 完成至总工程量14% | 1700 | 完成至总工程量18% | 2300 | 完成至总工程量22% | 2900 | 完成至总工程量26% | 3500 | 完成至总工程量30% | 4100 | 完成至总工程量34% | 4700 | 完成至总工程量38% | 5300 | 完成至总工程量42% | 5900 | 完成至总工程量46% | 6500 | 完成至总工程量50% | 7000 | [7 empty] | 7000 | 重点关注 | 基础设施
76 | 奉节县墨溪河鹤峰乡两河口至五马镇国平公路工程（龙汇花谷至珠海援建桥段） | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 鹤峰乡 新民镇 | 续建 | 政府 | 5.3Km，三级公路，路宽7.5m，沥青砼路面。 | 2021-2024 | 2500 | 2000 | 完工 | 完成总工程量27% | 160 | 完成总工程量34% | 320 | 完成总工程量41% | 480 | 完成总工程量48% | 640 | 完成总工程量55% | 800 | 完成总工程量62% | 1000 | 完成总工程量69% | 1180 | 完成总工程量76% | 1360 | 完成总工程量83% | 1540 | 完成总工程量90% | 1700 | 完成总工程量97% | 1850 | 完成总工程量100% | 2000 |  | 600 |  |  |  | 1400 |  |  |  | 基础设施
77 | 奉节县G242莲花塘养护站至高桥段公路改建工程（白龙寺隧道） | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 冯坪乡 | 续建 | 政府 | 全长3.245Km，其中隧道长2.992Km，二级公路技术标准，设计速度40Km/h，路宽8.5m。 | 2021-2025 | 21400 | 6000 | 完成工程量40% | 完成至总工程量13% | 0 | 完成至总工程量13% | 0 | 完成至总工程量13% | 600 | 完成至总工程量16% | 1200 | 完成至总工程量19% | 1800 | 完成至总工程量22% | 2400 | 完成至总工程量25% | 3000 | 完成至总工程量28% | 3600 | 完成至总工程量31% | 4200 | 完成至总工程量34% | 4800 | 完成至总工程量37% | 5400 | 完成至总工程量40% | 6000 | [5 empty] | 6000 |  |  |  | 基础设施

## 新建
附件2
奉节县2024年新建项目建设计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目法人 | 责任单位 | 部门责任人 | 责任县领导 | 建设地址 | 建设性质 | 投资性质 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024年计划投资 | 2024年工作目标 | 1月计划完成情况 |  | 2月计划完成情况 |  | 3月计划完成情况 |  | 4月计划完成情况 |  | 5月计划完成情况 |  | 6月计划完成情况 |  | 7月计划完成情况 |  | 8月计划完成情况 |  | 9月计划完成情况 |  | 10月计划完成情况 |  | 11月计划完成情况 |  | 12月计划完成情况 |  | 2024年计划投资资金来源 | [7 empty] | 备注
[38 empty] | 政府 | [6 empty] | 企业自有资金
[14 empty] | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 拟争取中央预算投资资金 | 拟争取市级部门专项资金 | 拟争取债券资金 | 融资资金 | 其他来源 | 已落实资金 | 无来源资金缺口
新建项目69个，总投资255.1亿元，年度计划投资63.8亿元。其中政府投资项目38个，总投资47.4亿元，年度计划投资15.5亿元（已落实资金5.2亿元，拟争取中央资金5.8亿元，拟争取市级部门资金3.9亿元，拟争取融资资金0.3亿元，拟争取其他资金0.3）；社会投资项目31个，总投资207.7亿元，年度计划投资48.3亿元。 | [10 empty] | 2551493.46 | 638203.68 |  |  | 26353 |  | 51795 |  | 81469 |  | 117375 |  | 157390 |  | 199127 |  | 262940 |  | 335544 |  | 413915 |  | 494679 |  | 562537 |  | 638203.27 | 58341.27 | 38622 | 0 | 3000 | 3400 | 52142 | 0 | 482698
一、县发展改革委（7个） | [10 empty] | 279120.79 | 109997 |  |  | 1600 |  | 2630 |  | 3700 |  | 7400 |  | 12450 |  | 17000 |  | 24400 |  | 38350 |  | 57050 |  | 74320 |  | 91508 |  | 109997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 106597
1 | 奉节县辽宁-沙区对口帮扶 | 相关乡镇 | 县发展改革委 | 王 鹏 | 胡云清 | 相关乡镇 | 新建 | 政府 | 乡村振兴、煤炭转产等方面产业支持 | 2024-2025 | 4576 | 3400 | 项目主体建设完成至80%。 | 完成整体进度1.2% | 50 | 完成整体进度2.5% | 100 | 完成整体进度5% | 200 | 完成整体进度19% | 900 | 完成整体进度25% | 2000 | 完成整体进度32% | 1200 | 完成整体进度38% | 1800 | 完成整体进度44% | 2000 | 完成整体进度51% | 2400 | 完成整体进度57% | 2600 | 完成整体进度63% | 2900 | 完成整体进度74% | 3400 | [5 empty] | 3400 |  |  |  | 基础设施
2 | 奉节县南部复合光伏发电项目 | 三峡集团 | 县发展改革委 | 王 鹏 | 胡云清 | 相关乡镇 | 新建 | 社会 | 装机规模7MW光伏项目。 | 2024-2025 | 30728 | 15364 | 完成工程量50% | 完善项目备案调整 |  | 开展土地选址 |  | 开展用地流转 |  | 完成项目用地预审前置文件 |  | 完善环评、水保等专题报告 |  | 完成施工招投标 |  | 开工建设 |  | 完成整体进度5% | 2500 | 完成整体进度15% | 5000 | 完成整体进度25% | 7500 | 完成整体进度40% | 11235 | 完成整体进度50% | 15364 | [7 empty] | 15364 |  | 产业发展
3 | 甲高光伏项目 | 重庆能投公司开发建设 | 县发展改革委 | 王 鹏 | 胡云清 | 甲高镇 | 新建 | 社会 | 新建规模容量103.04MWp，本期新建1座110kV升压站。 | 2024-2025 | 38066 | 19033 | 完成工程量50% | 完善项目备案调整 |  | 开展土地选址 |  | 开展土地流转 |  | 完成项目用地预审前置文件 |  | 完善环评、水保等专题报告 |  | 完成施工招投标 |  | 开工建设 |  | 完成整体进度5% | 2500 | 完成整体进度15% | 7800 | 完成整体进度25% | 12120 | 完成整体进度40% | 15023 | 完成整体进度50% | 19033 | [7 empty] | 19033 |  | 产业发展
4 | 陕煤入渝 | 华电奉节电厂 | 县发展改革委 | 王鹏 | 向益平 刘木平 | 康乐镇 | 新建 | 社会 | 建设储煤基地，静态储煤能力60万吨。 | 2024-2025 | 59200 | 20000 | 基本完成主体工程 | 开展前期工作 |  | 开展前期工作 |  | 开展前期工作 |  | 启动建设 | 1000 | 场坪建设 | 2000 | 基础施工 | 4000 | 基础施工 | 6000 | 储煤场地建设 | 9000 | 储煤场地建设 | 12000 | 储煤场地建设 | 15000 | 储煤场地建设 | 18000 | 储煤场地建设 | 20000 | [7 empty] | 20000 | 重点关注 | 基础设施
5 | 重庆华电奉节高桥风电项目 | 华电重庆新能源有限公司 | 县发展改革委 | 王 鹏 | 胡云清 | 吐祥镇 | 新建 | 社会 | 初步规划建设5.24MW风力发电机组19台，规划总容量99.9MW，拟接入杉树包一期风电场220kV升压站。 | 2024-2025 | 63000 | 5000 | 开工建设 | 取得核准批复、用地预审与选址意见书。 | 100 | 开展环评、水保、接入、地灾、压覆矿、安评等专题报告编制工作。 | 130 | 开展环评、水保、接入、地灾、压覆矿、安评等专题报告编制工作。 | 150 | 开展环评、水保、接入、地灾、压覆矿、安评等专题报告编制工作。 | 200 | 取得环评、水保、接入、地灾、压覆矿、安评等批复。 | 300 | 通过上级公司投资决策，取得投资计划批复。 | 300 | 取得用林批复。 | 350 | 开展道路施工工作。 | 850 | 开展道路施工工作。 | 1850 | 开展道路施工工作。 | 2850 | 开展道路施工工作。 | 3850 | 完成首台风机基础浇筑。 | 5000 | [7 empty] | 5000 | 重点关注 | 产业发展
6 | 奉节县综合智慧零碳电厂分布式光伏发电项目 | 重庆清电新能源开发有限公司 | 县发展改革委 | 王 鹏 | 胡云清 | 相关乡镇 | 新建 | 社会 | 教育、卫生系统等公共系统屋顶建设分布式光伏发电项目不低于10MW。 | 2024-2025 | 5000 | 4000 | 完成总工程量的80% | 完成施工任务的15% | 750 | 完成施工任务的20% | 1000 | 完成施工任务的25% | 1250 | 完成施工任务的30% | 1500 | 完成施工任务的35% | 1750 | 完成施工任务的40% | 2000 | 完成施工任务的45% | 2250 | 完成施工任务的50% | 2500 | 完成施工任务的60% | 3000 | 完成施工任务的65% | 3250 | 完成施工任务的70% | 3500 | 完成施工任务的80% | 4000 | [7 empty] | 4000 |  | 产业发展
7 | 重庆奉节县汾河150MW农光互补项目 | 京能（重庆）能源有限公司 | 县发展改革委 | 王 鹏 | 胡云清 | 汾河镇 | 新建 | 社会 | 150MW光伏项目。 | 2024-2025 | 78550.79 | 43200 | 开工建设 | 取得用地预审与选址意见书 | 700 | 开展环评、水保、接入、地灾、压覆矿、安评等专题报告编制工作。 | 1400 | 开展环评、水保、接入、地灾、压覆矿、安评等专题报告编制工作。 | 2100 | 开工建设 | 3800 | 完成光伏组建安装20%工程量 | 6400 | 完成光伏组建安装30%工程量 | 9500 | 完成光伏组建安装40%工程量，开展升压站建设 | 14000 | 完成光伏组建安装50%工程量，完成升压站建设20%工程量 | 19000 | 完成光伏组建安装60%工程量，完成升压站建设30%工程量 | 25000 | 完成光伏组建安装70%工程量，完成升压站建设40%工程量 | 31000 | 完成光伏组建安装80%工程量，完成升压站建设50%工程量 | 37000 | 完成光伏组建安装80%工程量，完成升压站建设60%工程量 | 43200 | [7 empty] | 43200 |  | 产业发展
二、县卫生健康委（1个） | [10 empty] | 1200 | 352 |  |  | 25 |  | 50 |  | 80 |  | 110 |  | 150 |  | 180 |  | 205 |  | 230 |  | 255 |  | 280 |  | 315 |  | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0
8 | 奉节县羊市镇中心卫生院改造提升工程 | 羊市镇中心卫生院 | 县卫生健康委 | 杨锦江 | 马德凤 | 羊市镇 | 新建 | 政府 | 占地7.36亩，建筑面积3000㎡，配置56张病床中心供氧、呼叫系统等。 | 2024-2025 | 1200 | 352 | 开工建设 | 完成场坪工作及少部分基础工程 | 25 | 完成基础工程30% | 50 | 完成基础工程60% | 80 | 完成基础工程80% | 110 | 完成基础工程 | 150 | 主体建设 | 180 | 完成主体10% | 205 | 完成主体20% | 230 | 完成主体30% | 255 | 完成主体40% | 280 | 完成主体建设50% | 315 | 完成主体建设60% | 352 | [5 empty] | 352 |  |  |  | 社会民生
三、县规划自然资源局（1个） | [10 empty] | 5500 | 2670 |  |  | 55 |  | 110 |  | 165 |  | 220 |  | 275 |  | 330 |  | 550 |  | 660 |  | 825 |  | 1650 |  | 2200 |  | 2670 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 三峡工程重庆库区瞿塘峡吊嘴危岩防治工程 | 县地质灾害防治中心 | 县规划自然资源局 | 杨前禄 | 于 潜 | 永乐镇 | 新建 | 政府 | 局部清除+锚固的工程治理。 | 2024-2026 | 5500 | 2670 | 完成总工程量的50% | 完成2024工程建设进度1% | 55 | 完成2024工程建设进度2% | 110 | 完成2024工程建设进度3% | 165 | 完成2024工程建设进度4% | 220 | 完成2024工程建设进度5% | 275 | 完成2024工程建设进度7% | 330 | 完成2024工程建设进度10% | 550 | 完成2024工程建设进度12% | 660 | 完成2024工程建设进度15% | 825 | 完成2024工程建设进度30% | 1650 | 完成2024工程建设进度40% | 2200 | 完成2024工程建设进度50% | 2670 | 2670 | [7 empty] | 重点关注 | 生态环保
四、县住房城乡建委（2个） | [10 empty] | 7720 | 7720 |  |  | 300 |  | 400 |  | 500 |  | 610 |  | 690 |  | 750 |  | 850 |  | 1000 |  | 900 |  | 910 |  | 810 |  | 7720 | 0 | 3088 | 0 | 0 | 0 | 4632 | 0 | 0
10 | 奉节县夔门街道城市排水防涝设施建设项目 | 县城镇排水管理事务中心 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于 潜 | 夔门街道 | 新建 | 政府 | 建设管径500cm雨水管网5300m，2.0×2.6m箱涵198m，2.5×3.0m箱涵168m，1.5×2.0m箱涵137m等。 | 2023-2024 | 3003 | 3003 | 完工 | 完成整体进度的5% | 100 | 完成整体进度的10% | 150 | 完成整体进度的20% | 200 | 完成整体进度的30% | 260 | 完成整体进度的40% | 290 | 完成整体进度的50% | 300 | 完成整体进度的60% | 350 | 完成整体进度的70% | 400 | 完成整体进度的80% | 400 | 完成整体进度的900% | 400 | 完成整体进度的95% | 153 | 完成整体进度的100% | 3003 |  | 1201 |  |  |  | 1802 |  |  |  | 基础设施
11 | 奉节县鱼复街道城市排水防涝设施建设项目 | 县城镇排水管理事务中心 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于 潜 | 鱼复街道 | 新建 | 政府 | 建设雨水管网10000m，其中：管径500cm雨水管网9200m，管径600cm雨水管网800m等。 | 2023-2024 | 4717 | 4717 | 完工 | 完成整体进度的5% | 200 | 完成整体进度的10% | 250 | 完成整体进度的20% | 300 | 完成整体进度的30% | 350 | 完成整体进度的40% | 400 | 完成整体进度的50% | 450 | 完成整体进度的60% | 500 | 完成整体进度的70% | 600 | 完成整体进度的80% | 500 | 完成整体进度的900% | 510 | 完成整体进度的95% | 657 | 完成整体进度的100% | 4717 |  | 1887 |  |  |  | 2830 |  |  |  | 基础设施
五、县城市管理局（4个） | [10 empty] | 11800 | 7800 |  |  | 294 |  | 588 |  | 882 |  | 1276 |  | 2070 |  | 2864 |  | 3208 |  | 4552 |  | 3996 |  | 5040 |  | 6384 |  | 7800 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 1800
12 | 奉节县诗城广场南侧挡墙加固工程 | 县城市市政设施管理所 | 县城市管理局 | 唐承伟 | 于 潜 | 鱼复街道 | 新建 | 政府 | 对诗城广场南侧挡墙进行修复加固。 | 2024-2025 | 4000 | 2500 | 完成工程量的62.5% | 完成可研批复 |  | 完成初步设计 |  | 完成初设批复 |  | 完成概算批复 |  | 施工图设计 |  | 完成施工图设计审查 |  | 完成财政预算编制 |  | 挂网招标 |  | 完成招标 |  | 完成工程量的20% | 800 | 完成工程量的40% | 1600 | 完成工程量的60% | 2500 | 2500 | [8 empty] | 基础设施
13 | 奉节县生活垃圾填埋场进场道路及灰灰填埋场建设工程 | 县市容环境卫生管理所 | 县城市管理局 | 唐承伟 | 于 潜 | 永乐镇 | 新建 | 政府 | 一是建设飞灰填埋场7.3万立方米，包含分区坝、防渗工程、高边坡工程、渗滤液倒排系统、地下水倒排系统、雨污分流系统等；二是改建进场道路1.25公里。 | 2024 | 1000 | 1000 | 完工 | 完成预算编制 |  | 招标挂网 |  | 完成招标 |  | 完成工程量的10% | 100 | 完成工程量的60% | 600 | 完工投用 | 1000 | 完工投用 | 1000 | 完工投用 | 1000 | 完工投用 | 1000 | 完工投用 | 1000 | 完工投用 | 1000 | 完工投用 | 1000 | 1000 | [8 empty] | 生态环保
14 | 奉节县小微停车场建设工程 | 县城市运营管理有限公司 | 县城市管理局 | 唐承伟 | 于 潜 | 鱼复街道 永安街道 | 新建 | 社会 | 建设不超过2000个停车位。 | 2024 | 1800 | 1800 | 完工 | 完成整体进度8% | 144 | 完成整体进度16% | 288 | 完成整体进度24% | 432 | 完成整体进度32% | 576 | 完成整体进度40% | 720 | 完成整体进度48% | 864 | 完成整体进度56% | 1008 | 完成整体进度64% | 1152 | 完成整体进度72% | 1296 | 完成整体进度80% | 1340 | 完成整体进度88% | 1584 | 完成整体进度100% | 1800 | [7 empty] | 1800 |  | 社会民生
15 | 奉节县渣土消纳场建设工程 | 县城市运营管理有限公司 | 县城市管理局 | 唐承伟 | 于 潜 | 朱衣镇 鱼复街道 永安街道 | 新建 | 政府 | 规划4处弃渣场选址，根据地形高程计算，按照最大堆渣高度不超过15m 计，土石方容量共计327.50万立方米，其中3处推荐选址容量合计213.32万立方米，2处备用选址容量合计 114.18万立方米。 | 2024-2025 | 5000 | 2500 | 完成进度50% | 完成整体进度的3% | 150 | 完成进度的6% | 300 | 完成进度的9% | 450 | 完成进度的12% | 600 | 完成进度的15% | 750 | 完成进度的20% | 1000 | 完成进度的24% | 1200 | 完成进度的28% | 2400 | 完成进度的33% | 1700 | 完成进度的38% | 1900 | 完成进度的43% | 2200 | 完成进度的50% | 2500 | [5 empty] | 2500 |  |  |  | 生态环保
六、县农业农村委（9个） | [10 empty] | 51050 | 36050 |  |  | 400 |  | 1200 |  | 2800 |  | 5950 |  | 9100 |  | 12800 |  | 15900 |  | 20150 |  | 25150 |  | 31400 |  | 34250 |  | 36050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 33050
16 | 奉节县2024高标准农田改造提升示范项目 | 县农田项目建设中心 | 县农业 农村委 | 刘方令 | 何永芬 | 相关乡镇 | 新建 | 政府 | 力争达到4万亩，目前市上还未下达建设任务。建设内容：土地整治，土壤改良，水利设施，道路设施。 | 2024-2025 | 18000 | 3000 | 开工建设 | 无 | 0 | 无 | 0 | 向市农业农村委上报2024年高标准农田项目计划申请书。 | 200 | 奉节县2024年高标准农田建设项目：市上项目计划下达过后，按程序招标选取设计单位，与设计单位一起对项目区实勘，完成初步设计。 | 200 | 奉节县2024年高标准农田建设项目：与乡镇积极沟通，落实“三到位”协议。 | 200 | 奉节县2024年高标准农田建设项目：完成初步设计并通过市农业农村委专家评审。 | 400 | 奉节县2024年高标准农田建设项目：按程序选取预算编制单位，对项目进行预算编制。 | 700 | 奉节县2024年高标准农田建设项目：完成施工单位、监理单位选取工作。 | 700 | 奉节县2024年高标准农田建设项目：与施工单位、监理单位签订合同，做好开工前准备。 | 1000 | 奉节县2024年高标准农田建设项目：项目进场开工，完成材料送检、土石方开挖、道路开挖、清杂等工作，同时配合乡镇积极协调当地矛盾。 | 1800 | 奉节县2024年高标准农田建设项目：完成材料送检、土石方开挖、道路开挖、清杂等工作，同时配合乡镇积极协调当地矛盾。 | 2200 | 奉节县2024年高标准农田建设项目：完场材料送检、土石方开挖、道路开挖、清杂等工作，同时配合乡镇积极协调当地矛盾。 | 3000 | [5 empty] | 3000 |  |  | 重点关注 | 基础设施
17 | 奉节县2024年1000万只肉兔产业链续建项目 | 招商业主 | 县农业农村委 | 刘方令 | 黎源 | 相关乡镇 | 新建 | 社会 | 1.建设100 个标准化肉兔养殖单元，年出栏商品兔达到500万只；2.建设1个肉兔产业园区。 | 2024 | 16000 | 16000 | 完工 | 100 个标准化肉兔养殖单元进行初选址和复核选址 | 100 | 办理相关手续 | 300 | 开工30个标准化肉兔养殖单元 | 1000 | 开工30个标准化肉兔养殖单元，1个肉兔产业园开工 | 3000 | 开工30个标准化肉兔养殖单元 | 5000 | 开工10个标准化肉兔养殖单元 | 7000 | 购买兔笼2万个 | 8000 | 购买兔笼2万个，购买种兔2万只 | 10000 | 完工标准化肉兔养殖单元60个，购买兔笼2万个，购买种兔2万只 | 12000 | 完工标准化肉兔养殖单元40个，购买兔笼1.5万个，购买种兔1万只 | 14000 | 投产标准化肉兔养殖单元80个，1个肉兔产业园完工 | 15000 | 投产标准化肉兔养殖单元100个，肉兔产业园投产。 | 16000 | [7 empty] | 16000 |  | 产业发展
18 | 2024年粮油高产高效建设项目 | 招商业主 | 县农业农村委 | 刘方令 | 黎源 | 相关乡镇 | 新建 | 社会 | 建设绿色高产高效示范片5个。 | 2024 | 1000 | 1000 | 完工 | 土地整治 | 100 | 播种 | 300 | 继续播种及田间管理 | 500 | 播种 | 600 | 田间管理 | 600 | 田间管理维护 | 700 | 田间管理及维护 | 800 | 田间管理及收获 | 900 | 收获 | 950 | 收获加工 | 1000 | 收获加工 | 1000 | 收获加工 | 1000 | [7 empty] | 1000 |  | 产业发展
19 | 奉节县2024年生猪养殖项目 | 招商业主 | 县农业农村委 | 刘方令 | 黎源 | 相关乡镇 | 新建 | 社会 | 新建、扩建建设10000平方米圈舍，引种良种母猪1000头，购买商品仔猪5000头，建设粪污处理设施5000立方米。 | 2024 | 1000 | 1000 | 完工 | 选址 | 100 | 开工建设 | 200 | 基础设施建设 | 300 | 基础设施建设 | 400 | 引进良种母猪500头，购买商品仔猪1000头 | 500 | 引进良种母猪300头，购买商品仔猪1000头 | 600 | 引进良种母猪200头，购买商品仔猪1000头 | 700 | 购买商品仔猪1000头 | 800 | 购买商品仔猪1000头 | 900 | 粪污处理设施建设 | 1000 | 粪污处理设施建设 | 1000 | 粪污处理设施建设 | 1000 | [7 empty] | 1000 |  | 产业发展
20 | 草堂镇桂兴村农产品生产加工微型产业园项目 | 重庆市奉节县九品茶叶有限公司 | 县农业农村委 | 刘方令 | 黎源 | 草堂镇 | 新建 | 社会 | 租赁草堂镇桂兴村扶贫车间，建成农产品加工基地2000平方米；建成腊肉加工生产线两条，购置大型全自动腊肉烘干机机3台、腊肉切条切片机5台、冷却机10台、脱水风干设备15台、真空包装设备15台；建成干洋芋块生产线两条，购置毛辊清洗机5台、大型全自动切片机5台、冷却机10台、脱水设备10台、真空包装设备10台；建成萝卜干生产线一条，购置清洗装置10台、分选装置10台、自动切片设备5台；建成大头菜生产线一条，购置挤水揉制机5台、大头菜拉丝机6台、揉制包裹机6台；流转土地1000亩；签约种植农户50户。 | 2024 | 4950 | 4950 | 完工 | 策划项目，编制项目实施方案 |  | 开展项目选项址及编制设计预算等前期工作 | 50 | 开展项目选项址及编制设计预算等前期工作 | 100 | 项目开工 | 350 | 厂房建设 | 550 | 厂房建设 | 850 | 加工设备订购 | 1350 | 加工设备订购 | 2150 | 包装设备订购 | 3150 | 包装设备安装 | 4450 | 项目完工 | 4950 | 项目完工 | 4950 | [7 empty] | 4950 |  | 产业发展
21 | 奉节县平安乡林口村农产品加工项目 | 重庆夔奉食品有限公司 | 县农业农村委 | 刘方令 | 黎源 | 平安乡 | 新建 | 社会 | 预计总投资4000万元，建设一个年产2.4万吨的农副产品加工厂，共分两期建设。一期预计于2023年3月30日之前投资2000万元建设一条年产1.2万吨农副产品生产线，其中包括800平方米标准化农产品生产车间（包括生产厂房、冷热风干燥房、成品库、冻库、质量检验化验室等）；购置农产品生产线1条（包括农产品流水线加工设备、多功蔬菜切片设备、自动化混料设备、烘干设备、包装间设备、自动提料灌装机一套、清洗机械、去皮机械设备、连续打包机、封口机、质检设备、生产日期打码机等设备）；购买冷链运输车1辆、手托式叉车4台等其他设施设备。二期预计于2024年3月30日之前投资2000万元扩建一条年产1.2万吨的农副产品深加工线，其中包括1000平方米的农产品生产车间、购置一条农副产品深加工线等其他相关设施、设备。 | 2024 | 4000 | 4000 | 完工 | 策划项目，编制项目实施方案 |  | 开展项目选项址及编制设计预算等前期工作 | 50 | 开展项目选项址及编制设计预算等前期工作 | 150 | 项目开工 | 400 | 开工厂建设（车间） | 700 | 开工厂建设（车间） | 1050 | 加工设备订购 | 1450 | 加工设备订购 | 1950 | 包装设备订购 | 2750 | 包装设备订购 | 3850 | 项目完工 | 4000 | 项目完工 | 4000 | [7 empty] | 4000 |  | 产业发展
22 | 奉节县龙桥土家族乡农旅融合发展项目 | 重庆硕铭农业科技有限公司 | 县农业农村委 | 刘方令 | 黎源 | 龙桥土家族乡 | 新建 | 社会 | 土地流转60亩,新建蔬菜种植采摘大棚40000平方米；按照产前投入、产中帮促、产后回收的模式发展农户种植500亩，完善相关配套设施设备；在蔬菜采摘园周边改扩建30家民宿体验点，完善吃、住、游、购相关基础设施建设 | 2024 | 2600 | 2600 | 完工 | 土地整治 | 50 | 播种 | 150 | 继续播种及蔬菜管理 | 250 | 播种 | 450 | 蔬菜管理 | 700 | 蔬菜管理维护 | 1000 | 蔬菜管理维护及改扩建民宿体验点 | 1300 | 蔬菜管理维护及改扩建民宿体验点 | 1600 | 蔬菜管理维护及改扩建民宿体验点 | 1900 | 蔬菜管理维护及改扩建民宿体验点 | 2200 | 项目完工 | 2600 | 项目完工 | 2600 | [7 empty] | 2600 |  | 产业发展
23 | 奉节县红土乡大垭村粮食蔬菜种植项目 | 重庆兴然农业有限公司 | 县农业农村委 | 刘方令 | 黎源 | 红土乡 | 新建 | 社会 | 流转土地3500亩，大豆玉米带状复合种植2000亩、水稻600亩、蔬菜880亩，育苗大棚20亩，粗加工库房1000平方米，晒场2000平方米，气调库1800立方米。 | 2024 | 3000 | 3000 | 完工 | 土地整治 | 50 | 基础建设 | 150 | 基础建设 | 300 | 加工设备订购 | 500 | 加工设备订购 | 750 | 包装设备订购 | 1050 | 包装设备订购 | 1400 | 播种、管理维护 | 1800 | 收获 | 2200 | 收获加工 | 2700 | 项目完工 | 3000 | 项目完工 | 3000 | [7 empty] | 3000 |  | 产业发展
24 | 奉节县2024年农产品加工项目 | 招商业主 | 县农业农村委 | 刘方令 | 黎源 | 相关乡镇 | 新建 | 社会 | 建设农产品加工厂房1500平方米，购置自动化加工生产线、包装线。 | 2024 | 500 | 500 | 完工 | 策划项目，编制项目实施方案 |  | 开展项目选项址及编制设计预算等前期工作 |  | 开展项目选项址及编制设计预算等前期工作 |  | 项目开工 | 50 | 厂房建设 | 100 | 厂房建设 | 150 | 加工设备订购 | 200 | 加工设备安装 | 250 | 包装设备订购 | 300 | 包装设备安装 | 400 | 项目完工 | 500 | 项目完工 | 500 | [7 empty] | 500 |  | 产业发展
七、县林业局（6个） | [10 empty] | 61336 | 10484 |  |  | 0 |  | 150 |  | 290 |  | 789 |  | 969 |  | 1249 |  | 1889 |  | 2659 |  | 4619 |  | 6529 |  | 8630 |  | 10484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3784 | 0 | 6700
25 | 重庆市奉节县重点区域森林草原防火道路建设项目 | 县林业局 | 县林业局 | 肖功勋 | 于 潜 | 相关乡镇 | 新建 | 政府 | 新建防火道路375.43，改造防火道路92.71公里。 | 2024-2026 | 25356 | 2536 | 新建防火道路375.43，改造防火道路92.71公里。 | 筹备项目前期工作 | 0 | 筹备项目前期工作 | 0 | 筹备项目前期工作 | 0 | 筹备项目前期工作 | 254 | 筹备项目前期工作 | 254 | 筹备项目前期工作 | 254 | 开展项目招投标工作 | 254 | 开展项目招投标工作 | 254 | 开工实施 | 754 | 开工实施 | 1154 | 开工实施 | 2000 | 开工实施 | 2536 | [5 empty] | 2536 |  |  |  | 基础设施
26 | 重庆市奉节县重点区域森林草原生物防火隔离带建设项目 | 县林业局 | 县林业局 | 肖功勋 | 于 潜 | 相关乡镇 | 新建 | 政府 | 新建生物隔离带40842亩。 | 2024-2026 | 12480 | 1248 | 新建生物隔离带40842亩。 | 筹备项目前期工作 | 0 | 筹备项目前期工作 | 0 | 筹备项目前期工作 | 0 | 筹备项目前期工作 | 125 | 筹备项目前期工作 | 125 | 筹备项目前期工作 | 125 | 开展项目招投标工作 | 125 | 开展项目招投标工作 | 125 | 开工实施 | 425 | 开工实施 | 825 | 开工实施 | 1000 | 开工实施 | 1248 | [5 empty] | 1248 |  |  |  | 基础设施
27 | 奉节县储备林及竹木加工产业项目 | 重庆三峡之巅林业开发有限责任公司 | 县林业局 | 肖功勋 | 于 潜 | 相关乡镇 | 新建 | 社会 | 围绕国家战略储备林，实施森林抚育10万亩，改培10万亩，建设竹木材初加工厂1个、竹木制品精深加工厂1个。 | 2024-2027 | 15500 | 5000 | 完成竹木及加工厂选址及建设工程量30% | 启动抚育改培前期工作 | 0 | 启动相关项目前期工作（完成竹木加工厂选址） | 0 | 启动森林抚育改培、竹木材初加工厂、竹木制品精深加工厂作业设计工作 | 20 | 完成森林抚育改培、竹木材初加工厂、竹木制品精深加工厂作业设计工作 | 40 | 完成相关审批工作 | 60 | 完成项目招投标工作，开始施工 | 100 | 抚育完成1万亩，改培完成1万亩，加工厂进度完成20% | 500 | 抚育完成3万亩，改培完成3万亩，加工厂进度完成40% | 1000 | 抚育完成5万亩，改培完成5万亩亩，加工厂进度完成60% | 2000 | 抚育完成7万亩，改培完成7万亩亩，加工厂进度完成80% | 3000 | 抚育完成9万亩，改培完成9万亩亩，加工厂进度完成97% | 4000 | 完成竹木及加工厂选址及建设，完成森林抚育10万亩、改培10万亩 | 5000 | [7 empty] | 5000 |  | 生态环保
28 | 奉节县大树镇上磨村中药材项目 | 重庆市耀馨药业有限公司 | 县林业局 | 肖功勋 | 于 潜 | 大树镇 | 新建 | 社会 | 建设中药材示范基地200亩，中药材育苗基地200亩，中药材种植基地2000亩，建成800平方米生产车间一个，建成600平方米中药材加工厂一个。 | 2024-2026 | 3500 | 400 | 建设中药材示范基地100亩，中药材种植基地1000亩，建成800平方米生产车间一个。 | 筹备生产车间和加工厂建设工作 | 0 | 筹备生产车间和加工厂建设工作 | 0 | 启动中药材示范基地100亩，中药材种植基地1000亩， | 30 | 启动中药材示范基地，中药材种植基地建设和加工城建设， | 80 | 建设生产车间和加工厂建设和示范基地建设 | 130 | 完成示范基地50亩，种植基地300亩 | 150 | 完成示范基地100亩，种植基地500亩 | 170 | 建设生产车间和加工厂建设和示范基地建设.种植基地500亩 | 240 | 建设生产车间和加工厂建设和示范基地建设.种植基地500亩 | 310 | 建设生产车间和加工厂建设和示范基地建设.种植基地1000亩 | 370 | 建设生产车间和加工厂建设和示范基地建设.种植基地1000亩 | 390 | 建设中药材示范基地100亩，中药材种植基地1000亩，建成800平方米生产车间一个， | 400 | [7 empty] | 400 |  | 产业发展
29 | 奉节县平安乡中药材种植项目 | 奉节县夔安农业有限公司 | 县林业局 | 肖功勋 | 于 潜 | 平安乡 | 新建 | 社会 | 建设1个中药材高标准种植示范核心基地1000亩。 | 2024-2026 | 1500 | 300 | 建设1个中药材高标准种植示范核心基地1000亩。 | 启动高标准示范基地建设项目 | 0 | 完成土地流转等相关手续 | 100 | 土地整治及种植 | 120 | 土地整治及种植 | 140 | 完成基地建设300亩 | 180 | 完成基地建设500亩 | 200 | 完成基地建设600亩 | 220 | 完成基地建设700亩 | 240 | 完成基地建设900亩 | 260 | 完成基地建设1000亩 | 280 | 完成基地建设1000亩 | 290 | 完成基地建设1000亩 | 300 | [7 empty] | 300 |  | 产业发展
30 | 奉节县太和土家族乡尖山村中药材加工厂建设项目 | 奉节县百卓中药材有限公司 | 县林业局 | 肖功勋 | 于 潜 | 太和土家族乡 | 新建 | 社会 | 需流转设施农业用地6.5亩，新建加工厂房2000平方米，烘烤房两座120平方米，中药材冻库600平方米，办公区100平方米，库房500平方米。 | 2024-2026 | 3000 | 1000 | 需流转设施农业用地6.5亩，新建加工厂房1000平方米，烘烤房两座120平方米，办公区100平方米。 | 启动厂房建设工作，开展选址工作 | 0 | 完成选址、土地流转、并办理相关审批手续 | 50 | 完成选址并办理相关审批手续 | 120 | 编制施工作业设计 | 150 | 建设厂房 | 220 | 建设厂房 | 420 | 建设厂房 | 620 | 建设石房、定制设备 | 800 | 建设厂房 | 870 | 相关设备安誊 | 900 | 项目完工 | 950 | 设备设施保养 | 1000 | [7 empty] | 1000 |  | 产业发展
八、县脐橙产业中心（2个） | [10 empty] | 301500 | 120800 |  |  | 10080 |  | 20120 |  | 30180 |  | 40230 |  | 50300 |  | 60350 |  | 70400 |  | 80480 |  | 90560 |  | 100620 |  | 110700 |  | 120800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120800
31 | 奉节县脐橙电商项目 | 勤罡（重庆）实业有限公司 | 县脐橙产业中心 | 葛宇恩 | 黎源 | 鱼复街道 | 新建 | 社会 | 一期包含1100平方米电商直播间的建设、户外移动直播间建设、水电供应、装饰等；二期包含电商网络运营、宣传、脐橙供应链等。 | 2024-2025 | 1500 | 800 | 完成一期建设任务 | 完成至总工程量10% | 80 | 完成至总工程量29% | 120 | 完成至总工程量34% | 180 | 完成至总工程量42% | 230 | 完成至总工程量51% | 300 | 完成至总工程量60% | 350 | 完成至总工程量69% | 400 | 完成至总工程量76% | 480 | 完成至总工程量82% | 560 | 完成至总工程量88% | 620 | 完成至总工程量94% | 700 | 完成至总工程量100% | 800 | [7 empty] | 800 |  | 产业发展
32 | 奉节县果蔬生鲜加工产业园项目 | 北京汇源饮料食品集团有限公司 | 县脐橙产业中心 | 葛宇恩 | 黎源 | 县城西新兴产业集聚区 | 新建 | 社会 | 1.水果加工基地：占地约150亩。建设碳基包装生产车间、分选包装车间、预制菜加工车间、果汁灌装车间、水果加工车间总建筑面积55000平米，配备智能水果分选设备一套，加工效率60吨/小时；安装一条水果榨汁生产线，生产效率60吨/小时；配备三条NFC果汁灌装线，罐装能力30吨/小时；安装两台碳基纸板注塑机、磨切机和一条印刷线；配备预制菜生产流水线和加热蒸箱。同时，配套建设动力车间、污水净化处理、原料储存仓库、成品存储仓库、洗果池、办公室等功能设施，打造西南片区最大的水果综合加工基地。2.果蔬生鲜交易市场：占地约200亩。建设果蔬生鲜交易大厅、农产品交易商铺，配套建设综合办公、智慧物流、电商直播等功能设施，整体建设面积不低于10万平方米，容积率不低于1.5，商铺自持率不低于50%，在交易大厅、农产品交易商铺建成投产两年后闲置率不得超过30%，打造西南片区最大的果蔬交易基地。3.智慧冷库：占地约150亩。建设25万吨智慧冷库，智慧冷库计划分期建设，一期建设10万吨，后期建设15万吨。冷库建成投产两年后，冷库的使用率要达到70%以上，打造国家骨干冷链物流基地。 | 2024-2025 | 300000 | 120000 | 完成水果加工基地和生鲜交易市场厂房建设 | 完成工程总量的10% | 10000 | 完成工程总量的20% | 20000 | 完成工程总量的30% | 30000 | 完成工程总量的40% | 40000 | 完成工程总量的50% | 50000 | 完成工程总量的60% | 60000 | 完成工程总量的70% | 70000 | 完成工程总量的80% | 80000 | 完成工程总量的90% | 90000 | 完成工程总量的100% | 100000 | 完成工程总量的100% | 110000 | 完成工程总量的100% | 120000 | [7 empty] | 120000 |  | 产业发展
九、县乡村振兴局（3个） | [10 empty] | 31000 | 31000 |  |  | 500 |  | 1000 |  | 4100 |  | 7200 |  | 10300 |  | 13400 |  | 16500 |  | 19600 |  | 22700 |  | 25800 |  | 28400 |  | 31000 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 相关单位 | 相关单位 | 王海林 | 黎源 | 相关乡镇 | 新建 | 政府 | 围绕产业发展、基础设施补短板等方向实施一批巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的项目。 | 2024 | 20000 | 20000 | 完工 | 启动相关项目前期工作 | 500 | 启动相关项目前期工作 | 1000 | 完成前期，启动建设 | 3000 | 完成工程总量的30% | 5000 | 完成工程总量的40% | 7000 | 完成工程总量的50% | 9000 | 完成工程总量的60% | 11000 | 完成工程总量的70% | 13000 | 完成工程总量的80% | 15000 | 完成工程总量的85% | 17000 | 完成工程总量的90% | 18500 | 完工投用 | 20000 |  | 20000 | [7 empty] | 基础设施
34 | 2024年东西部协作财政援助资金项目 | 相关单位 | 相关单位 | 马毅 | 彭建民 | 相关乡镇 | 新建 | 政府 | 围绕产业协作、民生实事实施一批援建项目。 | 2024 | 3000 | 3000 | 完工 | 启动相关项目前期工作 | 0 | 启动相关项目前期工作 | 0 | 完成前期，启动建设 | 300 | 完成工程总量的20% | 600 | 完成工程总量的30% | 900 | 完成工程总量的40% | 1200 | 完成工程总量的50% | 1500 | 完成工程总量的60% | 1800 | 完成工程总量的70% | 2100 | 完成工程总量的80% | 2400 | 完成工程总量的90% | 2700 | 完工投用 | 3000 |  | 3000 | [6 empty] | 重点关注 | 基础设施
35 | 2024年三峡集团定点帮扶资金项目 | 相关单位 | 相关单位 | 马毅 | 易亚文 | 相关乡镇 | 新建 | 政府 | 围绕基础设施、民生实事实施一批援建项目。 | 2024 | 8000 | 8000 | 完工 | 启动相关项目前期工作 | 0 | 启动相关项目前期工作 | 0 | 完成前期，启动建设 | 800 | 完成工程总量的20% | 1600 | 完成工程总量的30% | 2400 | 完成工程总量的40% | 3200 | 完成工程总量的50% | 4000 | 完成工程总量的60% | 4800 | 完成工程总量的70% | 5600 | 完成工程总量的80% | 6400 | 完成工程总量的90% | 7200 | 完工投用 | 8000 |  | 8000 | [6 empty] | 重点关注 | 基础设施
十、县水利局（13个） | [10 empty] | 229459.87 | 56259.68 |  |  | 1242 |  | 1717 |  | 3220 |  | 5210 |  | 10366 |  | 16804 |  | 23427 |  | 30243 |  | 36990 |  | 43480 |  | 49800 |  | 56259.27 | 7728.27 | 177 | 0 | 0 | 0 | 10754 | 0 | 37600
36 | 奉节县青龙镇海坝河山洪沟防洪治理工程 | 县河道水库管理中心 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 青龙镇 | 新建 | 政府 | 治理山洪沟1.63公里。 | 2024 | 1245 | 1245 | 完工 | 下达项目计划 | 30 | 下达资金计划 | 60 | 完成招标工作及签订施工合同 | 100 | 施工前期准备 | 150 | 完成至当年计划20% | 350 | 完成至当年计划40% | 650 | 完成至当年计划50% | 750 | 完成至当年计划60% | 850 | 完成至当年计划70% | 950 | 完成至当年计划80% | 1000 | 完成至当年计划90% | 1100 | 完成至当年计划100% | 1245 | [5 empty] | 1245 |  |  |  | 基础设施
37 | 奉节县安坪镇安坪河山洪沟防洪治理工程 | 县河道水库管理中心 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 安坪镇 | 新建 | 政府 | 本工程治理河道长2803.92m，治理岸线长5630.94m（其中左岸治理岸线长2798.18m，右岸治理岸线长2832.76m），新建仰斜式护岸挡墙长1285.55m（其中左岸新建仰斜式护岸挡墙长816.68m，右岸新建仰斜式护岸挡墙长468.87m）；修建埋石砼护脚墙长179.65m（其中左岸埋石砼护脚墙长150.65m，右岸埋石砼护脚墙长29m） | 2024 | 1250 | 1250 | 完工 | 完成财政评审 | 100 | 挂网招标 | 150 | 完成招标工作及签订施工合同 | 200 | 施工前期准备 | 350 | 完成至当年计划20% | 500 | 完成至当年计划40% | 700 | 完成至当年计划50% | 800 | 完成至当年计划60% | 950 | 完成至当年计划70% | 1050 | 完成至当年计划80% | 1100 | 完成至当年计划90% | 1200 | 完成至当年计划100% | 1250 | [5 empty] | 1250 |  |  |  | 基础设施
38 | 奉节县羊市镇翁家沟山洪沟防洪治理工程 | 县河道水库管理中心 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 羊市镇 | 新建 | 政府 | 本工程治理河道长2651.50m，治理岸线长2716.10m（其中左岸治理岸线长908.53m，右岸治理岸线长478.01），新建仰斜式护岸挡墙长1386.54m （其中左岸新建仰斜式护岸挡墙长908.53m，右岸新建仰斜式护岸挡墙长478.01m）；改建跨河建筑物3处。 | 2024 | 1280 | 1280 | 完工 | 完成财政评审 | 100 | 挂网招标 | 150 | 完成招标工作及签订施工合同 | 200 | 施工前期准备 | 350 | 完成至当年计划20% | 500 | 完成至当年计划40% | 700 | 完成至当年计划50% | 800 | 完成至当年计划60% | 950 | 完成至当年计划70% | 1050 | 完成至当年计划80% | 1100 | 完成至当年计划90% | 1230 | 完成至当年计划100% | 1280 | [5 empty] | 1280 |  |  |  | 基础设施
39 | 2023年奉节县水毁修复工程 | 县河道水库管理中心 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 相关乡镇 | 新建 | 政府 | 修复河堤长3.5m，修复山坪塘69口、修复蓄水池6口，修复取水坝5座、修复渠道12km，修复滞洪区1处，修复水文测站4处 | 2024 | 4300 | 4300 | 完工 | 完成初步设计 | 150 | 完成财政评审 | 200 | 下达项目计划及挂网招标 | 300 | 施工前期准备 | 350 | 完成至当年计划20% | 550 | 完成至当年计划40% | 1250 | 完成至当年计划50% | 1950 | 完成至当年计划60% | 2700 | 完成至当年计划70% | 3300 | 完成至当年计划80% | 3800 | 完成至当年计划90% | 4000 | 完成至当年计划100% | 4300 | [5 empty] | 4300 |  |  |  | 基础设施
40 | 奉节县草堂镇、安坪镇等移民安置区水旱灾害防御及水生态管理能力提升工程 | 县河道水库管理中心 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 相关乡镇 | 新建 | 政府 | 整合145处已建视频监控，补充建设15处水文测报系统、1套应急巡测中心、51处河道监控系统；升级会商调度中心；整合41项奉节县涉水数据资源，整合已建的4个系统，构建奉节县“三长”协同管理、六大任务监管、山洪防御等场景 | 2024 | 2800 | 2800 | 完工 | 完成招标工作及签订施工合同，项目开工 | 50 | 完成至当年计划10% | 280 | 完成至当年计划20% | 560 | 完成至当年计划30% | 840 | 完成至当年计划40% | 1120 | 完成至当年计划50% | 1400 | 完成至当年计划60% | 1680 | 完成至当年计划70% | 1960 | 完成至当年计划80% | 2240 | 完成至当年计划90% | 2520 | 完成至当年计划95% | 2660 | 完工 | 2800 | 2800 | [8 empty] | 基础设施
41 | 奉节县康乐、永乐等移民乡镇农村供水设施完善及管理提升工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 相关乡镇 | 新建 | 政府 | 1.在奉节县康乐、永乐、安坪等移民乡镇，对11处集中式供水工程进行自动化改造，包括净化、消毒设施，水质实验室实时监测能力建设，流量监测和视频监控等；2.建设一套奉节县农村智慧供水应用系统，包括 1 套数据库、1 套支撑平台，1 套智慧供水应用，智慧供水应用建设包括供水运行管理、供水一张图、综 合大屏展示、移动 APP、微信公众号等应用系统。 | 2024 | 879.27 | 879.27 | 完工 | 完成施工招标等前期工作 | 45 | 签订施工合同、进场准备 | 45 | 开工建设，完成当年计划10 | 100 | 完成至当年计划20% | 190 | 完成至当年计划30% | 280 | 完成至当年计划40% | 370 | 完成至当年计划50% | 460 | 完成至当年计划60% | 550 | 完成至当年计划70% | 640 | 完成至当年计划80% | 730 | 完成至当年计划90% | 790 | 完成至当年计划100% | 879.27 | 879.27 | [8 empty] | 基础设施
42 | 奉节县2024年水土保持重点工程（柳池小流域） | 县水土保持站 | 县水利局 | 佘春林 | 何永芬 | 鹤峰乡 | 新建 | 政府 | 治理水土流失面积25km2。 | 2024 | 1026 | 1026 | 完工 | 下达项目计划 | 50 | 下达资金计划 | 50 | 完成招标工作及签订施工合同 | 50 | 施工前期准备 | 100 | 完成至当年计划20% | 246 | 完成至当年计划30% | 364 | 完成至当年计划40% | 467 | 完成至当年计划50% | 513 | 完成至当年计划60% | 640 | 完成至当年计划70% | 740 | 完成至当年计划85% | 870 | 完成至当年计划100% | 1026 | 849 | 177 | [6 empty] | 重点关注 | 基础设施
43 | 白帝镇八阵村美丽家园建设市级示范项目 | 白帝镇政府 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 白帝镇 | 新建 | 政府 | 对八阵村重点村落的村容村貌进行改造，实施雨污分流，提高生活污水处理能力，改善人居环境。 | 2024-2025 | 2000 | 1200 | 完成总投资的60% | 下达项目计划 | 100 | 下达资金计划 | 100 | 完成招标工作及签订施工合同 | 100 | 施工前期准备 | 200 | 完成至当年计划20% | 400 | 完成至当年计划25% | 500 | 完成至当年计划30% | 600 | 完成至当年计划35% | 700 | 完成至当年计划40% | 800 | 完成至当年计划45% | 900 | 完成至当年计划50% | 1000 | 完成至当年计划60% | 1200 | 1200 | [8 empty] | 基础设施
44 | 夔州街道口前村美丽家园建设市级示范项目 | 夔州街道办事处 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 夔州街道 | 新建 | 政府 | 完善村域内饮水、道路等基础设施，改善人居环境。 | 2024 | 1000 | 1000 | 完工 | 下达项目计划 | 50 | 下达资金计划 | 50 | 完成招标工作及签订施工合同 | 50 | 施工前期准备 | 100 | 完成至当年计划20% | 200 | 完成至当年计划30% | 300 | 完成至当年计划40% | 400 | 完成至当年计划50% | 500 | 完成至当年计划60% | 600 | 完成至当年计划70% | 700 | 完成至当年计划85% | 850 | 完成至当年计划100% | 1000 | 1000 | [8 empty] | 基础设施
45 | 鹤峰乡柳池片区产业转型升级市级示范项目 | 鹤峰乡政府 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 鹤峰乡 | 新建 | 政府 | 围绕现代农业观光、休闲、度假、体验为重点，提升青岗村、柳池村的整体形象，改善人居环境，配套完善村内基础设施 | 2024 | 1000 | 1000 | 完工 | 下达项目计划 | 50 | 下达资金计划 | 50 | 完成招标工作及签订施工合同 | 50 | 施工前期准备 | 100 | 完成至当年计划20% | 200 | 完成至当年计划30% | 300 | 完成至当年计划40% | 400 | 完成至当年计划50% | 500 | 完成至当年计划60% | 600 | 完成至当年计划70% | 700 | 完成至当年计划85% | 850 | 完成至当年计划100% | 1000 | 1000 | [8 empty] | 基础设施
46 | 奉节县立新水库中型灌区续建配套与节水改造项目 | 公平镇政府 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 公平镇 | 新建 | 政府 | 整治左干渠长6.2137km，整治右干渠长2.975km，整治田间斗、农渠(管)长11.37km，修建渠系建筑物共计62处，其中人行桥42处，沉砂池2座，修建分水口16处(含流量计)，修建节制闸2座，渠首、渠尾各配套明渠流量计2处，建立信息化平台1套(附属设施设备)等。 | 2024 | 1270.19 | 1270 | 完工 | 下达项目计划，完成施工招标等前期工作 | 57 | 签订施工合同、进场准备 | 72 | 开工建设，完成当年计划10 | 130 | 完成至当年计划20% | 250 | 完成至当年计划30% | 370 | 完成至当年计划40% | 490 | 完成至当年计划50% | 610 | 完成至当年计划60% | 730 | 完成至当年计划70% | 850 | 完成至当年计划80% | 970 | 完成至当年计划90% | 1090 | 完成至当年计划100% | 1270 | [5 empty] | 1270 |  |  |  | 基础设施
47 | 奉节县浸塘水库中型灌区续建配套与节水改造项目 | 公平镇政府 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 公平镇 | 新建 | 政府 | 改造输水渠系29.991km,其中干渠修复垮塌段长4.665km（总干渠修复垮塌段长0.078km，东干渠修复垮塌段长0.506km，西干渠修复垮塌段长4.081km）；支渠铺设输水管15.34km（其中DN200镀锌钢管长9.89km、DN150镀锌钢管长1.90km、DN100镀锌钢管长3.55km），斗、农渠改造9.986km；配套分水井7座，分水闸门2套，安装计量设施9套。 | 2024 | 1409.41 | 1409.41 | 完工 | 下达项目计划，完成施工招标等前期工作 | 60 | 签订施工合同、进场准备 | 80 | 开工建设，完成当年计划10 | 150 | 完成至当年计划20% | 300 | 完成至当年计划30% | 420 | 完成至当年计划40% | 580 | 完成至当年计划50% | 710 | 完成至当年计划60% | 840 | 完成至当年计划70% | 970 | 完成至当年计划80% | 1120 | 完成至当年计划90% | 1260 | 完成至当年计划100% | 1409 | [5 empty] | 1409 |  |  |  | 基础设施
48 | 奉节县天赐湖水库工程 | 县夔门峡公司 | 县水利局 | 佘春林 | 黎源 | 长安土家族乡 | 新建 | 社会 | 工程主要由水库枢纽工程、灌溉与供水工程、消能电站工程三部分组成。其中，水库正常蓄水位1725.00m，校核洪水位1725.64m，总库容1757.0万m3；输水线路主要采用有压隧洞及压力管道输水，总长73.18km；本工程共布置一处消能电站，为长安消能电站，主要利用灌溉、城乡供水富余水头和余水发电，总装机容量为1.1mw。是一座具有灌溉、城乡供水及发电等综合效益的Ⅲ等中型水库工程。 | 2024-2028 | 210000 | 37600 | 开工建设 | 取得可研批复，启动初设报告编制 | 400 | 开展初设审批 | 430 | 取得初设批复 | 1230 | 完成概算批复 | 1930 | 开展招投标工作，开展征地移民工作 | 5230 | 完成招投标，项目开工建设；继续开展征地移民工作 | 9200 | 完成征地移民工作总量的40%；建安工程完成年度总量的20% | 13800 | 完成征地移民工作总量的50%；建安工程完成年度总量的33% | 18500 | 完成征地移民工作总量的63%；建安工程完成年度总量的48% | 23300 | 完成征地移民工作总量的76%；建安工程完成年度总量的62% | 28100 | 完成征地移民工作总量的88%；建安工程完成年度总量的79% | 32900 | 完成征地移民工作总量的100%；建安工程完成年度总量的100% | 37600 | [7 empty] | 37600 |  | 基础设施
十一、县商务委（1个） | [10 empty] | 1100 | 1100 |  |  | 50 |  | 100 |  | 350 |  | 550 |  | 800 |  | 950 |  | 1050 |  | 1100 |  | 1100 |  | 1100 |  | 1100 |  | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100
49 | 奉节具乐鑫冷链加工建设项目 | 李节具乐鑫仓储有限公司 | 县商务委 | 李晓霞 | 昌世华 | 夔州街道 | 新建 | 社会 | 建设厂房2000平方米，其中办公用房500平方米，购置冷链运武村7组输车10辆、4辆叉车、500个托盘等设施设备。 | 2024 | 1100 | 1100 | 完成建设 | 开展前期工作 | 50 | 开展前期工作 | 100 | 开展前期工作 | 350 | 启动建设 | 550 | 完成进度50% | 800 | 完成进度90% | 950 | 完成进度95% | 1050 | 完工 | 1100 | 完工 | 1100 | 完工 | 1100 | 完工 | 1100 | 完工 | 1100 | [7 empty] | 1100 |  | 产业发展
十二、县教委（3个） | [10 empty] | 58729 | 5300 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 1750 |  | 2500 |  | 3900 |  | 5300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 3400 | 0 | 0
50 | 奉节县西部新区第二小学建设工程 | 西部一小 | 县教委 | 陈绪安 | 昌世华 | 夔州街道 | 新建 | 政府 | 建设教学楼及其他用房20519.44平方米，以及管网、道路、挡墙、围墙、绿化等附属工程。 | 2024-2026 | 13729 | 500 | 场坪施工。 | 完成施工图审查。 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 争取资金 |  | 完成工程预算 |  | 进入招投标程序 |  | 入场施工准备工作 |  | 场坪施工 | 250 | 场坪施工 | 500 | 500 | [8 empty] | 社会民生
51 | 奉节县学校校舍自然灾害治理维修改造项目 | 县教育经费核算中心 | 县教委 | 陈绪安 | 昌世华 | 相关乡镇学校 | 新建 | 政府 | 重建D级危房1162平方米，恢复维修外墙脱落249962平方米，挡墙重建880立方米，围墙重建2062米，道路重建3940平方米，防水渗漏维修192521平方米，电线老化整改323516平方米等， 排除校园基础设施及周边安全隐患。 | 2024-2025 | 5000 | 4000 | 完成总工程量的80%。 | 开展施工图设计 |  | 进行施工图设计 |  | 完成施工图设计 |  | 完成施工图审查 |  | 开展预算编制 |  | 完成预算编制 |  | 开展招标 |  | 完成工程量的20% | 1000 | 完成工程量的35% | 1750 | 完成工程量的50% | 2500 | 完成工程量的65% | 3250 | 完成工程量的80% | 4000 |  |  |  |  | 600 | 3400 |  |  |  | 基础设施
52 | 重庆市奉节县职业教育中心扩建工程 | 职教中心 | 县教委 | 陈绪安 | 聂自刚 | 夔州街道 | 新建 | 政府 | 建筑面积118095.7平方米及附属设施。其中：建教学楼2栋、实训楼2栋、创业培训中心1栋、学生实训基地1个、学生宿舍7栋、学生食堂1栋、风雨球场1栋、实训基地1个及附属设施。 | 2024-2028 | 40000 | 800 | 挡墙施工。 | 完成环评、水土保持评审 |  | 完成用地划拨 |  | 初步设计 |  | 概算审查 |  | 施工图设计 |  | 施工图设计 |  | 施工图审查 |  | 完成工程预算 |  | 进入招投标程序 |  | 入场施工准备工作 |  | 挡墙施工 | 400 | 挡墙施工 | 800 |  |  |  |  | 800 |  |  |  | 重点关注 | 社会民生
十三、县文化旅游委（3个） | [10 empty] | 65000 | 7500 |  |  | 300 |  | 725 |  | 900 |  | 1575 |  | 1500 |  | 1800 |  | 2871 |  | 3600 |  | 4300 |  | 5000 |  | 5900 |  | 7500 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 4500
53 | 杜甫草堂项目 | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 昌世华 | 白帝镇 | 新建 | 政府 | 建设规模为占地50亩，建筑面积3000平方米，建设游客集散中心、诗圣草堂地标、农事体验区、千橘园、观景台、游船码头、游行步道等配套设施。 | 2024-2025 | 4,000 | 3000 | 完成总体工程的75%。 | 完成杜甫草堂建设项目施工图设计，赤甲组织完成现场考察、收集相关支撑资料等配合银行完成调查报告;完成土地报批手续交规划自然资源局上报 | 125 | 赤甲迎接市分行评估人员到奉调查 | 125 | 评估组完成评估报告并提交后台审查 | 250 | 规划自然资源局完成土地征转手续，赤甲集团完成授信审批。 | 375 | 完成施工图预算;完成挂网招标 | 500 | 启动施工 | 625 | 完成总工程量的10% | 771 | 完成总工程量的30% | 1200 | 完成总工程量的40% | 1600 | 完成总工程量的50% | 2000 | 完成总工程量的65% | 2600 | 完成总工程量的75% | 3000 |  |  |  | 3000 | [5 empty] | 产业发展
54 | 奉节县全域研学旅行(中小学生社会实践教育活动)项目 | 重庆优无界教育科技集团有限公司 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 昌世华 | 白帝镇 | 新建 | 社会 | 对草堂初中校舍进行改造、柑橘博物馆等基地进行运营，对上述基地进行室内布置、改造为符合项目公司运营需求的奉节县研学旅行示范基地(奉节县中小学生社会实践教育基地)，并以此为基点盘活和统筹全县文旅资源(以项目公司审定的方案为基准，由甲方批准后实施)，规划打造奉节县全域研学品牌项目，延伸研学旅行产业链条，助推全县文、农、旅、教大融合．与周边区县相关文旅资源形成研学产业大协同、大发展。 | 2024-2025 | 5000 | 2500 | 完成总工程量50% | 开工建设 | 200 | 建设阶段 | 400 | 建设阶段 | 600 | 建设阶段 | 800 | 建设阶段 | 1000 | 建设阶段 | 1200 | 建设阶段 | 1400 | 建设阶段 | 1600 | 建设阶段 | 1800 | 建设阶段 | 2000 | 建设阶段 | 2200 | 建设阶段 | 2500 | [7 empty] | 2500 |  | 产业发展
55 | 奉节县大峡谷漂流项目 | 河南海川旅游资源开发有限公司 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 昌世华 | 五马镇 | 新建 | 社会 | 一期：改造河道6.3公里建设水上漂流区，在上站口建设占地15亩接待服务中心，下站口建设占地10亩的中转区，定制漂流船3000条，购置游客接送车辆30辆，运船车辆20辆，3万平方停车场，建成日接待1万人规模、集观光、漂流、娱乐一体的综合旅游项目。二期：随着客流的增加扩建上下站游客服务中心工程，停车场扩建工程，增加漂流河道，增加漂流船只，增加运转车辆，扩建蓄水水库一个。三期：上下站服务中心及河道绿化建设工程，游客洗浴休息区提升工程，游客接待配套工程（如：餐饮、住宿、游乐等）。 | 2024-2026 | 60000 | 2000 | 完成总工程量3% | 完成立项审批 | 100 | 用地审批 | 200 | 可研批复 | 300 | 方案设计 | 400 | 河道占用相关手续 | 500 | 环保手续 | 600 | 方案设计通过规委会 | 700 | 施工图设计 | 800 | 施工图预算 | 900 | 施工图预算 | 1000 | 施工图预算 | 1100 | 进场施工 | 2000 | [7 empty] | 2000 |  | 产业发展
十四、生态工业园区（3个） | [10 empty] | 226406.8 | 115000 |  |  | 2050 |  | 4100 |  | 5800 |  | 7500 |  | 9200 |  | 10900 |  | 31400 |  | 51400 |  | 71500 |  | 92000 |  | 103500 |  | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 99000
56 | 奉节县生态工业园区农副产品科研试验基地建设工程 | 县工业公司 | 生态工业园区 | 丁 华 | 刘木平 | 草堂镇 | 新建 | 政府 | 建设规模为占地面积约141433.98㎡（约212.15亩），建筑面积约287600㎡。建设内容包括：土建、装修、电气、给排水、通风排烟、道路、地面硬化、绿化等相关配套工程。 | 2024-2026 | 127406.8 | 16000 | 开工建设 | 完成总工程量的10% | 1600 | 完成总工程量的20% | 3200 | 完成总工程量的25% | 4000 | 完成总工程量的30% | 4800 | 完成总工程量的35% | 5600 | 完成总工程量的40% | 6400 | 完成总工程量的50% | 8000 | 完成总工程量的60% | 9600 | 完成总工程量的70% | 11200 | 完成总工程量的80% | 12800 | 完成总工程量的90% | 14400 | 完成总工程量的100% | 16000 | [5 empty] | 16000 |  |  |  | 产业发展
57 | 再生资源加工项目 | 浙江以林机械有限公司 | 生态工业园区 | 丁 华 | 刘木平 | 康乐镇 | 新建 | 社会 | 购地21亩，计划总投资9000万元，总建筑面积14000平方米：其中生产车间6000平方米、原材料车间4000平方米、产品仓库3000平方米、办公及职工宿舍等1000平方米，购置废旧轮胎预处理加工生产线6条、热裂解设备6条、精致热解炭黑生产线1条、钢丝后期处理加工线及配套的环保系统、消防系统，形成年处理废旧轮胎5万吨、年产标准燃料油2万吨，炭黑1.75万吨，钢丝7500吨的生产能力，工业废水废气等达到国家排放标准。 | 2024 | 9000 | 9000 | 完工 | 完成工程总量的5% | 450 | 完成工程总量的10% | 900 | 完成工程总量的20% | 1800 | 完成工程总量的30% | 2700 | 完成工程总量的40% | 3600 | 完成工程总量的50% | 4500 | 完成工程总量的60% | 5400 | 完成工程总量的65% | 5800 | 完成工程总量的70% | 6300 | 完成工程总量的80% | 7200 | 完成工程总量的90% | 8100 | 完成工程总量的100% | 9000 | [7 empty] | 9000 |  | 产业发展
58 | 眼镜科研实验基地招商引资30家企业厂房装修及设施设备安装 | 招商业主 | 生态工业园区 | 丁 华 | 刘木平 | 草堂镇 | 新建 | 社会 | 企业完成厂房装修、机器设备安装、环评验收，正式生产。 | 2024 | 90000 | 90000 | 完工 | [12 empty] | 招商6家企业进场装修厂房 | 18000 | 招商12家企业进场装修厂房 | 36000 | 招商18家企业进场装修厂房 | 54000 | 招商24家企业进场装修厂房 | 72000 | 招商27家企业进场装修厂房，10家企业完成厂房装修，设备安装，开始试生产。 | 81000 | 招商30家企业进场装修厂房，20家企业完成厂房装修，10家企业正常生产，10家企业试生产。 | 90000 | [7 empty] | 90000 |  | 产业发展
十五、县交通局（9个） | [10 empty] | 1216120 | 122720 |  |  | 9300 |  | 18600 |  | 28050 |  | 38150 |  | 48350 |  | 58550 |  | 68770 |  | 78670 |  | 90070 |  | 101420 |  | 112120 |  | 122720 | 43943 | 4357 | 0 | 0 | 1500 | 4320 | 0 | 68600
59 | 奉节县G242荆竹至兴隆段升级改造工程 | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 兴隆镇 | 新建 | 政府 | 全长13Km，其中隧道长7.38Km，二级公路，设计速度60Km/h，路宽10m，沥青混凝土路面。 | 2024-2026 | 65000 | 12000 | 完成至总工程量18% | 完成至总工程量0.7% | 500 | 完成至总工程量1% | 1000 | 完成至总工程量2% | 1500 | 完成至总工程量3% | 2000 | 完成至总工程量3.5% | 2500 | 完成至总工程量4% | 3000 | 完成至总工程量5% | 3500 | 完成至总工程量6% | 4000 | 完成至总工程量9% | 6000 | 完成至总工程量12% | 8000 | 完成至总工程量15% | 10000 | 完成至总工程量18% | 12000 | 12000 | [8 empty] | 基础设施
60 | 奉节县G242坛子口至泉坪段公路改建工程 | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 汾河镇 | 新建 | 政府 | 全长22.3Km，二级公路，设计速度40Km/h，路宽8.5m，沥青混凝土路面。 | 2024-2026 | 44000 | 18000 | 完成工程量40% | 完成至总工程量7% | 1500 | 完成至总工程量10% | 3000 | 完成至总工程量13% | 4500 | 完成至总工程量16% | 6000 | 完成至总工程量19% | 7500 | 完成至总工程量22% | 9000 | 完成至总工程量25% | 10500 | 完成至总工程量28% | 12000 | 完成至总工程量31% | 13500 | 完成至总工程量34% | 15000 | 完成至总工程量37% | 16500 | 完成至总工程量40% | 18000 | 18000 | [8 empty] | 基础设施
61 | 奉节县公平至青莲公路改造工程 | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 公平镇 青莲镇 | 新建 | 政府 | 全长24Km，按三级公路技术标准改造，路宽7.5m，沥青混凝土路面。 | 2024-2026 | 16000 | 8400 | 完成工程量60% | 完成至总工程量16% | 700 | 完成至总工程量20% | 1400 | 完成至总工程量24% | 2100 | 完成至总工程量28% | 2800 | 完成至总工程量32% | 3500 | 完成至总工程量36% | 4200 | 完成至总工程量40% | 4900 | 完成至总工程量44% | 5600 | 完成至总工程量48% | 6300 | 完成至总工程量52% | 7000 | 完成至总工程量56% | 7700 | 完成至总工程量60% | 8400 | 6443 | 1957 | [7 empty] | 基础设施
62 | 奉节县X001草堂大桥至岩湾段升级改造工程 | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 草堂镇 汾河镇 岩湾乡 | 新建 | 政府 | 全长25.6公里，三级公路标准，路基宽度7.5米，沥青混凝土路面。 | 2024-2025 | 20000 | 9600 | 完成至总工程量48% | 完成至总工程量4% | 800 | 完成至总工程量8% | 1600 | 完成至总工程量12% | 2400 | 完成至总工程量16% | 3200 | 完成至总工程量20% | 4000 | 完成至总工程量24% | 4800 | 完成至总工程量28% | 5600 | 完成至总工程量32% | 6400 | 完成至总工程量36% | 7200 | 完成至总工程量40% | 8000 | 完成至总工程量44% | 8800 | 完成至总工程量48% | 9600 | 7500 | 2100 | [7 empty] | 基础设施
63 | 永乐镇酒溜村群众安全出行改造工程 | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 永乐镇 | 新建 | 政府 | 新建夔门长江大桥至九流子大桥人行步道全线总长约 1.1km并增设路灯等附属设施。 | 2024-2024 | 1120 | 1120 | 完工 | 完成施工图审查 | 50 | 完成招投标 | 100 | 完成总工程量的20% | 300 | 完成总工程量的40% | 500 | 完成总工程量的60% | 700 | 完成总工程量的80% | 900 | 完成总工程量的100% | 1120 | 完工 | 1120 | 完工 | 1120 | 完工 | 1120 | 完工 | 1120 | 完工 | 1120 |  | 300 |  |  |  | 820 |  |  |  | 基础设施
64 | 奉节县G242K2007-K2039段水毁恢复重建工程 | 县公路事务中心 | 县交 通局 | 胡军民 | 刘木平 | 汾河镇 白帝镇 | 新建 | 政府 | 2023年7月特大暴雨，导致G242K2007-K2039段1处边坡垮塌、2处外挡墙垮塌3200m2、路基路面损毁67000m2，道路中断。主要工程量1处边坡排危3300m3、边坡加固锚杆喷浆1100m2、恢复截水沟260m等。 | 2024-2024 | 5000 | 5000 | 完工 | 完成施工图编制 | 50 | 完成施工图审批 | 100 | 完成招投标 | 150 | 完成至总工程量15% | 850 | 完成至总工程量30% | 1550 | 完成至总工程量45% | 2250 | 完成至总工程量60% | 2950 | 完成至总工程量75% | 3650 | 完成至总工程量90% | 4350 | 完成至总工程量100% | 5000 | 完成至总工程量100% | 5000 | 完成至总工程量100% | 5000 |  |  |  |  | 1500 | 3500 |  |  |  | 基础设施
65 | 高铁新区配套汽车客运站 | 万运集团 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 夔州街道 | 新建 | 社会 | 占地60余亩，建设二级汽车客运站，并配套建设管理用房 | 2024-2026 | 10000 | 4800 | 完成工程量48% | 完成至总工程量4% | 400 | 完成至总工程量8% | 800 | 完成至总工程量12% | 1200 | 完成至总工程量16% | 1600 | 完成至总工程量20% | 2000 | 完成至总工程量24% | 2400 | 完成至总工程量28% | 2800 | 完成至总工程量32% | 3200 | 完成至总工程量36% | 3600 | 完成至总工程量40% | 4000 | 完成至总工程量44% | 4400 | 完成至总工程量48% | 4800 | [7 empty] | 4800 |  | 基础设施
66 | 奉节港三马山中心客运码头复建项目 | 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 鱼复街道 | 新建 | 社会 | 主要是码头功能恢复，恢复规模为3个泊位：增设3艘65×14m趸船及跳船8艘（其中7米×4米7艘，10米×4米1艘），8米×1.5米钢质跳板6块、水工建筑物、增设系缆设施（含地牛、锚链）、管理用房、增设码头岸电、增设废弃污染物接收安全设施、梯道栏杆、灯光照明、给排水等。 | 2024-2026 | 5000 | 3800 | 完成工程量24% | 完成至总工程量24% | 300 | 完成至总工程量29% | 600 | 完成至总工程量34% | 900 | 完成至总工程量42% | 1200 | 完成至总工程量51% | 1600 | 完成至总工程量60% | 2000 | 完成至总工程量69% | 2400 | 完成至总工程量76% | 2700 | 完成至总工程量82% | 3000 | 完成至总工程量88% | 3300 | 完成至总工程量94% | 3600 | 完成至总工程量100% | 3800 | [7 empty] | 3800 |  | 基础设施
67 | G4223武渝高速巴东至万州奉节段（沿江南线高速） | 招商业主 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 相关乡镇 | 新建 | 社会 | 奉节境内49Km，设计时速100Km/h，双向四车道，路宽25.5m。 | 2024-2028 | 1050000 | 60000 | 完成至总工程量6% | 完成至总工程量0.5% | 5000 | 完成至总工程量1% | 10000 | 完成至总工程量1.5% | 15000 | 完成至总工程量2% | 20000 | 完成至总工程量2.5% | 25000 | 完成至总工程量3% | 30000 | 完成至总工程量3.5% | 35000 | 完成至总工程量4% | 40000 | 完成至总工程量4.5% | 45000 | 完成至总工程量5% | 50000 | 完成至总工程量5.5% | 55000 | 完成至总工程量6% | 60000 | [7 empty] | 60000 |  | 基础设施
十六、县经济信息委（1个） | [10 empty] | 2951 | 2951 |  |  | 147 |  | 295 |  | 442 |  | 590 |  | 855 |  | 1180 |  | 1450 |  | 1730 |  | 1980 |  | 2360 |  | 2650 |  | 2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2951
68 | 华电电厂2号机组提效改造技改项目 | 华电国际电力股份有限公司奉节发电厂 | 县经济信息委 | 李俊 | 刘木平 | 康乐镇 | 新建 | 社会 | 实施循环水泵改造、冷却塔改造、胶球系统改造、凝结水泵深度节能优化、余热利用改造、磨煤机衬板及钢球级配改造，预期降低供电煤耗3.61g/（kw·h）。 | 2024 | 2951 | 2951 | 完工 | 完成总工程量的5% | 147 | 完成总工程量的10% | 295 | 完成总工程量的15% | 442 | 完成总工程量的20% | 590 | 完成总工程量的30% | 855 | 完成总工程量的40% | 1180 | 完成总工程量的50% | 1450 | 完成总工程量的60% | 1730 | 完成总工程量的70% | 1980 | 完成总工程量的80% | 2360 | 完成总工程量的90% | 2650 | 完成总工程量的100% | 2951 | [7 empty] | 2951 |  | 基础设施
十七、县公安局（1个） | [10 empty] | 1500 | 500 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 15 |  | 20 |  | 70 |  | 120 |  | 170 |  | 270 |  | 370 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
69 | 奉节县公安局公平派出所业务技术用房建设工程 | 县公安局 | 县公安局 | 郑锐 | 肖洪波 | 公平镇 | 新建 | 政府 | 规模：用地面积2568.44㎡，建设派出所业务技术用房1座（4层），建筑面积2477.44㎡。内容：土建工程、装饰工程、安防系统建设、设备购置等。 | 2024-2025 | 1500 | 500 | 开工建设 | 完成施工图审查 | 10 | 报县政府申请建设资金批复 | 10 | 报概算事务中心进行预算编制 | 10 | 报概算事务中心进行预算编制 | 15 | 进行公开招投标相关工作 | 15 | 进行公开招投标相关工作 | 20 | 原有建筑拆除及场地平整 | 70 | 场地挡土墙施工 | 120 | 场地挡土墙施工 | 170 | 进行房屋基础施工 | 270 | 进行房屋基础施工 | 370 | 进行房屋基础施工 | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 重点关注

## 重大前期
附件3
奉节县2024年重大前期建设计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目法人 | 责任单位 | 部门 责任人 | 责任 县领导 | 建设地址 | 建设性质 | 投资性质 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024年工作目标 | 项目前期工作计划 | [16 empty] | 备注
[13 empty] | 项目策划 | 项目建议书编制 | 立项批复 | 建设方案 审查 | 地质勘察及设计 | 用地红线图 | 建设选址 | 用地预审和选址意见书 | 地灾评估 （安全 评估） | 涉河及行洪论证 方案 | 可研批复/备案/核准 | 初设批复 | 概算批复 | 施工图 设计 | 预算编制 | 招标 | 开工
2024年重大前期项目共140个，总投资395.65亿元。从投资类别看，政府投资项目107个，总投资181.7亿元；社会投资项目33个，总投资213.95亿元。 | [10 empty] | 3956904.3807
一、县发展改革委（8个） | [10 empty] | 411400
1 | 奉节县综合智慧零碳电厂集中式光伏发电项目 | 招商待定 | 县发展改革委 | 王 鹏 | 胡云清 | 新民镇 | 重大前期 | 社会 | 新建一座升压站以及不低于10万千瓦集中式光伏发电项目。 | 2025-2026 | 45000 | 完成所有前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-07-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-10-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |  |  |  | 产业发展 | 产业发展
2 | 屋顶分布式光伏项目 | 招商待定 | 县发展改革委 | 王 鹏 | 胡云清 | 相关乡镇 | 重大前期 | 社会 | 建设装机容量50MW屋顶分布式光伏项目以及配套设施。 | 2025-2027 | 20000 | 完成所有前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-07-01 | 豁免 | 豁免 | 2024-10-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |  |  |  | 产业发展 | 产业发展
3 | 重庆华电奉节分水岭二期风电项目 | 华电重庆新能源有限公司 | 县发展改革委 | 王 鹏 | 胡云清 | 兴隆镇长安土家族乡 | 重大前期 | 社会 | 初步规划建设5MW风力发电机组20台，规划总容量100MW，扩建黄连坝110kV升压站。 | 2025-2026 | 75000 | 完成所有前期工作，具备开工条件。 | 豁免 | 豁免 | 45292 | 豁免 | 45444 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 豁免 | 2024-06-01 | 豁免 | 豁免 | 2024-08-01 | 豁免 | 2024-11-01 | 45627 | 项目整体时序按2023年取得天坑地缝风景名胜区规划调整批复，项目完成竞配工作，进行计划安排。 | 产业发展 | 产业发展
4 | 重庆华电奉节黄连坝风电项目 | 华电重庆新能源有限公司 | 县发展改革委 | 王 鹏 | 胡云清 | 兴隆镇长安土家族乡 | 重大前期 | 社会 | 初步规划建设5MW风力发电机组20台，规划总容量100MW，新建1座110kV升压站。 | 2025-2026 | 75000 | 完成所有前期工作，具备开工条件。 | 豁免 | 豁免 | 45292 | 豁免 | 45444 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 豁免 | 2024-06-01 | 豁免 | 豁免 | 2024-08-01 | 豁免 | 2024-11-01 | 45627 |  | 产业发展 | 产业发展
5 | 重庆华电奉节蜀鄂风电项目 | 华电重庆新能源有限公司 | 县发展改革委 | 王 鹏 | 胡云清 | 龙桥土家族乡兴隆镇 | 重大前期 | 社会 | 初步规划建设4MW风力发电机组15台，规划总容量60MW，扩建黄连坝110kV升压站。 | 2025-2026 | 45000 | 完成所有前期工作，具备开工条件。 | 豁免 | 豁免 | 45292 | 豁免 | 45444 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 豁免 | 2024-06-01 | 豁免 | 豁免 | 2024-08-01 | 豁免 | 2024-11-01 | 45627 |  | 产业发展 | 产业发展
6 | 重庆华电奉节石乳关风电项目 | 华电重庆新能源有限公司 | 县发展改革委 | 王 鹏 | 胡云清 | 兴隆镇长安土家族乡 | 重大前期 | 社会 | 初步规划建设5MW风力发电机组20台，规划总容量100MW，扩建黄连坝110kV升压站。 | 2025-2026 | 75000 | 完成所有前期工作，具备开工条件。 | 豁免 | 豁免 | 45292 | 豁免 | 45444 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 豁免 | 2024-06-01 | 豁免 | 豁免 | 2024-08-01 | 豁免 |  |  |  |  | 产业发展
7 | 重庆华电奉节草堂二期屋顶光伏项目 | 华电重庆新能源有限公司 | 县发展改革委 | 王 鹏 | 胡云清 | 草堂镇 | 重大前期 | 社会 | 在草堂工业园区新建标准厂房屋顶（11栋、总计约45000平方米），初步规划建设3MW屋顶光伏项目，就近接入工业园区各楼栋入驻企业。 | 2025-2026 | 1400 | 完成所有前期工作，具备开工条件，根据企业入驻情况适时开工建设。 | 豁免 | 豁免 | 45292 | 豁免 | 45352 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-01-01 | 豁免 | 豁免 | 2024-03-01 | 豁免 |  |  |  |  | 产业发展
8 | 京能奉节二期150MW集中式光伏发电项目 | 京能重庆公司 | 县发展改革委 | 王 鹏 | 胡云清 | 汾河镇 | 重大前期 | 社会 | 初拟电站装机容量15万千瓦。 | 2026-2028 | 75000 | 完成所有前期工作。 | 45292 | 45352 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-07-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-10-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |  |  |  | 产业发展 | 产业发展
二、县消防救援大队（4个） | [10 empty] | 6750
9 | 奉节县城市消防救援站建设（鱼复消防救援站） | 县消防救援大队 | 县消防救援大队 | 莫 旭 | 胡云清 | 鱼复街道 | 重大前期 | 政府 | 新建消防站用地面积约2800㎡，建筑面积3000㎡，配备车辆器材、营产营具等设施。 | 2025-2026 | 4650 | 完成所有前期工作。 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 |  | 社会民生 | 社会民生
10 | 奉节县五马镇政府专职消防队建设 | 五马镇政府 | 县消防救援大队 | 莫 旭 | 胡云清 | 五马镇 | 重大前期 | 政府 | 建筑面积约1000㎡，配备功能库房、车辆器材、营产营具等。 | 2025 | 600 | 完成所有前期工作。 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 |  | 社会民生 | 社会民生
11 | 奉节县城市消防远程监控系统建设 | 县消防救援大队 | 县消防救援大队 | 莫 旭 | 胡云清 | 县城 | 重大前期 | 政府 | 对火灾高危单位、高层建筑已建成的火灾自动报警系统、消防水系统、气体灭火系统、干粉灭火系统、电气火灾监测系统、防排烟系统、可燃气体监测系统、防火分隔系统、消防供配电系统、消防电梯系统等消防设施以及消防控制室、疏散通道、安全出口等重点部位加装城市消防远程监控系统终端，联入城市消防远程监控系统，实现对联网单位消防设施、内部消防管理的远程动态监控。 | 2025-2029 | 900 | 完成所有前期工作。 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01
12 | 奉节县汾河镇政府专职消防队建设 | 汾河镇政府 | 县消防救援大队 | 莫 旭 | 胡云清 | 汾河镇 | 重大前期 | 政府 | 建筑面积约1000㎡，配备功能库房、车辆器材、营产营具等。 | 2025 | 600 | 完成所有前期工作。 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01
三、县委政法委（1个） | [10 empty] | 2000
13 | 奉节县社会矛盾纠纷联合调处中心建设项目 | 待定 | 县委政法委 | 任泽斌 | 李品雄 | 城区 | 重大前期 | 政府 | 建设综合服务大厅、调度指挥中心、相关功能室，升级中心机房服务器、运用软件、视频会议系统、安全管理系统等，应用AR及三维地图，完善相关设备及标识标牌，形成集指挥调度中心、矛盾化解中心、问题处置中心等多功能合一的社会矛盾纠纷联合调处中心。 | 2025 | 2000 | 完成所有前期工作。 | [17 empty] | 重点关注
四、县公安局（4个） | [10 empty] | 6348
14 | 奉节县公安局五马派出所业务技术用房建设工程 | 县公安局 | 县公安局 | 郑锐 | 肖洪波 | 五马镇 | 重大前期 | 政府 | 总用地面积为2255㎡，建设派出所业务用房1座3层，总建筑面积1315.2㎡，建设室外铺装工程844.28㎡，停车位10个，绿化工程790㎡，同时建设项目水、电、气、消防、暖通等安装工程，并配套建设派出所监控系统及办公设备购置。 | 2025-2026 | 948 | 完成施工图设计工作。 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 |  |  |  | 该项目除预算编制外，其余前期工作均已完成，招标开工拟于2025年12月前完成。 | 社会民生 | 社会民生
15 | 奉节县公安局兴隆派出所及兴隆公巡中队中队业务技术用房建设工程 | 县公安局 | 县公安局 | 郑锐 | 肖洪波 | 兴隆镇 | 重大前期 | 政府 | 项目建设用地面积8600㎡，建筑面积3500㎡，建设内容包括主体工程、装饰工程、设备购买等。 | 2025-2026 | 1800 | 完成施工图设计工作。 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 2024-07-01 | 已办理 | 已办理 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  |  | 该项目项目策划、项目建议书编制、立项批复三个项目已完成，招标开工拟于2025年12月前完成。
16 | 奉节县公安局吐祥派出所及吐祥公巡中队中队业务技术用房建设工程 | 县公安局 | 县公安局 | 郑锐 | 肖洪波 | 吐祥镇 | 重大前期 | 政府 | 项目建设用地面积8600㎡，建筑面积3500㎡，建设内容包括主体工程、装饰工程、设备购买等。 | 2025-2026 | 1800 | 完成建设选址工作。 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | [14 empty] | 该项目项目策划、项目建议书编制、立项批复三个项目已完成，招标开工拟于2025年12月前完成。 | 社会民生 | 社会民生
17 | 奉节县公安局康乐派出所及康乐公巡中队中队业务技术用房建设工程 | 县公安局 | 县公安局 | 郑锐 | 肖洪波 | 康乐镇 | 重大前期 | 政府 | 项目建设用地面积8600㎡，建筑面积3500㎡，建设内容包括主体工程、装饰工程、设备购买等。 | 2025-2026 | 1800 | 完成建设选址工作。 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | [14 empty] | 该项目项目策划、项目建议书编制、立项批复三个项目已完成，目前存在的问题是项目建设用地无法落实，因此后面的工作暂无法开展。 | 社会民生 | 社会民生
五、县民政局（1个） | [10 empty] | 12750
18 | 奉节县朱衣社会福利院 | 待定 | 县民政局 | 刘芳 | 马德凤 | 朱衣镇 | 重大前期 | 政府 | 建筑面积21500㎡，建设床位500张。 | 2025 | 12750 | 完成概算批复工作。 | 豁免 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-02-01 | 2024-07-01 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 豁免 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 重点关注 |  | 社会民生
六、县卫生健康委（7个） | [10 empty] | 92483.97
19 | 奉节县兴隆镇中心卫生院建设工程（奉节县第二人民医院） | 县第二人民医院 | 县卫生健康委 | 杨锦江 | 熊宣林 | 兴隆镇 | 重大前期 | 政府 | 项目用地55亩，建设门诊、住院部及附属配套设施33225㎡。 | 2025-2027 | 25316.3 | 完成施工图设计工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-01-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 |  |  |  | 重点关注 | 社会民生 | 社会民生
20 | 奉节县疾控中心迁建工程 | 县疾控中心 | 县卫生健康委 | 杨锦江 | 马德凤 | 夔州街道 | 重大前期 | 政府 | 用地21亩，建设业务用房18000㎡，建设应急指挥、生物安全实验室、疫苗冷链等管理系统及附属设备设施。 | 2025-2027 | 19610 | 完成施工图设计工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 豁免 | 豁免 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 豁免 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 社会民生 | 社会民生
21 | 奉节县中医院感染性疾病科建设项目 | 县中医院 | 县卫生健康委 | 杨锦江 | 马德凤 | 夔州街道 | 重大前期 | 政府 | 建筑面积4045.08㎡，其中：地上2613.54m²；地下1431.54m²。 | 2025-2027 | 4032 | 完成施工图设计工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-05-01 | 豁免 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-12-01 |  |  |  | 重点关注 | 社会民生 | 社会民生
22 | 奉节县妇女儿童医院建设工程 | 县妇女儿童医院 | 县卫生健康委 | 杨锦江 | 马德凤 | 夔州街道 | 重大前期 | 政府 | 规划用地40亩，设置标准床位399张，建设业务用房37107㎡、配套地下车位12985㎡。 | 2025-2029 | 17000 | 完成施工图设计工作。 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 社会民生 | 社会民生
23 | 草堂镇中心卫生院改造提升工程 | 县工业公司 | 县卫生健康委 | 杨锦江 | 马德凤 | 草堂镇 | 重大前期 | 政府 | 总用地面积约20000㎡，总建筑面积16000㎡，新建急诊、住院、医技、业务保障管理等设施。 | 2025-2027 | 8000 | 完成施工图设计工作。 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 社会民生 | 社会民生
24 | 奉节县妇幼保健院托育综合服务中心 | 县妇幼保健院 | 县卫生健康委 | 杨锦江 | 马德凤 | 夔州街道 | 重大前期 | 政府 | 本项目计划建设200托位，集托育示范中心、托育指导中心、托育培训中心和托育服务平台管理系统为一体的托育综合服务中心，占地面积15亩，建筑面积8500㎡，建设托育服务用房，托育从业人员培训用房，托育产品研发和标准设计用房，婴幼儿早期发展用房，监督管理用房，工作人员办公室及相关配套辅助用房等，室外建设户外运动场地与停车场等。 | 2025-2027 | 4525.67 | 完成施工图设计工作。 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  |  | 可申请2024年中央预算内投资资金（按5000元/平方米的标准测算，原则上按照不超过平均总投资的80%的比例进行补助） |  | 社会民生
25 | 奉节县人民医院医疗技术（科研创新）综合楼 | 县人民医院 | 县卫生健康委 | 杨锦江 | 马德凤 | 鱼复街道 | 重大前期 | 政府 | 拟建筑面积约17958平方米，建设培训综合楼、学术交流中心及停车场。 | 2025-2026 | 14000 | 完成施工图设计工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-05-01 | 豁免 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-12-01
七、县规划自然资源局（3个） | [10 empty] | 31985
26 | 奉节县地质灾害综合治理工程（含8处工程治理） | 县地质灾害防治中心 | 县规划自然资源局 | 杨前禄 | 于潜 | 相关乡镇 | 重大前期 | 政府 | 8处地灾隐患点采用抗滑桩、截排水等措施实施地灾工程治理 | 2025 | 5263 | 完成所有前期及治理工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01
27 | 奉节县地质灾害排危降险（含64处排危降险） | 县地质灾害防治中心 | 县规划自然资源局 | 杨前禄 | 于潜 | 相关乡镇 | 重大前期 | 政府 | 对64处危险隐患点采取清除、挂网、挡墙、排水沟等方式进行排危降险 | 2025 | 2317 | 完成所有前期及排危降险工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01
28 | 奉节县避险搬迁项目 | 县地质灾害防治中心 | 县规划自然资源局 | 杨前禄 | 于潜 | 相关乡镇 | 重大前期 | 政府 | 对1627户实施避险搬迁 | 2025 | 24405 | 完成所有前期及避险搬迁任务工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-01-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-03-01
八、县生态环境局（4个） | [10 empty] | 303665.8707
29 | 长江（奉节段）朱衣河流域综合治理与产业开发EOD项目 | 百盐乡村建设有限公司 | 县生态环境局 | 操钢林 | 于 潜 | 相关乡镇 | 重大前期 | 政府 | 包括长江（奉节段）朱衣河流域环境质量提升，长江（奉节段）朱衣河流域生态修复、奉节县西部新区农副产品集散中心、朱衣河沿线农文旅融合发展子项。 | 2025-2027 | 293853 | 完成所有前期工作。 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 豁免 | 豁免 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 2024-02-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  | 生态环保 | 生态环保
30 | 奉节县新民河流域五马镇水环境综合整治工程 | 五马镇政府 | 县生态环境局 | 操钢林 | 于潜 | 五马镇 | 重大前期 | 政府 | 新建林泽生态净化湿地20509m2，新建多塘生态净化湿地70450m2，新建河滨植物带51800m2，构建水生动物体系1项，新建污水厂尾水湿地1739m2；完成新民河流域五马镇瓦滓溪饮用水水源地、三里峡饮用水水源地规范化建设：新建视频监控5套，隔离防护网1841米，宣传牌11块，交通警示牌6块，界牌10块，400m3饮用水源蓄水池2座；完成新民河流域大木村居民点、王坪村居民点、花林包居民点、五马石居民点、五马场镇污水处理工程建设：大木村居民点新建DN300污水管网3352米，污水提升泵站1座，50m3/d污水处理站1座。王坪村居民点新建DN300污水管网1201米，50m3/d污水处理站1座。花林包居民点新建DN300污水管网823米，50m3/d污水处理站1座。五马石居民点新建DN300污水管网1247米，50m3/d污水处理站1座。五马场镇新建DN400污水管网1846米。 | 2025-2027 | 4277.27 | 完成所有前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
31 | 安坪镇安坪河流域生态修复工程 | 县生态环境监测站 | 县生态环境局 | 操钢林 | 于潜 | 安坪镇 | 重大前期 | 政府 | （一）实施居民点污水收集处理工程总计3个；（二）实施尾水生态湿地总计1个；（三）实施梯级生态过滤带河段长度总计2295m。 | 2025-2027 | 3741.9 | 完成所有前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 已办理 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
32 | 三磺厂矿区历史遗留固体废物（A区）污染治理项目 | 县生态环境监测站 | 县生态环境局 | 操钢林 | 于潜 | 青龙镇 | 重大前期 | 政府 | 完成三磺厂地块历史遗留硫铁矿渣（A区）整治约34.1万立方米。 | 2025-2026 | 1793.7007 | 完成所有前期工作。 | 已办理 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-20 | 豁免 | 2024-02-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01
九、县住房城乡建委（15个） | [10 empty] | 125773.76
33 | 奉节县高铁片区邻里中心建设项目 | 重庆百盐房地产开发有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于潜 | 朱衣镇 | 重大前期 | 社会 | 用地面积14491㎡，32118.4㎡。 | 2025-2026 | 25075.66 | 完成所有前期工作。 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 豁免 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  | 基础设施
34 | 奉节县夔门街道宝塔坪片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 县城市建设公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于潜 | 夔门街道 | 重大前期 | 政府 | 主要内容包括车行道改造14000m2、人行道改造6200m2、院坝平整5000m2，以及绿化补建、雨污管网改造、燃气管网改造、围墙修补、堡坎修复、供水管网改造、供电管网改造、线缆规整、增设垃圾分类收容器、化粪池改造、消防设施更换、增设公共照明系统、增设安防设施、增设无障碍设施、增设文体设施、规范停车整治、增设智慧物业等。 | 2025-2026 | 6382.85 | 完成所有前期工作。 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  | 社会民生 | 社会民生
35 | 奉节县鱼复街道城东沿江片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 县城市建设公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于潜 | 鱼复街道 | 重大前期 | 政府 | 主要内容包括车行道改造8800m2、人行道改造4800 m2、院坝平整1000 m2，以及绿化补建、雨污管网改造、燃气管网改造、增设停车场、供水管网改造、供电管网改造、围墙修补、堡坎修复、树枝修枝、线缆规整、增设垃圾分类收容器、化粪池改造、消防设施更换、增设公共照明系统、增设安防设施、增设无障碍设施、增设适老设施、安装或修复文化及体育设施、规范停车整治、增设充电桩、增设智慧物业设施等。 | 2025-2026 | 4770.3 | 完成所有前期工作。 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  | 社会民生 | 社会民生
36 | 奉节县鱼复街道步云片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 县城市建设公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于潜 | 鱼复街道 | 重大前期 | 政府 | 主要内容包括车行道改造4800m2、人行道改造8400m2、院坝平整15200m2，以及绿化补建、雨污管网改造、燃气管网改造、增设停车场、树枝修枝、围墙修补、堡坎修复、供水管网改造、供电管网改造、线缆规整、增设垃圾分类收容器、化粪池改造、消防设施更换、增设公共照明系统、增设安防设施、增设无障碍设施、增设适老设施、增设文体设施、规范停车整治、增设充电桩、增设智慧物业设施、改造便民服务设施等。 | 2025-2026 | 6589.33 | 完成所有前期工作。 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  | 社会民生 | 社会民生
37 | 奉节县鱼复街道明良片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 县城市建设公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于潜 | 鱼复街道 | 重大前期 | 政府 | 主要内容包括车行道改造5000m2、人行道改造7000m2、院坝平整10000m2，以及绿化补建、雨污管网改造、燃气管网改造、增设停车场、供水管网改造、供电管网改造、线缆规整、树枝修枝、围墙修补、堡坎修复、增设垃圾分类收容器、化粪池改造、消防设施更换、增设公共照明系统、增设安防设施、增设无障碍设施、增设适老设施、增设文体设施、规范停车整治、增设充电桩、增设智慧物业设施等。 | 2025-2026 | 6589.93 | 完成所有前期工作。 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  | 社会民生 | 社会民生
38 | 奉节县夔州街道清水片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 县城市建设公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于潜 | 夔州街道 | 重大前期 | 政府 | 主要内容包括车行道改造13200m2、人行道改造7600m2、院坝平整1300m2，以及绿化补建、雨污管网改造、燃气管网改造、增设停车场、树枝修枝、围墙修补、堡坎修复、供水管网改造、供电管网改造、线缆规整、增设垃圾分类收容器、化粪池改造、消防设施更换、增设公共照明系统、增设安防设施、增设无障碍设施、增设适老设施、安装或修复文化及体育设施、规范停车整治、增设充电桩、增设智慧物业设施、改造便民服务设施等。 | 2025-2026 | 6560.43 | 完成所有前期工作。 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  | 社会民生 | 社会民生
39 | 奉节县永安街道明月、人和片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 县城市建设公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于潜 | 永安街道 | 重大前期 | 政府 | 主要内容包括车行道改造4600m2、人行道改造9500m2，以及绿化补建、雨污管网改造、燃气管网改造、增设停车场、树枝修枝、围墙修补、堡坎修复、供水管网改造、供电管网改造、线缆规整、院坝平整、增设垃圾分类收容器、化粪池改造、消防设施更换、增设公共照明系统、增设安防设施、增设无障碍设施、增设适老设施、增设文体设施、规范停车整治、增设充电桩、增设智慧物业设施、改造便民服务设施等。 | 2025-2026 | 7638.08 | 完成所有前期工作。 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  | 社会民生 | 社会民生
40 | 奉节县永安街道香山、羽声、滨河、诗城路片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 县城市建设公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于潜 | 永安街道 | 重大前期 | 政府 | 主要内容包括车行道改造5000m2、人行道改造6500m2、院坝平整9500m2，以及绿化补建、雨污管网改造、燃气管网改造、增设停车场、树枝修枝、围墙修补、堡坎修复、供水管网改造、供电管网改造、线缆规整、增设垃圾分类收容器、化粪池改造、消防设施更换、增设公共照明系统、增设安防设施、增设无障碍设施、增设适老设施、增设文体设施、规范停车整治、增设充电桩、增设智慧物业设施等。 | 2025-2026 | 6210.1 | 完成所有前期工作。 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  | 社会民生 | 社会民生
41 | 奉节县永安街道竹枝、朝阳片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 县城市建设公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于潜 | 永安街道 | 重大前期 | 政府 | 主要内容包括车行道改造5500m2、人行道改造7000m2、院坝平整8500m2，以及绿化补建、雨污管网改造、燃气管网改造、增设停车场、树枝修枝、围墙修补、堡坎修复、供水管网改造、供电管网改造、线缆规整、增设垃圾分类收容器、化粪池改造、消防设施更换、增设公共照明系统、增设安防设施、增设无障碍设施、增设适老设施、增设文体设施、规范停车整治、增设充电桩、增设智慧物业设施、改造便民服务设施等。 | 2025-2026 | 5973.73 | 完成所有前期工作。 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  | 社会民生 | 社会民生
42 | 奉节县永安街道江陵片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 县城市建设公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于潜 | 永安街道 | 重大前期 | 政府 | 主要规模及内容包括车行道改造4700m2、人行道改造4200m2、院坝平整5000m2，以及绿化补建、雨污管网改造、燃气管网改造、增设停车场、树枝修枝、围墙修补、堡坎修复、供水管网改造、供电管网改造、线缆规整、增设垃圾分类收容器、化粪池改造、消防设施更换、增设公共照明系统、增设安防设施、增设无障碍设施、增设适老设施、增设文体设施、规范停车整治、增设充电桩、增设智慧物业设施、改造便民服务设施等。 | 2025-2026 | 4527.12 | 完成所有前期工作。 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  | 社会民生 | 社会民生
43 | 奉节县永安街道大梯道片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 县城市建设公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于潜 | 永安街道 | 重大前期 | 政府 | 主要内容包括车行道改造7000m2、人行道改造12800m2、院坝平整9800m2，以及绿化补建、雨污管网改造、燃气管网改造、树枝修枝、围墙修补、堡坎修复、线缆规整、供水管网改造、供电管网改造、增设垃圾分类收容器、化粪池改造、消防设施更换、增设公共照明系统、增设安防设施、增设无障碍设施、增设文体设施、规范停车整治、增设充电桩、增设适老设施、增设智慧物业设施、改造便民服务设施等。 | 2025-2026 | 6628.23 | 完成所有前期工作。 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  | 社会民生 | 社会民生
44 | 奉节县工业废水处理厂 | 县城市运营管理公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于潜 | 朱衣镇 | 重大前期 | 政府 | 新建日处理能力15000m³/天的工业废水处理厂1座，占地面积约30亩。 | 2025-2026 | 9000 | 完成所有前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 豁免 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  | 生态环保 | 生态环保
45 | 奉节县夔州路电信局东侧停车场工程 | 县城市运营管理公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于潜 | 鱼复街道 | 重大前期 | 社会 | 总用地面积8455.1㎡，总绿地面积1879.9㎡，水景面积108.4㎡。北接夔州路平层为休闲广场，面积8200㎡，在城市广场靠近夔州路位置设置小规模商铺，面积265㎡，广场以下为地下车库，共7层，面积15725㎡，停车泊位398个（其中地下一层车库面积2236㎡，停车位55个；地下二层车库面积1957㎡，停车位51个；地下三层车库面积2208㎡，停车位57个；地下四层车库面积2208㎡，停车位56个；停车场B区三层面积2010㎡，停车位53个；地下六层车库面积2081㎡，停车位55个；地下七层面积2771㎡，增设办公面积490㎡，商铺面积88㎡，停车位54个），地下配套公厕、管理房、洗车场等配套设施。 | 2025-2026 | 12000 | 完成所有前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 豁免 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  | 基础设施 | 基础设施
46 | 清水集镇人居环境提升项目 | 县城市建设公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于潜 | 夔州街道 | 重大前期 | 政府 | 该项目位于奉节县夔州街道清水社区，工程设计内容及规模主要包括道路整治约1.8347km、市政雨污管网改造、市政给水改造、强弱电下地改造、新建室外停车场、活动广场（含公厕）、社区公共服务中心装修、路灯安装、绿地公园、生态停车场等配套工程。 | 2025-2027 | 13828 | 完成所有前期工作。 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  | 基础设施 | 基础设施
47 | 奉节县阳光佳苑C区项目 | 县城市建设公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于 潜 | 夔州街道 | 重大前期 | 社会 | 总用地面积23349平方米，总建筑面积约70000平方米，配套小区道路、绿化、排水等基础设施建设。 | 2025-2026 | 4000 | 完成所有前期工作。 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 豁免 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  | 基础设施
十、县城市管理局（19个） | [10 empty] | 100156
48 | 奉节县甘溪沟片区 环境整治工程 | 县城市园林绿化管理所 | 县城市管理局 | 唐承伟 | 于潜 | 夔州街道 | 重大前期 | 政府 | 环境整治2万平方米，增设休憩广场、绿化提质，配套休憩设施设备、照明设施、配套公厕等,环境整治2万平方米，增设休憩广场、绿化提质，配套休憩设施设备、照明设施、配套公厕等。 | 2025-2026 | 10000 | 完成所有前期工作。 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 豁免 | 2024-02-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  |  | 生态环保 | 生态环保
49 | 县城区周边城乡结合部人居环境综合改造工程 | 县城市市政设施管理所 | 县城市管理局 | 唐承伟 | 于潜 | 城区周边 | 重大前期 | 政府 | 实施夔州街道大槽社区韩家沟排水管网（D600型2.5KM）和入户管网（D100型4.5KM）改造完善；安装路灯80盏；油化道路7000㎡。实施韩家沟、围溪沟、奉中沟、魏家社区台包至学府星城沿线增绿添园项目。其中围溪沟沿线新增绿化面积5000㎡；韩家沟新增小公园1个，新增绿化面积4000㎡；魏家社区台包至学府星城边坡新增山体公园一个。 | 2025 | 2000 | 完成所有前期工作。 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 豁免 | 2024-02-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 社会民生
50 | 奉节县西部新区滨河公园配套商业 | 县生态旅游公司 | 县城市管理局 | 唐承伟 | 于潜 | 夔州街道 | 重大前期 | 社会 | 规划用地面积约15亩，建筑面积约10000平方米。 | 2025 | 5000 | 完成所有前期工作。 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 豁免 | 2024-02-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 社会民生
51 | 奉节县乡镇垃圾中转站建设项目 | 县市容环境卫生管理所 | 县城市管理局 | 唐承伟 | 于潜 | 相关乡镇 | 重大前期 | 政府 | 一是址拆除重建1座垃圾中转站，配置垃圾压缩设备、除臭设备等，完善室外道路、围墙、室外综合管网等辅助设施和给排水、消防等。设计转运规模为100t/d。二是改造提升5个垃圾中转站，更换垃圾压缩设备，增加除臭设备，完善进场道路、围墙、室外综合管网等辅助设施和给排水、消防等。 | 2025-2026 | 3069 | 完成所有前期工作。 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 豁免 | 2024-04-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
52 | 奉节县诗城广场区域恢复重建工程 | 县城市市政设施管理所 | 县城市管理局 | 唐承伟 | 于潜 | 县城区域 | 重大前期 | 政府 | 2023年以来，多次强降雨、特大暴雨，导致诗城广场南侧挡墙部分垮塌，需增设锚杆12000m，钢筋砼格梁约2300m；修复原防护面积约4100平米，广场修复1万平方米，整治排水系统，广场周边道路整治5600平方米，雨污水整治400米。 | 2025 | 4865 | 完成所有前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-04-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 已办理 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
53 | 奉节县城区高边坡、高挡墙灾重建工程 | 县城市市政设施管理所 | 县城市管理局 | 唐承伟 | 于潜 | 县城区域 | 重大前期 | 政府 | 2023年以来，多次强降雨、特大暴雨，导致黑汉包下段、客运中心北侧、县委宿舍南侧、凤凰山等17处城区高边坡、高挡墙及城区九号桥部分垮塌，灾后重建约90000万平方米，城区九号桥灾后恢复。 | 2025 | 7980 | 完成所有前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-04-01 | 2024-03-01 | 2024-02-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 已办理 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
54 | 奉节县老城区小区市政基础设施灾后重建工程 | 县城市市政设施管理所 | 县城市管理局 | 唐承伟 | 于潜 | 县城区域 | 重大前期 | 政府 | 2023年以来，多次强降雨、特大暴雨，导致城区安全扶栏、道路及人行道，路灯及线路等部分损毁，需灾后恢复重建城区安全护栏31公里、城区破损道路15万平方米，新建路灯2000盏，改造路灯1000盏，更换老化线路15000米，人行道透水砖更换生态砖15万平方米。 | 2025 | 7590 | 完成所有前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-04-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 已办理 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
55 | 奉节县城区桥梁整治及在线监测项目 | 县城市市政设施管理所 | 县城市管理局 | 唐承伟 | 于潜 | 县城区域 | 重大前期 | 政府 | 2023年以来，多次强降雨、特大暴雨，导致城区41座桥梁部分损毁，灾后恢复整治41座桥梁及在线监测。 | 2025 | 7740 | 完成所有前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-04-01 | 2024-03-01 | 2024-02-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 已办理 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
56 | 奉节县朱衣河库岸灾后恢复建设工程 | 县城市园林绿化管理所 | 县城市管理局 | 唐承伟 | 于潜 | 县城区域 | 重大前期 | 政府 | 2023年以来，多次强降雨、特大暴雨，导致长江一级支流朱衣河流域5处部分垮塌，灾后恢复建设6万平方米库岸，白蚁等害堤生物防治。 | 2025 | 4050 | 完成所有前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-04-01 | 豁免 | 2024-02-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 已办理 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
57 | 奉节县生活垃圾应急填埋场灾后恢复建设工程 | 县市容环境卫生管理所 | 县城市管理局 | 唐承伟 | 于潜 | 县城区域 | 重大前期 | 政府 | 2023年以来，多次强降雨、特大暴雨，导致生活垃圾应急填埋场部分损毁及填埋场外侧边坡部分垮塌，生活垃圾填埋场的防渗系统灾后恢复、包括渗沥液及填埋气体收集导排、地表水导排系统雨污分流等，填埋场边坡灾后重建、渗滤液处置等；40万吨生活垃圾外运至环保能源发电厂焚烧。 | 2025 | 7920 | 完成所有前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-04-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 已办理 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
58 | 奉节县城区公园安全隐患点及浇灌系统灾后恢复建设工程 | 县城市园林绿化管理所 | 县城市管理局 | 唐承伟 | 于潜 | 县城区域 | 重大前期 | 政府 | 2023年以来，多次强降雨、特大暴雨，导致鱼复公园、彩云公园、太白公园、后山公园、黑汉包公园等出现自然灾害隐患点，灾后恢复建设6000平方米。 | 2025 | 3542 | 完成所有前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-04-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 已办理 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
59 | 奉节县垃圾中转站建设工程 | 县市容环境卫生管理所 | 县城市管理局 | 唐承伟 | 于潜 | 县城区域 | 重大前期 | 政府 | 改建兴隆、吐祥、公平3座100吨垃圾中转站、改造青龙、甲高、新民、草堂、飞洋座5垃圾中转站。配套垃圾转运车辆55吨3辆，35吨13辆，前端收运车辆5吨15辆，3吨60辆。 | 2025 | 4800 | 完成所有前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-02-04 | 豁免 | 2024-02-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-04-04 | 2024-07-05 | 2024-09-05 | 2024-11-05 | 2024-12-05
60 | 奉节县城区高边坡、高挡墙防灾减灾修复工程 | 县城市市政设施管理所 | 县城市管理局 | 唐承伟 | 于潜 | 县城区域 | 重大前期 | 政府 | 黑汉包下段、客运中心北侧、县委宿舍南侧、凤凰山等17处城区高边坡、高挡墙治理约90000万平方米，城区九号桥除险加固。 | 2025 | 8800 | 完成所有前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-02-06 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-04-06 | 2024-07-07 | 2024-09-07 | 2024-11-07 | 2024-12-07
61 | 奉节县城区生活垃圾分类收运系统建设 | 县市容环境卫生管理所 | 县城市管理局 | 唐承伟 | 于潜 | 县城区域 | 重大前期 | 政府 | 建设垃圾转运站1座（100吨/日），智能垃圾分类箱体600个、普通垃圾分类箱1800个、无泄漏压缩式垃圾车6台、密闭式生活垃圾运输车6台、密闭式餐厨垃圾运输车4台、扫地车9台、洒水车9台、吸污车4台。 | 2025 | 3600 | 完成所有前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-02-09 | 豁免 | 2024-02-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-04-09 | 2024-07-10 | 2024-09-10 | 2024-11-10 | 2024-12-10
62 | 奉节县乡镇生活垃圾分类收运系统建设 | 县市容环境卫生管理所 | 县城市管理局 | 唐承伟 | 于潜 | 县城区域 | 重大前期 | 政府 | 建设生活垃圾分类市级示范村（社区）372个，配备生活垃圾分类亭600个、垃圾分类箱体5000个、村内收运车500辆、分类转运车50辆。 | 2025 | 3600 | 完成所有前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-02-10 | 豁免 | 2024-03-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-04-10 | 2024-07-11 | 2024-09-11 | 2024-11-11 | 2024-12-11
63 | 奉节县水域清漂二期及码头库岸整治工程 | 县市容环境卫生管理所 | 县城市管理局 | 唐承伟 | 于潜 | 县城区域 | 重大前期 | 政府 | 购置清漂设施设备：3艘全自动机械化水域清漂、1艘平板趸船、1辆装载机、1台破碎机、10艘人工清漂船、智能移动式监控设备2套、固定式监控设备10套、整治奉节县环卫清漂码头库岸面积25平方千米。 | 2025 | 9000 | 完成所有前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-02-11 | 豁免 | 2024-03-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-04-11 | 2024-07-12 | 2024-09-12 | 2024-11-12 | 2024-12-12
64 | 奉节县船舶废弃物 接收处置配套设施 建设和运行项目 | 县市容环境卫生管理所 | 县城市管理局 | 唐承伟 | 于潜 | 县城区域 | 重大前期 | 政府 | 新建船舶废弃物接受处置设施，日均处置生活垃圾3吨，处置生活污水260吨、含油污水1吨。 | 2025 | 1200 | 完成所有前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-02-12 | 豁免 | 2024-03-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-04-12 | 2024-07-13 | 2024-09-13 | 2024-11-13 | 2024-12-13
65 | 奉节县乡镇垃圾二次中转站建设项目 | 县市容环境卫生管理所 | 县城市管理局 | 唐承伟 | 于潜 | 县城区域 | 重大前期 | 政府 | 建设垃圾转运站1座，建设规模为400吨/日。 | 2025 | 2400 | 完成所有前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-02-13 | 2024-03-01 | 2024-02-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-04-13 | 2024-07-14 | 2024-09-14 | 2024-11-14 | 2024-12-14
66 | 奉节县城区及场镇公粪池标准化处置项目 | 县市容环境卫生管理所 | 县城市管理局 | 唐承伟 | 于潜 | 县城区域 | 重大前期 | 政府 | 标准化改造及智慧化处置奉节县城区及场镇公粪池。 | 2025 | 3000 | 完成所有前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-02-14 | 豁免 | 2024-02-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-04-14 | 2024-07-15 | 2024-09-15 | 2024-11-15 | 2024-12-15
十一、县林业局（5个） | [10 empty] | 605017
67 | 奉节县森林质量精准提升项目(一期） | 重庆百盐乡村建设有限公司 | 县林业局 | 肖功勋 | 于潜 | 相关乡镇 | 重大前期 | 社会 | 本项目实施营造林规模 200000.00 亩，其中包括新造用材林15000.00 亩、经济林 5000.00 亩，改造低效林 70000.00 亩，修复退化林 20000.00 亩，实施森林抚育 90000.00 亩；新建林区道路 200.00km、管理用房 3600.00 ㎡，并配套建设阻隔带、蓄水池及管网，以及购置营造林机械设备、林业有害生物防治设备、宣传碑、宣传牌等；并新建苗圃基地 200.00 亩、实施食用菌、中药材等林下经济种植。 | 2025-2032 | 172919 | 完成所有前期工作。 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 豁免 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 豁免 | 豁免 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 |  | 生态环保 | 生态环保
68 | 奉节县森林质量精准提升项目二期） | 县生态旅游公司 | 县林业局 | 肖功勋 | 于潜 | 相关乡镇 | 重大前期 | 社会 | 项目营造林建设总规模为20万亩，其中：人工造林面积1万亩，低效林改造10万亩，退化林修复2.5万亩，森林抚育6.5万亩。人工造林中，用材林新造建设规模为0.7万亩，经济林新造建设规模为0.3万亩。完善项目区基础设施及配套支撑建设，新建林区道路250公里，新建管护用房8000平方米，购置营造林机械设备188套；新建宣传碑8座，设置宣传牌94块；因地制宜的开展林下经济1.0万亩；购置林业有害生物防治机械设备16套；新建生物防火阻隔带80公里，新建蓄水池及管网94处；建设康养林3000亩，打造森林人家100个。 | 2025-2032 | 180000 | 完成所有前期工作。 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 豁免 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 豁免 | 豁免 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 |  |  | 生态环保
69 | 奉节县国家储备林竹木加工厂建设项目 | 重庆三峡之巅林业开发有限责任公司 | 县林业局 | 肖功勋 | 于潜 | 相关乡镇 | 重大前期 | 社会 | 建设5000平方米竹木加工厂一座。 | 2025-2026 | 5000 | 完成所有前期工作。 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 豁免 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 豁免 | 豁免 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 |  |  | 生态环保
70 | 奉节县15万亩中药材基地提质增效项目 | 招商待定 | 县林业局 | 肖功勋 | 于潜 | 相关乡镇 | 重大前期 | 社会 | 提档升级现有15万亩中药材产业基地，切实改善水电路等生产条件。完善45个标准化中药材初加工厂建设，配套建设产品所需的仓库、烤房、管理用房等。支持仓储保鲜冷链物流设施建设，健全物流主干网络和生鲜冷链物流体系。 | 2025-2028 | 88500 | 完成所有前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-10-01 |  |  | 产业发展
71 | 奉节县森林和草原防火能力提升项目 | 县林业局 | 县林业局 | 肖功勋 | 于潜 | 相关乡镇 | 重大前期 | 政府 | 防火物资及装备、防火道路、防火隔离带、预警监测设施 设备、水灭火设施、管护站（包括检查站）等建设项目。 | 2025-2031 | 158598 | 完成部分前期工作。 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 豁免 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 豁免 | 豁免 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 |  |  | 生态环保
十二、县农业农村委（9个） | [10 empty] | 24400
72 | 奉节县2025年肉兔产业链续建项目 | 招商业主 | 县农业农村委 | 刘方令 | 黎源 | 相关乡镇 | 重大前期 | 社会 | 完成1个200万只肉兔屠宰场和1000吨兔肉食品深加工厂，新建120个存栏500只种兔的家庭农场，引进父母代种兔6万只，购买欧式品字形兔笼9万套，商品肉兔出栏产能达300万只。 | 2025 | 10000 | 完成所有前期工作。 | 2024-02-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-06-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-12-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |  |  |  | 产业发展 | 产业发展
73 | 奉节县畜牧种质提升项目 | 招商待定 | 县农业农村委 | 刘方令 | 黎源 | 相关乡镇 | 重大前期 | 社会 | 扩建繁殖场30个。建设圈舍、管理用房、繁育场、蓄水池等相关配套工程。 | 2025-2026 | 1000 | 完成建设选址工作。 | 2024-02-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-06-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-12-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |  |  |  |  | 产业发展
74 | 奉节县生态鱼养殖项目 | 招商待定 | 县农业农村委 | 刘方令 | 黎源 | 相关乡镇 | 重大前期 | 社会 | 建设年产1000吨生态养殖池、沟渠、道路、引水工程及配套设施设备改造。 | 2025-2027 | 1000 | 完成建设选址工作。 | 2024-02-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-06-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-12-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |  |  |  |  | 产业发展
75 | 奉节县蔬菜食用菌制品加工厂建设项目 | 招商待定 | 县农业农村委 | 刘方令 | 黎源 | 相关乡镇 | 重大前期 | 社会 | 占地面积15亩，其中第一期8亩、第二期7亩，新建蔬菜、食用菌制品加工厂。 | 2025-2026 | 800 | 完成建设选址工作。 | 2024-02-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-06-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-12-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |  |  |  |  | 产业发展
76 | 奉节县农产品加工园项目 | 招商待定 | 县农业农村委 | 刘方令 | 黎源 | 相关乡镇 | 重大前期 | 社会 | 建筑面积1500平方米，包括厂房建设、配套用房建设及配套设施设备。 | 2025-2027 | 1200 | 完成建设选址工作。 | 2024-02-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-06-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-12-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |  |  |  |  | 产业发展
77 | 奉节县肉食品加工项目 | 招商待定 | 县农业农村委 | 刘方令 | 黎源 | 相关乡镇 | 重大前期 | 社会 | 总建筑面积2500平方米，包括建设肉食品加工车间、加工生产线、管理用房及配套设施设备。 | 2025-2027 | 800 | 完成建设选址工作。 | 2024-02-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-06-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-12-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |  |  |  |  | 产业发展
78 | 2025年粮油高产高效建设项目 | 招商待定 | 县农业农村委 | 刘方令 | 黎源 | 相关乡镇 | 重大前期 | 社会 | 建设绿色高产高效示范片2个。 | 2025 | 800 | 完成建设选址工作。 | 2024-02-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-06-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-12-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |  |  |  |  | 产业发展
79 | 奉节县2025年生猪养殖项目 | 招商待定 | 县农业农村委 | 刘方令 | 黎源 | 相关乡镇 | 重大前期 | 社会 | 新建、扩建建设8000平方米圈舍，引种良种母猪800头，购买商品仔猪4000头，建设粪污处理设施4000立方米。 | 2025 | 800 | 完成建设选址工作。 | 2024-02-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-06-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-12-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |  |  |  |  | 产业发展
80 | 奉节县2025高标准农田改造提升示范项目 | 待定 | 县农业农村委 | 刘方令 | 黎源 | 相关乡镇 | 重大前期 | 政府 | 力争达到4.5万亩。建设内容：土地整治，土壤改良，水利设施，道路设施。 | 2025-2026 | 8000 | 完成建设选址工作。 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 豁免 | 2024-12-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | [8 empty] | 产业发展 | 产业发展
十三、县水利局（12个） | [10 empty] | 141189.73
81 | 奉节县围子水库工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 五马镇 | 重大前期 | 政府 | 新建小(2)型水库一座总库容 17.36 万方。 | 2025-2026 | 3457.73 | 完成概算批复工作。 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 豁免 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 2024-05-01: 2024-07-01; 2024-06-01: 2024-09-01; 2024-07-01: 2024-11-01 |  | 基础设施 | 基础设施
82 | 奉节县梅溪河流域综合治理工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 相关乡镇 | 重大前期 | 政府 | 工程综合治理河道总长31km。 | 2026-2027 | 10800 | 完成概算批复工作。 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 豁免 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-05-01: 2024-09-01; 2024-06-01: 2024-10-01; 2024-07-01: 2024-12-01 |  | 生态环保 | 生态环保
83 | 奉节县崔家河流域综合治理工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 相关乡镇 | 重大前期 | 政府 | 工程综合治理河道总长24km。 | 2026-2027 | 8400 | 完成概算批复工作。 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 豁免 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-05-01: 2024-09-01; 2024-06-01: 2024-10-01; 2024-07-01: 2024-12-01 |  | 生态环保 | 生态环保
84 | 奉节县佛贵水库工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 羊市镇 | 重大前期 | 政府 | 建设1座总库容11.37万立方米小（2）型水库。 | 2026-2028 | 4000 | 完成概算批复工作。 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 豁免 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-05-01: 2024-10-01; 2024-06-01: 2024-11-01; 2024-07-01: 2024-12-01 |  | 基础设施 | 基础设施
85 | 奉节县兴隆镇旅游新城供水工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 兴隆镇 | 重大前期 | 政府 | 新建供水规模为4万方/天的水厂及配套管网。 | 2025-2026 | 12000 | 完成概算批复工作。 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 豁免 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-05-01: 2024-09-01; 2024-06-01: 2024-10-01; 2024-07-01: 2024-12-01 |  | 基础设施 | 基础设施
86 | 甲高镇、吐祥镇、公平镇、竹园镇4个中心集镇水厂提质改造工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 相关乡镇 | 重大前期 | 政府 | 对吐祥、竹园、公平、甲高集镇4个水厂进行改扩建，整修管网10KM，新建管网20KM。 | 2025-2026 | 6000 | 完成概算批复工作。 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 豁免 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-05-01: 2024-09-01; 2024-06-01: 2024-10-01; 2024-07-01: 2024-12-01 |  | 基础设施 | 基础设施
87 | 环草堂湖移民安置区规模化供水工程 | 县工业公司 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 草堂镇 | 重大前期 | 政府 | 白帝水厂供水规模由3000m³/d扩建成18000m³/d，新建抽水泵站1座，铺设各类管网36千米，草堂水厂新增日处理2000m³/d净水设备一套。 | 2025-2026 | 5500 | 完成概算批复工作。 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 豁免 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-05-01: 2024-10-01; 2024-06-01: 2024-11-01; 2024-07-01: 2024-12-01 |  | 基础设施 | 基础设施
88 | 奉节县甘溪沟重点防洪治理工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 夔州街道 | 重大前期 | 政府 | 新建总库容为248万m³的小（1）型防洪水库，新建6公里防洪堤防，可保障夔州街道场镇及相关社区段河道行洪安全。 | 2025-2027 | 24900 | 完成概算批复工作。 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 豁免 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-05-01: 2024-10-01; 2024-06-01: 2024-10-01; 2024-07-01: 2024-12-01 |  |  | 基础设施
89 | 重庆市奉节县晓阳水库工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 吐祥镇 | 重大前期 | 政府 | 新建一座总库容为107.3万m3的Ⅳ等小（1）水库 | 2025-2026 | 17572 | 完成概算批复工作。 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 豁免 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-05-01: 2024-10-02; 2024-06-01: 2024-10-02; 2024-07-01: 2024-12-02
90 | 重庆市奉节县黄龙水库工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 朱衣镇 | 重大前期 | 政府 | 新建一座Ⅳ等小（1）型水利工程。水库正常蓄水位551.00m，总库容137.10万m3。主要包括枢纽工程和供水工程两部分。供水工程主要为输水管道总长36.69km。 | 2025-2026 | 21148 | 完成概算批复工作。 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 豁免 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-05-01: 2024-10-01; 2024-06-01: 2024-11-01; 2024-07-01: 2024-12-01
91 | 奉节县兰天水库工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 汾河镇岩湾乡 | 重大前期 | 政府 | 新建一座小（1）型水利工程，水库正常蓄水位592.00m，总库容212.80万m3。工程主要由水库枢纽工程及灌溉供水工程两部分组成。主要建筑物包括大坝、溢洪道、取水塔和灌溉供水管道及建筑物等。大坝为沥青混凝土心墙堆石坝，坝轴线长97.00m，坝顶高程594.80m，坝顶宽8.00m，最大坝高58.80m。灌溉供水管道由1条干管、2条支管组成，总长度31.19km，其中干管长23.67km，支管总长7.52km。 | 2025-2027 | 26412 | 完成概算批复工作。 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-03 | 豁免 | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-05-01: 2024-10-01; 2024-06-01: 2024-11-01; 2024-07-01: 2024-12-01
92 | 奉节县朱衣水文站现代化建设项目 | 县河道水库管理中心 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 朱衣镇 | 重大前期 | 政府 | 新建水文站站房、生产生活配套设施；新建水位观测、流量检测、降水量观测设施设备；安装视频监视设备，水文测验配套设备；新建1000平方三峡库区水旱灾害防御物资仓库。 | 2025-2025 | 1000 | 完成概算批复工作。 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 豁免 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-05-01: 2024-10-01; 2024-06-01: 2024-10-07; 2024-07-01: 2024-12-07
十四、县教委（4个） | [10 empty] | 18761
93 | 奉节县公平镇第二幼儿园建设工程 | 公平镇中心幼儿园 | 县教委 | 陈绪安 | 昌世华 | 公平镇 | 重大前期 | 政府 | 占地8亩，新建幼儿综合楼8000平方米，以及园门、挡墙、围墙、道路、管网等附属工程。 | 2025-2026 | 2500 | 完成施工图设计工作。 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-02-01 | 豁免 | 2024-05-01: 2024-08-01; 2024-06-01: 豁免; 2024-07-01: 豁免; 2024-08-01: 2024-12-01 |  | 社会民生 | 社会民生
94 | 重庆市奉节夔门高级中学校学生宿舍建设工程 | 夔门高中 | 县教委 | 陈绪安 | 昌世华 | 夔门街道 | 重大前期 | 政府 | 建设学生宿舍5000平方米。 | 2025-2026 | 2761 | 完成施工图设计工作。 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-02-01 | 豁免 | 2024-05-01: 2024-07-01; 2024-06-01: 豁免; 2024-07-01: 豁免; 2024-08-01: 2024-12-01 |  | 社会民生 | 社会民生
95 | 重庆市奉节永安中学校学生宿舍建设工程 | 永安中学 | 县教委 | 陈绪安 | 昌世华 | 永乐镇 | 重大前期 | 政府 | 建设男生宿舍6000平方米、女生宿舍6000平方米及附属工程。 | 2025-2026 | 6000 | 完成初步设计工作。 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-02-01 | 豁免 | 2024-05-01: 2024-07-01; 2024-06-01: 2024-12-01 |  | 社会民生 | 社会民生
96 | 奉节县朱衣初中改扩建一期工程 | 朱衣初中 | 县教委 | 陈绪安 | 昌世华 | 朱衣镇 | 重大前期 | 政府 | 总建筑面积22000平方米。其中新建教学综合楼16000平方米，综合楼6000平方米。 | 2025-2026 | 7500 | 完成初步设计工作。 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-02-01 | 豁免 | 2024-05-01: 2024-08-01; 2024-06-01: 2024-12-01 |  | 社会民生 | 社会民生
十五、县文化旅游委（7个） | [10 empty] | 330828
97 | 三峡夔门云顶生态旅游度假区项目 | 大有申泰科技发展（重庆）有限公司 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 昌世华 | 永乐镇 | 重大前期 | 社会 | 第一期生态康养项目拟占用国有建设用地面积约150亩。后期根据乙方开发进度，甲方以公开出让方式供应国有建设用地和集体建设用地总面积约150亩，共计约300亩，总建筑面积约15万平方米。 | 2025-2028 | 200000 | 完成所有前期工作。 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 豁免 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 豁免 | 豁免 | 2024-10-01 |  | 产业发展 | 产业发展
98 | 奉节县三峡之巅康旅游融合度假中心 | 互助县期华矿业有限公司 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 昌世华 | 白帝镇 | 重大前期 | 社会 | 项目占地面积约100亩，总建筑面积60000平方米，建筑依山体分级而建。拟建接待中心、精品康养住宿及其他康养配套服务设施。中心内设置生态绿道、徒步旅游、拓展训练、健身中心等内容。 | 2025-2027 | 25000 | 完成所有前期工作。 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 豁免 |  |  |  |  | 产业发展
99 | 奉节县龙汇头传统生态旅游产业园项目 | 新疆艮昆实业有限公司 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 昌世华 | 鹤峰乡 | 重大前期 | 社会 | 项目占地150亩，建设园区接待中心3500平方米，停车场，环太极湖观光体验道路15公里，观太极塔，丁家驿站古街12000平方米，立体观光输送索道，康养度假村1500平方米，村落民宿及太极产业园区打造。 | 2025-2027 | 50000 | 完成所有前期工作。 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 豁免 |  |  |  |  | 产业发展
100 | 奉节县云雾土家族乡旅游民宿项目 | 北京天凡投资有限公司 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 昌世华 | 云雾土家族乡 | 重大前期 | 社会 | 新建民宿800平方米，提供餐饮、住宿、棋牌、休闲娱乐等服务，建设摄影基地、果园观光采摘、儿童游乐园等基础设施，开展旅游服务。 | 2025-2027 | 8000 | 完成所有前期工作。 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 豁免 |  |  |  |  | 产业发展
101 | 奉节县夔门街道研学项目 | 四川智信建设工程建设有限公司 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 昌世华 | 夔门街道 | 重大前期 | 社会 | 建设研学基地与户外劳动实践场所，打造能同时容纳200—300人的拓展教室1500平方米及配套用房500平方米，10亩劳动实践场所，以基地+学校、基地+企业、基地+旅行社、基地+农户为经营理念，打造具有影响力的研学实践精品线路。 | 2025-2027 | 4500 | 完成所有前期工作。 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 豁免 |  |  |  |  | 产业发展
102 | 奉节县白帝城·瞿塘峡景区 5A 提升工程 | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 昌世华 | 夔门街道 | 重大前期 | 政府 | 1、宝塔坪到白帝城景区道路沿线提升改造工程总长约3.5㎞。建设内容包括7m宽电瓶车道、小火车道改造24500㎡，3m宽自行车道改造10500㎡；新建宝塔坪游客接待中心停车场10000㎡，改造停车场连接道6000㎡；新建景区大门一座；滟滪廊桥改造1288㎡；沿线生态环境修复及提升一项，观景平台3处，公共厕所105㎡，公共设施一项，购置景区电瓶车35辆及自行车150辆，并完善绿化等附属配套工程。2、白帝城景区内部维修提升改造工程.景区内建筑墙面屋面维修37800㎡，梯坎、硬质铺装维修改造3400㎡，生态环境提升改造21250㎡，夔门打卡点扩容350㎡，配置休闲桌椅20套。3、白帝城景区内管网改造提升工程.电力管网改造5km，通信管网改造3km，给水管网改造3km，雨水管网改造4km，污水管网改造4km。4、智慧旅游工程.包括景区旅游官网平台、智能导览系统、无人值守服务站、视频监控系统、智能停车系统、VR、AR 智能系统搭建。5、夜游夜景灯饰工程.包含LED灯购置安装、搭建控制系统2套及其他附属配套工程。6、码头、浮桥及水上娱乐设施工程.新建综合码头一个，面积4090㎡；浮桥一座，面积5678㎡，并购买配套水上娱乐设施。 | 2025-2026 | 35828 | 完成所有前期工作。 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 豁免 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 |  |  |  |  | 产业发展
103 | 夔州博物馆陈列布展及环境整治工程 | 待定 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 昌世华 | 夔门街道 | 重大前期 | 政府 | 一是对老馆现有基本陈列《夔门天下雄》进行提档升级，补齐重大历史事件、 完善文物解说体系、优化展示内容，着力构筑四大观展记忆点——三峡之首、山川雄奇、兵家必争、通川要岸。二是于新馆设置“过夔关”“行游觅诗境”“世界看峡江”“三峡移民故事会”等多个专题展，通过展览彰显夔州文化名城底蕴，打造三峡旅游文化封面，形成中华诗城特色新地标。 三是设立临时展厅，引进相关主题展览，丰富奉节县人民群众的精神文化生活，赋予夔州博物馆持续的文化活力。本次陈列布展、提档升级以“构筑‘无界博物馆群落’”为理念，打破传统博物馆的物理空间界限，将包含夔州博物馆老馆、新馆及周边古建筑群在内的整片区域视为一体的“夔州博物馆”展示体系，室内与室外联通，溯古与延今并存，让文物在时空场域中“活”起来，进而讲好“古夔州，今奉节”的故事。建设内容主要包括：装饰工程、陈列布展工程；电气工程、暖通工程、消防工程、给排水工程；设备购置及安装工程、智能化工程以及路线优化、环境整治等配套工程。 | 2025-2027 | 7500 | 完成所有前期工作。 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 豁免 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 豁免 | 豁免 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01
十六、县经济信息委（1个） | [10 empty] | 1721
104 | 重庆奉节金凤山风电场扩建（望天坪）110kV送出工程 | 县电力公司 | 县经济信息委 | 李 俊 | 刘木平 | 相关乡镇 | 重大前期 | 社会 | 铁甲220kV变电站110kV扩建工程，望天坪升压站-铁甲110kV线路工程。 | 2025-2026 | 1721 | 完成所有前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 |  | 基础设施 | 基础设施
十七、县交通局（31个） | [10 empty] | 1531002
105 | 安张铁路（奉节至巫溪段）建设项目 | 重庆铁投集团 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 相关乡镇 | 重大前期 | 社会 | 奉节境内约30Km，国铁I级，双线，速度目标值160km/h，客货兼顾。 | 2025-2028 | 360000 | 完成可研审批。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-02-01: 2024-12-01 |  | 基础设施 | 基础设施
106 | 奉节县高铁站至白帝城、兴隆镇旅游轨道交通项目 | 招商业主 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 朱衣镇 兴隆镇 | 重大前期 | 社会 | 全长约86公里旅游轨道交通。 | 2026-2028 | 470000 | 完成可研审批。 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 豁免 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 豁免 | 豁免 | 2024-02-01: 2024-12-01 |  | 基础设施 | 基础设施
107 | 奉节县红湾子货运码头一期工程 | 招商业主 | 县交通局 | 胡军民 | 向益平 刘木平 | 康乐镇 | 重大前期 | 社会 | 近期建设5000吨级泊位3个，其中通用泊位1个，散货泊位2个，设计年吞吐能力750万吨。 | 2025-2027 | 100000 | 完成施工图设计。 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 重点关注 | 已完成可研阶段前期工作 | 基础设施
108 | G42奉节西互通工程 | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 朱衣镇 | 重大前期 | 政府 | 在高铁新城以西G42沪蓉高速设置一座一般式互通立交，含1座3入4出的收费站，匝道设计速度40Km/h，双向4车道。 | 2025-2026 | 49000 | 完成施工图设计。 | 豁免 | 豁免 | 已办理 | 豁免 | 已办理 | 豁免 | 豁免 | 已办理 | 豁免 | 豁免 | 已办理 | 已办理 | 豁免 | 2024-10-01 | 2024-12-01 |  |  |  | 基础设施 | 基础设施
109 | 奉节县G242泉坪至梅溪河升级改造工程 | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 汾河镇 白帝镇 夔门街道 | 重大前期 | 政府 | 全长19.7Km，二级公路，设计速度40Km/h，路宽8.5m，沥青混凝土路面。 | 2025-2026 | 16000 | 完成施工图设计 | 豁免 | 豁免 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 豁免 | 豁免 | 已办理 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 基础设施
110 | G242高桥至荆竹升级改造工程 | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 兴隆镇 | 重大前期 | 政府 | 全长16公里，按二级公路改造，路宽8.5米，沥青混凝土路面。 | 2025-2026 | 19000 | 完成施工图设计 | 豁免 | 豁免 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 豁免 | 豁免 | 已办理 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 基础设施
111 | S503大树至竹园升级改造工程 | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 大树镇 竹园镇 | 重大前期 | 政府 | 全长20.746公里，按二级公路改造，路宽8.5米，沥青混凝土路面。 | 2025-2026 | 11300 | 完成施工图设计 | 豁免 | 豁免 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 豁免 | 豁免 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 基础设施
112 | G242两河口至红土升级改造工程 | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 石岗乡 公平镇 红土乡 | 重大前期 | 政府 | 全长29公里，按二级公路改造，路宽8.5米，沥青混凝土路面。 | 2025-2026 | 30000 | 完成施工图设计 | 豁免 | 豁免 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 豁免 | 豁免 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 基础设施
113 | 长江三峡奉节港区航运服务基地建设工程 | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 鱼复街道 | 重大前期 | 政府 | 水域建设3座主趸船，并配备12 艘多功能服务船，提供政务、生活、医疗、污染物接收、供水供电（岸电）等服务；在高水位和低水位分别各设置6个锚位区，锚位分别为99个和72个，供3000～10000吨级船舶系泊；建设2座浮船坞，提供船舶灭黑烟、初级检修和深度检修等维保服务；在南岸侧建设1座加油趸船、1艘移动加油船及其后方建设储油罐和LNG储罐区，提供水上加油服务等。 | 2025-2026 | 56162 | 完成施工图设计 | 豁免 | 豁免 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 豁免 | 豁免 | 已办理 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 基础设施
114 | 南滨路（长江南岸库岸综合整治工程） | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 安坪镇 永乐镇 | 重大前期 | 政府 | 主要由库岸修复综合治理和市政道路构成，全长约13Km，双向六车道，路基宽度27.5m，沥青混凝土路面。 | 2025-2028 | 200000 | 完成初步设计 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 豁免 | 2024-01-01: 2024-09-01; 2024-04-01: 2024-11-01; 2024-05-01: 2024-12-01 |  |  | 基础设施
115 | 奉节县干溪沟隧道及接线工程（移民安置区城北安全通道暨G348改线工程） | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 夔州街道 康乐镇 | 重大前期 | 政府 | 全长11.8公里，其中干溪沟隧道长8.38公里。采用二级公路技术标准，路宽8.5米，沥青混凝土路面。 | 2025-2027 | 107400 | 完成初步设计 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 豁免 | 2024-01-01: 2024-09-01; 2024-04-01: 2024-11-01; 2024-05-01: 2024-12-01 |  |  | 基础设施
116 | 奉节县X006兴隆川鄂村至太和金子村升级改造工程 | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 兴隆镇 太和土家族乡 | 重大前期 | 政府 | 全长9公里，采用三级公路技术标准，路宽7.5米，沥青混凝土路面 | 2025-2025 | 5500 | 完成施工图设计 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 基础设施
117 | 奉节县X002黄井至公平段公路改造工程 | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 朱衣镇 公平镇 | 重大前期 | 政府 | 全长26公里，三级公路，路宽7.5m，沥青混凝土路面。 | 2025-2026 | 15000 | 完成初步设计 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 基础设施
118 | 奉节县云雾至利川界公路改造工程 | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 云雾土家族乡 | 重大前期 | 政府 | 全长5.5Km，按三级公路改造，路宽7.5m，沥青混凝土路面。 | 2025-2025 | 2500 | 完成施工图设计 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 基础设施
119 | 奉节县鹤峰两河口至五马国平公路工程（二期）珠海援建桥至五马国平段 | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 新民镇 五马镇 | 重大前期 | 政府 | 全长8.2公里，三级公路，路宽7.5m，沥青混凝土路面。 | 2025-2026 | 6400 | 完成施工图设计 | 豁免 | 豁免 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 豁免 | 豁免 | 已办理 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 基础设施
120 | 奉节县鹤峰乡至巫山大溪互通连接道界河桥 | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 鹤峰乡 | 重大前期 | 政府 | 全长0.72Km，其中界河桥215m，三级公路，路宽7.5m，沥青混凝土路面。 | 2025-2025 | 2000 | 完成施工图设计 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 基础设施
121 | 奉节县长安至高炉淌至火烧坝公路工程 | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 长安土家族乡 | 重大前期 | 政府 | 全长25Km，按三级公路改扩建，路宽7.5m，沥青混凝土路面。 | 2025-2025 | 15000 | 完成施工图设计 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 基础设施
122 | 奉节县高炉淌至巫山红椿公路工程 | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 长安土家族乡 | 重大前期 | 政府 | 全长约10Km，按三级公路改造，路宽7.5m，沥青混凝土路面。 | 2025-2025 | 4500 | 完成施工图设计 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  |  | 基础设施 | 基础设施
123 | 奉节县兴隆镇三桥村至长安乡高炉淌防火通道改造工程 | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 兴隆镇 | 重大前期 | 政府 | 全长22.74Km，三级公路，设计时速30km/h，路宽7.5m，沥青混凝土路面。 | 2025-2025 | 3100 | 完成施工图设计 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  |  | 基础设施 | 基础设施
124 | 奉节县X920九里电站至长安乡段灾后重建工程 | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 长安土家族乡 | 重大前期 | 政府 | 2023年7月特大暴雨，9月、10月持续强降雨，导致X920九里电站至长安乡段塌方5万余方，路基路面2.5公里，挡墙损毁800米，护栏损毁1.2公里，道路中断。该段全长5公里，主要工程量为5万方坍方清理、3万方欠稳定岩体加固治理及路面恢复2.5公里，护栏恢复1.2公里等。 | 2025-2026 | 6000 | 完成施工图设计 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  |  | 基础设施 | 基础设施
125 | 奉节县国道G348线K819+600-K819+750段公路灾害处治项目 | 县公路事务中心 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 公平镇 | 重大前期 | 政府 | 2023年以来，多次强降雨、特大暴雨，导致G348线K819+600-K819+750段路基路面整体垮塌150米，道路中断。主要工程量支护桩15根，每根长约50m、路基路面恢复150米、挡墙恢复600m3、恢复排水设施300m等。 | 2025-2025 | 1700 | 完成施工图设计 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
126 | 奉节县国道G348线K822+950-K832+750段公路灾害处治项目 | 县公路事务中心 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 红土乡 | 重大前期 | 政府 | 2023年6月、7月特大暴雨影响，国道G348线K822+950-K832+750段5处边坡垮塌1万余方，落石频发，道路中断。主要工程量排危38000m3、锚杆喷浆6000m2、排水设施800m、路面恢复9000m2等。 | 2025-2025 | 3140 | 完成施工图设计 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
127 | 奉节县S504K190+400水毁恢复重建工程 | 县公路事务中心 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 朱衣镇 | 重大前期 | 政府 | 2023年7月特大暴雨，9月、10月持续强降雨，导致S504K190+400山体垮塌1500m3，路基路面损毁2100m2，落石频发，道路多次中断。主要工程量边坡排危7200m3、锚杆喷浆2700m2、排水设施320m、路基路面恢复2100m2等。 | 2025-2025 | 1000 | 完成施工图设计 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
128 | 奉节县S505K54-K70段水毁恢复重建工程 | 县公路事务中心 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 五马镇 | 重大前期 | 政府 | 2023年7月特大暴雨，9月、10月持续强降雨，导致S505K54-K70段2处挡墙垮塌300米、路基路面损毁300米，2座桥梁冲刷严重，严重影响通行安全。主要工程量恢复挡墙2处300米和路基路面1300平方米，加固2座桥梁侧墙、桥台等。 | 2025-2025 | 1500 | 完成施工图设计 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
129 | 奉节县S102K630-K700段水毁恢复重建工程 | 县公路事务中心 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 安坪镇 甲高镇 羊市镇 | 重大前期 | 政府 | 2023年7月特大暴雨，9月、10月持续强降雨，导致S102K630-K700段存在垮塌，道路中断。主要工程量3处边坡排危2余万m3、锚杆喷浆3500m2、排水设施500米及路基路面恢复3000余平方米等。 | 2025-2025 | 1000 | 完成施工图设计 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
130 | 奉节县S503K52-K54段水毁整治工程 | 县公路事务中心 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 康乐镇 | 重大前期 | 政府 | 2023年7月特大暴雨，9月、10月持续强降雨，导致S503K52-K54段挡墙垮塌300米，道路中断。恢复排水设施1200m、外挡恢复4700m3、路基路面7000m2等。 | 2025-2025 | 1000 | 完成施工图设计 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
131 | 奉节县CX55K17、XC71K5+200和X016K24+600等道路水毁恢复重建工程 | 县公路事务中心 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 相关乡镇 | 重大前期 | 政府 | 2023年以来，多次强降雨，特别是7月特大暴雨，导致CX55K17、XC71K5+200和X016K24+600等道路挡墙垮塌27000m3、路基路面沉降19000m2、排水设施损毁3600m，道路中断。主要工程量边坡排危36000m3、挂网喷浆7000m3、路基路面恢复2万余平方等。 | 2025-2025 | 7500 | 完成施工图设计 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
132 | 奉节县国道G348和G242灾毁恢复重建工程 | 县公路事务中心 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 相关乡镇 | 重大前期 | 政府 | 2023年以来，多次强降雨，特别是7月特大暴雨，导致国道G348和G242灾毁严重23处岩体不稳定5.9万余方，落石频发，路基路面损毁6000余米，道路中断。主要工程量边坡排危59000m3、锚杆加固27000m2、路基路面恢复12300m2、排水设施60000m，2处挡墙恢复1800m3等。 | 2025-2025 | 9000 | 完成施工图设计 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
133 | 奉节县S505等3条省道灾毁恢复重建工程 | 县公路事务中心 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 相关乡镇 | 重大前期 | 政府 | 2023年以来，多次强降雨，特别是7月特大暴雨，导致S505等3条省道8处不稳定岩体4万余方，路基路面损毁5000余米，排水沟损毁6000米，落石频发，道路中断。主要工程量边坡排危39600m3、锚杆加固防护25500m2、挡墙修复6800m3、排水设施5500m、路基路面11600m2等。 | 2025-2025 | 8000 | 完成施工图设计 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
134 | 奉节县XC69等道路灾毁恢复重建工程 | 县公路事务中心 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 相关乡镇 | 重大前期 | 政府 | 2023年以来，多次强降雨、特大暴雨，导致XC69等道路7处道路中断，路基路面损毁6500余米，岩体松动，落石频发，道路多次中断。主要工程量修复路基路面26900m2、边坡清危65000m3、锚喷23700m2、抗滑桩、挡墙修复、排水设施5000米被动防护网20000平方米等。 | 2025-2025 | 14500 | 完成施工图设计 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
135 | 奉节县S102安坪镇上坝至下坝公路改建工程 | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 谭卫华 | 安坪镇 | 重大前期 | 政府 | 全长4.26公里，二级公路标准，路基宽度10米，沥青混凝土路面。 | 2025 | 3800 | 完成施工图设计 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  | 重点关注
十八、生态工业园区（5个） | [10 empty] | 210673.05
136 | 奉节县生态工业园区供水提升工程 | 县工业公司 | 生态工业园区 | 丁 华 | 刘木平 | 草堂镇白帝镇 | 重大前期 | 政府 | 本工程日供水规模为15000m3，按照《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）工程等级划分，属于Ⅴ型、小（2）型供水工程，根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）供水规模分类，工程为Ⅰ型。 本次涉及白帝镇、夔门街道、草堂镇3个镇乡街道，修建日抽水流量1.5万m3泵站一座，修建日处理1.5万m3水厂1座，增设日处理2000m3净水处理设备1套，铺设各类管网36.6km，整治白帝场镇备用水源渠道4.0km。 | 2025-2027 | 12000 | 完成所有前期工作。 | 豁免 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  | 基础设施 | 基础设施
137 | 奉节县返乡入乡创业园建设工程 | 相关乡镇 | 生态工业园区 | 丁 华 | 刘木平 | 相关乡镇 | 重大前期 | 政府 | 用地面积约100000平方米，总建筑面积约200000平方米，建设内容包括：土建、装修、电气、给排水、通风排烟、道路、地面硬化、绿化等相关配套工程。 | 2025-2027 | 50000 | 完成所有前期工作。 | 豁免 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  | 社会民生 | 社会民生
138 | 奉节县智制孵化园建设工程（原奉节县朱衣创业园建设工程） | 县工业公司 | 生态工业园区 | 丁 华 | 刘木平 | 朱衣镇 | 重大前期 | 政府 | 总建筑面积约95000m2。建设内容包括土建、装修、电气、给排水、通风排烟、道路、绿化等附属设施。 | 2025-2026 | 45000 | 完成所有前期工作。 | 豁免 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  | 社会民生
139 | 奉节县食品加工产业园项目 | 县工业公司 | 生态工业园区 | 丁 华 | 刘木平 | 草堂镇 | 重大前期 | 政府 | 总用地面积约 87 亩，总建筑面积约 15 万㎡，建设内容包含原建筑拆除工程、生产厂房工程、配套用房工程、安装工程、室外综合管网工程、绿化工程及道路及广场工程。 | 2025-2027 | 55393.05 | 完成所有前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  | 社会民生
140 | 奉节县绿色食品加工产业园项目 | 县工业公司 | 生态工业园区 | 丁 华 | 刘木平 | 草堂镇 | 重大前期 | 政府 | 总用地面积约 83 亩，总建筑面积约 14 万㎡，建设内容包含生产厂房工程、配套用房工程、安装工程工程、室外综合管网工程、绿化工程及道路及广场工程。 | 2025-2027 | 48280 | 完成所有前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  | 社会民生

## 待建
附件4
奉节县2024年待建项目建设计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目法人 | 责任单位 | 部门责任人 | 责任县领导 | 建设地址 | 建设性质 | 投资性质 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024年工作目标 | 备注
待建项目19个，总投资86亿元。 | [10 empty] | 860444.5
一、县发展改革委（2个） | [10 empty] | 13101
1 | 奉节县粮食储备库建设项目 | 县粮食公司 | 县发展改革委 | 王 鹏 | 胡云清 | 康乐镇 | 新建 | 政府 | 项目占地面积26.2亩，总建筑面积8176.05平方米。建设2.5万吨应急保供粮食储备库及相关配套基础设施。 | 2024-2025 | 7850 | 项目主体建设完成至80%。
2 | 奉节县粮食加工厂迁建项目 | 县粮食公司 | 县发展改革委 | 王 鹏 | 胡云清 | 康乐镇 | 新建 | 政府 | 占地面积12.8亩，总建筑面积5601.73平方米。建设粮食加工厂及相关配套基础设施。 | 2024-2025 | 5251 | 完成主体建设，设备采购安装基本完成。
二、县民政局（1个） | [10 empty] | 1500
3 | 奉节县殡仪馆骨灰堂新建工程 | 重庆宏安康养旅游有限公司 | 县民政局 | 马德凤 | 马德凤 | 夔门街道 | 新建 | 社会 | 项目用地面积7560平方米，拟拆除危旧房2028.35平方米，在此基础上，新建骨灰堂大楼1栋，面积1240平方米，火化车间、设备用房1栋，面积410平方米，门卫房30平方米，总建筑面积1680平方米；新建生态公墓2000平方米（其中骨灰存放墓500座）；室外停车场500平方米以及室外道路等配套设施820平方米；挡墙围墙加固维修1000米。 | 2024-2025 | 1500 | 完成招标开工前期工作
三、县规划自然资源局（1个） | [10 empty] | 64508
4 | 青龙三磺厂矿山生态修复项目 | 百盐乡村建设有限公司 | 县规划自然资源局 | 杨前禄 | 于 潜 | 青龙镇 | 新建 | 政府 | 项目总占地面积5200亩，建设内容包括青龙矿山生态修复、片区人居环境基础设施和乡村旅游配套设施建设。 | 2024-2026 | 64508 | 完成进度8%
四、县教委（1个） | [10 empty] | 20000
5 | 重庆市人民小学奉节分校建设工程 | 县城市建设公司 | 县教委 | 陈绪安 | 聂自刚 | 朱衣镇 | 新建 | 政府 | 占地面积57.2亩，建筑面积40000平方米。 | 2024-2026 | 20000 | 开工建设 | 重点关注
五、县文化旅游委（6个） | [10 empty] | 82193
6 | 奉节县安置住房及配套商业建设项目 | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 昌世华 | 夔门街道 | 新建 | 社会 | 新建建筑面积25000㎡，安置住房200套，完成电气、给排水、道路铺装、景观小品等配套工程。 | 2024-2025 | 6000 | 开工建设并完成土石方场坪及主体工程70%
7 | 奉节县龙桥河景区提档升级项目 | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 昌世华 | 龙桥乡 | 新建 | 社会 | (一)基础设施提升:防腐木铺装改造 7550 f，生态修复56681m，改造管网10000m(排水 4500m、电力5500m)，排危整治一项，龙桥河整治 4000m，改造桥梁4座。(二)景点改造:改造云龙洞 5500 m，新建200m 栈道配套完善洞穴内电力及灯光设施。改造景区侧门 200 m(三)景区配套及娱乐设施建设:游客服务中心改造 540m，民宿改造 5000 。新建 50亩露营基地。相关配套设施设备购置:主要包括露营基地相关配套设施设备，景区漂流艇、观光船、森林滑道、垂直观光电梯、移动式木屋、餐饮设备等。 | 2024-2025 | 21000 | 完成总工程量的10%
8 | 奉节县长龙山旅游景区综合开发项目 | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 向城钢 | 公平镇 | 新建 | 社会 | 长龙山景区总建设用地面积 64935.40 ㎡（合 97.40 亩），新建建筑面积 17378.00 ㎡，改造建筑面积 780.00 ㎡，并完善景区公共设施工程。项目主要建设内容如下：1、建筑工程。新建长龙景区仿古建筑 1378.00 ㎡、游客服务中心 7000.00 ㎡，古韵文化街 8000.00 ㎡、生态停车场 1000.00 ㎡；对现状古建筑提升改造 780.00 ㎡。2、景区园林工程。进行景区硬质铺装 18640.00 ㎡、生态改善种植 9196.00 ㎡，新建游步道 1000.00m、改造游步道 3650.00m，新建生态停车场 3000.00㎡、水景 150.00 ㎡、凉亭 9 个、围墙 1300.00m，栏杆 2500.00m、景区小品 9 个，并完善景区夜景照明、标识系统、环卫设施等。3、公共设施工程。对景区主干道拓宽 5400.00m、观光车道拓宽 1850.00m，新建给水管网 5705.00m、排水管网 4358.00m、电力管网 7345.00m、通信管网 3156.00m，新建斜行电梯 280.00m，进行环境整治 21183.00 ㎡、大门改造 1 项，打造智慧旅游系统 1 套，购置观光车 30 辆。 | 2024-2025 | 38728 | 完成总工程量的10% | 重点关注
9 | 重庆市奉节县独立工矿区白帝石庙安置点建设项目 | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 昌世华 | 白帝镇 | 新建 | 社会 | 新建居民安置楼3栋，总建筑面积7642.77平方米。其中地上建筑面积5652.77平方米，地下建筑面积1990.00平方米，停车位（地下）26个。建设内容主要包括：场平工程，房屋建筑主体工程，给排水、电气、消防、暖通等室内工程，室外综合管网、绿化、环保、广场等室外附属工程。 | 2024-2025 | 2910 | 完成总工程量的80%
10 | 重庆市奉节县兴隆巴楚驿城滨河商业街(地块三、地块四)建设工程 | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 昌世华 | 兴隆镇 | 新建 | 社会 | 本项目总占地47.74亩(31828.9mt)，由3、4 号地块组成，总建筑面积为34882.85 n。主要建设内容包括滨河商业街的主体建筑、配套公厕的土建工程设备购置及安装工程;电气、给排水、消防、通风、燃气、电梯等公用工程;土石方、道路广场、景观绿化、室外综合管网、环保卫生等总图工程。 | 2025-2026 | 11978 | 开工建设
11 | 奉节县兴隆殡仪服务站 | 奉节县林海林业股份有限公司 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 熊宣林 | 兴隆镇 | 新建 | 社会 | 项目总用地面积为3991㎡，总建筑面积为2329.96㎡，其中综合楼1264.88m²、悼念厅1065.08m²。项目建设内容包括土石方工程、土建工程、装饰装修工程、安装工程以及绿化、道路及硬质铺装、综合管网等室外工程。 | 2024 | 1577 | 完工
六、县交通局（4个） | [10 empty] | 644974
12 | 重庆港奉节港区安坪集镇码头改造工程 | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 安坪镇 | 新建 | 社会 | 改造1个1000吨级干散货泊位（结构兼顾5000吨级）及相应的配套设施，设计吞吐量散货260万吨/年，设计通过能力300万吨/年，占用岸线100m。 | 2024-2026 | 50000 | 完成工程量25%
13 | 重庆港奉节港区夔门作业区一期工程(奉节物流园夔门港口码头一期工程) | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 鱼复街道 永乐镇 | 新建 | 社会 | 新建2个 5000 吨级件杂货泊位及相应的配套设施，码头设计年吞吐量 110万t，码头年设计通过能力 130万t。工程建设陆域面积 12.61 万 m2，占用岸线长度为308m，陆域最大纵深183m。 | 2024-2026 | 107000 | 完成工程量20%
14 | 奉节县长江水上绿色综合服务区（长江三峡奉节港区航运服务基地建设工程一期） | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 鱼复街道 | 新建 | 社会 | 水域建设3座主趸船，并配备12 艘多功能服务船，提供政务、生活、医疗、污染物接收、供水供电（岸电）等服务；在高水位和低水位分别各设置6个锚位区，锚位分别为99个和72个，供3000～10000吨级船舶系泊；建设2座浮船坞，提供船舶灭黑烟、初级检修和深度检修等维保服务；在南岸侧建设1座加油趸船、1艘移动加油船及其后方建设储油罐和LNG储罐区，提供水上加油服务等。 | 2024-2026 | 41054 | 启动建设
15 | 巫奉利高速公路（县城至公平段） | 招商业主 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 朱衣镇 石岗乡 | 新建 | 社会 | 长约15.156Km，设计时速80Km/h，双向四车道，路宽25.5m。 | 2024-2027 | 446920 | 完成至总工程量9%
七、县水利局（4个） | [10 empty] | 34168.5
16 | 奉节县新民河、长滩河流域综合治理工程（新民河段） | 县水电开发公司 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 相关乡镇 | 待建 | 政府 | 综合治理河道39公里。 | 2024-2025 | 11600 | 开工建设
17 | 奉节县新民河、长滩河流域综合治理工程（甲高河段） | 县水电开发公司 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 甲高镇 | 待建 | 政府 | 综合治理河道6公里。 | 2024-2025 | 3000 | 开工建设
18 | 奉节县新民河、长滩河流域综合治理工程（长滩河段） | 县水电开发公司 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 羊市镇 | 待建 | 政府 | 综合治理河道11.8公里。 | 2024-2025 | 3800 | 开工建设
19 | 奉节县朱衣镇、康坪乡移民安置区供水水源工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 朱衣镇 | 待建 | 政府 | 开展朱衣镇、康坪乡移民安置区水源工程新建及改扩建。 | 2024-2027 | 15768.5 | 开工建设

## 县领导联系项目
附件5
奉节县2024年县领导联系重点项目清单
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目法人 | 责任单位 | 部门责任人 | 责任县领导 | 建设地址 | 建设性质 | 投资性质 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024年计划投资 | 2024年工作目标 | 备注
31名县领导共联系项目54个，其中吴康轩主席、刘汉席书记、胡云清常务、王云常委、肖洪波副县长、易亚文副县长、彭建民副县长、周太平副主席、彭书山副主席、李晓霞副主席联系1个项目，向益平主任、李品雄书记联系3个项目，刘木平副县长联系4个项目，其他18名县领导均联系2个重点项目。 | [10 empty] | 3807936.23 | 834170.54
一、向益平（3个） | [10 empty] | 386947.94 | 88324
1 | 奉节县长江大保护PPP项目 | 中交一公局重庆奉节建设有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 向益平 | 相关乡镇 | 续建 | 社会 | 含朱衣河东段治理工程（观音岩至麻林段）、奉节县康乐消落区岸线环境综合治理工程（二期）、船舶废弃物接收处置工程、建筑垃圾消纳场建设工程、奉节县夔州街道路网完善工程、奉节县夔州街道魏家社区移民安置区人居环境改善工程（原市民广场）、高铁生态城纵三路以东路网完善工程、奉节县城西新兴产业集聚区路网及配套设施建设项目、城区及集镇雨污水管网工程、西部新城污水处理厂技改项目等10个子项目。建设内容主要包含库岸整治、污水处理、建筑垃圾、船舶垃圾收集、库区道路整治等。 | 2022-2026 | 227747.94 | 68324 | 计划奉节县城西新兴产业集聚区路网及配套设施建设项目完成90%以上，奉节县康乐消落区岸线环境综合治理工程（二期）完成50%，朱衣河东段治理工程（观音岩至麻林段）完成80%，高铁生态城纵三路以东路网完善工程完成70%，城区及集镇雨污水管网工程相关乡镇完成80%，其余项目全部完成。
2 | 陕煤入渝 | 华电奉节电厂 | 县发展改革委 | 王鹏 | 向益平 刘木平 | 康乐镇 | 新建 | 社会 | 建设储煤基地，静态储煤能力60万吨。 | 2024-2025 | 59200 | 20000 | 基本完成主体工程
3 | 奉节县红湾子货运码头一期工程 | 招商业主 | 县交通局 | 胡军民 | 向益平 刘木平 | 康乐镇 | 重大前期 | 社会 | 近期建设5000吨级泊位3个，其中通用泊位1个，散货泊位2个，设计年吞吐能力750万吨。 | 2025-2027 | 100000 |  | 完成施工图设计。
二、吴康轩（1个） | [10 empty] | 17000 | 0
4 | 奉节县体育场建设项目 | 县城市建设公司 | 县文化旅游委 | 程银高 | 吴康轩 | 夔州街道 | 续建 | 政府 | 体育场用地面积约4.5万㎡，场馆建筑面积5.8万㎡，地上面积5532.75㎡，地下商业及停车库3.6万㎡，设置1万个座位。 | 2022-2025 | 17000
三、刘汉席（1个） | [10 empty] | 985 | 385
5 | 奉节县康坪乡光辉村大架村移民安置区人居环境改善工程 | 康坪乡政府 | 县水利局 | 佘春林 | 刘汉席 | 康坪乡 | 续建 | 政府 | 建设灌溉池5口，取水坝5座，沉沙池3口，配套PE管网940m，整治进水渠堰1900m,硬化产业路4.97km，新建产业路2.7km。 | 2023-2024 | 985 | 385 | 完工
四、胡云清（1个） | [10 empty] | 63000 | 5000
6 | 重庆华电奉节高桥风电项目 | 华电重庆新能源有限公司 | 县发展改革委 | 王 鹏 | 胡云清 | 吐祥镇 | 新建 | 社会 | 初步规划建设5.24MW风力发电机组19台，规划总容量99.9MW，拟接入杉树包一期风电场220kV升压站。 | 2024-2025 | 63000 | 5000 | 开工建设
五、韩璐璘（2个） | [10 empty] | 195000 | 65000
7 | 奉节县生态工业园区中药材科研试验基地建设工程 | 县工业公司 | 生态工业园区 | 丁 华 | 韩璐璘 | 草堂镇 | 续建 | 政府 | 项目用地总面积72247.24平方米，总建筑面积195000.00平方米。 | 2023-2024 | 65000 | 45000 | 完工
8 | 奉节县生态工业园区眼镜科研试验基地建设工程 | 县工业公司 | 生态工业园区 | 丁 华 | 韩璐璘 | 草堂镇 | 续建 | 政府 | 项目用地总面积122081平方米，总建筑面积329925.96平方米，其中眼镜生产加工用房（丙类）295966.89平方米，配套用房（宿舍及配套）25549.49平方米，车库及设备房建筑面积8409.58平方米。共包含14栋建筑单体。其中眼镜生产加工用房（丙类）10栋，配套用房2栋，门卫房2个。 | 2022-2024 | 130000 | 20000 | 完工
六、李品雄（3个） | [10 empty] | 47000 | 13000
9 | 奉节县社会矛盾纠纷联合调处中心建设项目 | 待定 | 县委政法委 | 任泽斌 | 李品雄 | 城区 | 重大前期 | 政府 | 建设综合服务大厅、调度指挥中心、相关功能室，升级中心机房服务器、运用软件、视频会议系统、安全管理系统等，应用AR及三维地图，完善相关设备及标识标牌，形成集指挥调度中心、矛盾化解中心、问题处置中心等多功能合一的社会矛盾纠纷联合调处中心。 | 2025 | 2000 |  | 完成所有前期工作。
10 | 奉节县中国诗词大会服务中心建设工程 | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 李品雄 | 夔州街道 | 续建 | 政府 | 项目建设用地总面积31621.51平方米，建筑面积39878.01平方米，建设房屋两栋及其配套基础设施。一栋建筑面积23143.05平方米，高度27.6米，地面6层，地下1层，容积率1.21，建筑密度29.29%，停车位99个；另一栋（诗歌剧院）建筑面积16734.96平方米，高度29.7米，地面3层，低下1层，容积率0.79，建筑密度34.83%，停车位100个。 | 2022-2025 | 30000 | 8000 | 诗歌剧院总工程量85%
11 | 奉节县兴隆历史自然民俗博物馆 | 重庆市时代春声文化传媒有限公司 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 李品雄 | 兴隆镇 | 续建 | 社会 | 建设用地面积10亩（建设面积15000平方米）其中面积3000平方米的博物馆标准展厅，主要分为古盐道历史文化展厅、民俗展厅、奉节县智能人生活馆、珍惜矿石展厅、当代艺术展厅、化石标本展厅和传统民俗工艺生产区（地方非物质文化传承项目）。 | 2023-2026 | 15000 | 5000 | 完成总工程量的50%
七、张迁（2个） | [10 empty] | 95000 | 42000
12 | 奉节万达广场 | 奉节县犇扬房地产开发有限公司 | 县商务委 | 李晓霞 | 张迁 | 夔州街道 | 续建 | 社会 | 项目位于夔州街道，总建筑面积8.55万平米，总投资约75000万元，建成万达广场商业综合体，引进万达影院、宝贝王等全国知名连锁店，打造集吃、喝、游、玩、购于一体的一站式综合商业服务中心。 | 2022-2025 | 75000 | 32000 | 完成工程量的80%
13 | 奉节县草堂湖岸线及消落区综合治理工程 | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 张 迁 | 夔门街道 白帝镇 | 续建 | 政府 | 岸线治理总长为23.0km。草堂湖左岸岸线长 7.0km，右岸岸线长 9.0km；石马河左岸岸线长 4.0km，右岸岸线长 3.0km。生态修复工程包括八阵村滨水生态修复区、坪上村滨水生态修复区、白帝镇滨水生态修复区和瞿塘村滨水生态修复区等四处。主要内容包括:岸线整治、消落区治理、滑坡治理、桥涵及附属工程等。 | 2023-2025 | 20000 | 10000 | 完成一期工程80%
八、熊健（2个） | [10 empty] | 48950 | 33865
14 | 奉节县青莲复合光伏发电项目 | 奉节县夔州三峡清洁能源有限公司 | 县发展改革委 | 王 鹏 | 熊健 | 青莲镇 | 续建 | 社会 | 装机规模8万千瓦光伏项目。 | 2023-2024 | 39950 | 32365 | 全容量并网投产
15 | 奉节县历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦项目 | 县国土整治中心 | 县规划自然资源局 | 杨前禄 | 熊健 | 相关乡镇 | 续建 | 政府 | 2022-2025年将完成600亩。主要建设内容：建构筑物拆除，场地平整，表土覆盖，植被重构，保土排水等工程。 | 2022-2025 | 9000 | 1500 | 完成总工程量的83%
九、黄双双（2个） | [10 empty] | 64947.53 | 23000
16 | 奉节县生态工业园区中药材科研成果转换及配套改造提升工程 | 县工业公司 | 生态工业园区 | 丁 华 | 黄双双 | 草堂镇 | 续建 | 政府 | 本项目用地面积35623.00m²（约53.43亩），新建建筑面积85044.53m²，包括新建标准厂房73421.93m²、配套用房11622.60m²。同时完善园区基础设施工程及绿化、消防、安全、道路及硬质铺装等辅助设施和给排水、电气等公用工程。建设内容主要包括：土建工程、装饰装修工程、安装工程、绿化、道路及场地硬化、室外综合管网、设施设备等工程。 | 2023-2024 | 43347.53 | 18000 | 完工
17 | 奉节县生态工业园眼镜镜架表面处理车间及工业污水处理厂建设项目 | 县工业公司 | 生态工业园区 | 丁 华 | 黄双双 | 草堂镇 | 续建 | 政府 | 年处理2000万副眼镜镜架车间及其工业污水处理厂。 | 2023-2024 | 21600 | 5000 | 完工
十、王云（1个） | [10 empty] | 841546 | 49140
18 | 重庆市奉节菜籽坝抽水蓄能电站项目 | 奉节菜籽坝抽蓄清洁能源有限公司 | 县发展改革委 | 王 鹏 | 王 云 | 相关乡镇 | 续建 | 社会 | 电站装机容量1200MW，上水库总库容648万m3，最大坝高117m，下水库总库容1055万m3，最大坝高114m。 | 2023-2031 | 841546 | 49140 | 完成通风兼安全洞连接道路进场便道、供水供电建设；5月份通风兼安全洞、进场道路开工建设；12月份上下库连接路、业主营地、进场交通洞开工建设；完成永久用地税费支付，完成筹建期部分项目的征地补偿。
十一、何永芬（2个） | [10 empty] | 19026 | 4026
19 | 奉节县2024高标准农田改造提升示范项目 | 县农田项目建设中心 | 县农业 农村委 | 刘方令 | 何永芬 | 相关乡镇 | 新建 | 政府 | 力争达到4万亩，目前市上还未下达建设任务。建设内容：土地整治，土壤改良，水利设施，道路设施。 | 2024-2025 | 18000 | 3000 | 开工建设
20 | 奉节县2024年水土保持重点工程（柳池小流域） | 县水土保持站 | 县水利局 | 佘春林 | 何永芬 | 鹤峰乡 | 新建 | 政府 | 治理水土流失面积25km2。 | 2024 | 1026 | 1026 | 完工
十二、张红（2个） | [10 empty] | 19095 | 5437.54
21 | 国网重庆奉节供电公司生产运检综合用房 | 国网奉节供电公司 | 县经济信息委 | 李 俊 | 张 红 | 夔州街道 | 续建 | 社会 | 建设规模12499.14平方米，地上9层地下1层，框架结构；主要布置机关办公室、会议室、档案室等综合管理用房；布置调度生产、变电运检、输电运检等专业用房；布置车库、食堂等配套设施用房。 | 2023-2025 | 11095 | 1000 | 主体完工
22 | 奉节县邮政分拔中心 | 中国邮政集团有限公司重庆市奉节县分公司 | 县商务委 | 李晓霞 | 张 红 | 夔州街道 | 续建 | 社会 | 占地约15亩，配套物流设施设备。降低快递企业运营成本，实现农村乡镇全覆盖，全县建制村直接通邮率达100%。建成邮政专业服务的综合服务中心。 | 2023-2024 | 8000 | 4437.54 | 完工
十三、吴应俊（2个） | [10 empty] | 30801 | 10810
23 | 奉节县城区公共停车场建设项目 | 县城市建设公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 吴应俊 | 永安街道 鱼复街道 | 续建 | 政府 | 项目用地面积69678平方米，容积率2.2，总建筑面积203555平方米。其中住宅149247平方米，商业1785平方米，车库52523平方米。 | 2021-2024 | 15801 | 5810 | 完工
24 | 奉节县甘溪沟冷链物流集散中心建设项目 | 重庆夔旭冷链物流有限公司 | 县商务委 | 李晓霞 | 吴应俊 | 朱衣镇 | 续建 | 社会 | 占地面积约30亩，建成生鲜农产品冷冻冷藏、分类分拣、仓储物流和销售于一体的配送中心，其中一期占地16亩，二期占地14亩。 | 2023-2025 | 15000 | 5000 | 完成一期项目建设
十四、熊宣林（2个） | [10 empty] | 40316.3 | 7000
25 | 奉节县冯坪乡龙坝村至兴隆镇龙门村公路工程 | 奉节县菜籽坝抽蓄清洁能源有限公司 | 县交通局 | 胡军民 | 熊宣林 | 冯坪乡 | 续建 | 社会 | 全长8.2Km，其中双龙大桥长302m，三级公路，路宽7.5m，沥青混凝土路面。 | 2023-2025 | 15000 | 7000 | 完成工程量50%
26 | 奉节县兴隆镇中心卫生院建设工程（奉节县第二人民医院） | 县第二人民医院 | 县卫生健康委 | 杨锦江 | 熊宣林 | 兴隆镇 | 重大前期 | 政府 | 项目用地55亩，建设门诊、住院部及附属配套设施33225㎡。 | 2025-2027 | 25316.3
十五、向城钢（2个） | [10 empty] | 85226 | 31579
27 | 奉节县石岗公平复合光伏发电项目 | 奉节县夔州三峡清洁能源有限公司 | 县发展改革委 | 王 鹏 | 向城钢 | 石岗乡 公平镇 | 续建 | 社会 | 装机规模10万千瓦光伏项目。 | 2023-2024 | 46498 | 31579 | 全容量并网投产
28 | 奉节县长龙山旅游景区综合开发项目 | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 向城钢 | 公平镇 | 新建 | 社会 | 长龙山景区总建设用地面积 64935.40 ㎡（合 97.40 亩），新建建筑面积 17378.00 ㎡，改造建筑面积 780.00 ㎡，并完善景区公共设施工程。项目主要建设内容如下：1、建筑工程。新建长龙景区仿古建筑 1378.00 ㎡、游客服务中心 7000.00 ㎡，古韵文化街 8000.00 ㎡、生态停车场 1000.00 ㎡；对现状古建筑提升改造 780.00 ㎡。2、景区园林工程。进行景区硬质铺装 18640.00 ㎡、生态改善种植 9196.00 ㎡，新建游步道 1000.00m、改造游步道 3650.00m，新建生态停车场 3000.00㎡、水景 150.00 ㎡、凉亭 9 个、围墙 1300.00m，栏杆 2500.00m、景区小品 9 个，并完善景区夜景照明、标识系统、环卫设施等。3、公共设施工程。对景区主干道拓宽 5400.00m、观光车道拓宽 1850.00m，新建给水管网 5705.00m、排水管网 4358.00m、电力管网 7345.00m、通信管网 3156.00m，新建斜行电梯 280.00m，进行环境整治 21183.00 ㎡、大门改造 1 项，打造智慧旅游系统 1 套，购置观光车 30 辆。 | 2024-2025 | 38728
十六、肖洪波（1个） | [10 empty] | 1500 | 500
29 | 奉节县公安局公平派出所业务技术用房建设工程 | 县公安局 | 县公安局 | 郑锐 | 肖洪波 | 公平镇 | 新建 | 政府 | 规模：用地面积2568.44㎡，建设派出所业务技术用房1座（4层），建筑面积2477.44㎡。内容：土建工程、装饰工程、安防系统建设、设备购置等。 | 2024-2025 | 1500 | 500 | 开工建设
十七、马德凤（2个） | [10 empty] | 16782 | 0
30 | 奉节县朱衣社会福利院 | 待定 | 县民政局 | 刘芳 | 马德凤 | 朱衣镇 | 重大前期 | 政府 | 建筑面积21500㎡，建设床位500张。 | 2025 | 12750 |  | 完成概算批复工作。
31 | 奉节县中医院感染性疾病科建设项目 | 县中医院 | 县卫生健康委 | 杨锦江 | 马德凤 | 夔州街道 | 重大前期 | 政府 | 建筑面积4045.08㎡，其中：地上2613.54m²；地下1431.54m²。 | 2025-2027 | 4032 |  | 完成施工图设计工作。
十八、于潜（2个） | [10 empty] | 20316 | 16170
32 | 奉节县老城片区老旧小区改造项目 | 县住保中心 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 于 潜 | 县城内 | 续建 | 政府 | 涉及永安街道朝阳社区、临江小院、夔州街道胡家坝社区三个项目。其中朝阳社区改造计划包括车行道改造19000m2、居民活动场地改造17000m2，以及绿化提升、雨污管网改造等内容。临江小院改造计划包括改造公共空间7627.8㎡、建筑 11 栋。胡家坝社区改造计划包括配套用房提升4000m2、景观提升16000m2、基础设施提升212366m2等建设内容。 | 2021-2026 | 14816 | 13500 | 完成水利局宿舍、朝阳社区、胡家坝社区改造
33 | 三峡工程重庆库区瞿塘峡吊嘴危岩防治工程 | 县地质灾害防治中心 | 县规划自然资源局 | 杨前禄 | 于 潜 | 永乐镇 | 新建 | 政府 | 局部清除+锚固的工程治理。 | 2024-2026 | 5500 | 2670 | 完成总工程量的50%
十九、黎源（2个） | [10 empty] | 151461.07 | 34000
34 | 重庆市奉节县百岛湖水库工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 佘春林 | 黎 源 | 红土乡 | 续建 | 政府 | 建设1座总库容为1056万m³的中型水库。 | 2022-2027 | 127965 | 25000 | 完成至施工任务20%
35 | 奉节县乡村振兴示范项目（二期） | 奉节县橙乡旅游开发有限公司 | 县乡村振兴局 | 马毅 | 黎源 | 相关乡镇 | 续建 | 政府 | 项目总用地约7468.395亩。（1）白帝镇 乡村旅游基础设施：脐橙采摘园产业提升，民宿改造1500.00㎡，配套综合管网等。农村公共服务设施：蜂蜜橙子茶扶贫车间改造500.00㎡。（2）草堂镇 乡村旅游基础设施：道路及硬质铺装21500.00㎡，农村风光体验620.00亩，景观体验2800.00㎡，民宿改造3000.00㎡。农村公共服务设施：中药材基地打造2000.00亩，高标准精品脐橙产业园2000.00亩，新增避雨设施500.00亩，水肥一体化150.00亩，土地整治300.00亩，改造帮扶车间2000.00㎡。（3）康乐镇 乡村旅游基础设施：生态带修复15000.00㎡，民宿改造2120.00㎡，配套设施设备等。农村公共服务设施：高标准智慧脐橙产业园800.00亩，白茶示范园1500.00亩，蜂糖李示范园300.00亩，农产品加工产业园8500.00㎡，康乐镇返乡创业电商孵化园16500.00㎡。（4）永乐镇乡村旅游基础设施：道路及硬质铺装54270.00㎡，新建产业路75000.00㎡，新增防旱池600m³，新建提灌池100m³，研学基地打造500.00㎡，素质拓展基地600.00㎡，观景平台374㎡，游客接待中心改造400㎡，橙香荷塘改造1930.00㎡，科研基地改造4100㎡，民宿改造900.00㎡，配套设施设备等。农村公共服务设施：产地初加工和精深加工场地硬化3000.00㎡，一体化服务平台等。（5）岩湾乡农村公共服务设施：电商服务中心5557.09㎡。 | 2023-2025 | 23496.07 | 9000 | 完成整体进度60%
二十、昌世华（2个） | [10 empty] | 16000 | 5800
36 | 奉节县夔州博物馆改扩建（子阳城古建筑群提升及配套设施工程） | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 潘万山 | 昌世华 | 夔门街道 | 续建 | 政府 | 新建文物修复中心、标本库房、专题展馆、临时展馆10000平方米；完成新建展馆布展装饰；提升夔州古城园区环境。 | 2022-2025 | 8000 | 2800 | 完成子阳城古建筑群提升及配套设施工程总工程量95%
37 | 奉节县万胜小学扩建工程 | 县工业公司 | 县教委 | 陈绪安 | 昌世华 | 夔州街道 | 续建 | 政府 | 建设教学楼及其他用房15562.48平方米。以及管网、道路、挡墙、围墙、绿化等附属工程。 | 2023-2025 | 8000 | 3000 | 完成主体工程
二十一、刘木平（4个） | [10 empty] | 849200 | 184000
38 | 奉节县移民安置区南北安全通道工程（夔州长江大桥及半岛隧道） | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 | 夔州街道 朱衣镇 永乐镇 | 续建 | 政府 | 半岛隧道采用一级公路兼城市道路功能标准，按双向四车道预留，设计速度60km/h，隧道长2455m，连接线长1738米，目前采用单洞双向，隧宽9.5米；夔州长江大桥采用一级公路兼城市道路功能标准，双向六车道，设计速度60km/h，中承式拱桥，桥长577m，主跨470m。 | 2023-2026 | 95000 | 24000 | 完成工程量25%
39 | 奉建高速公路 | 重庆奉建高速公路有限公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 彭书山 | 夔门街道 永乐镇 长安土家族乡 兴隆镇 | 续建 | 社会 | 境内主线长19Km，双向四车道，路宽25.5米，长安连接线长14.263Km，双向二车道，路宽10m。 | 2019-2025 | 595000 | 140000 | 完成工程量80%
40 | 陕煤入渝 | 华电奉节电厂 | 县发展改革委 | 王鹏 | 向益平 刘木平 | 康乐镇 | 新建 | 社会 | 建设储煤基地，静态储煤能力60万吨。 | 2024-2025 | 59200 | 20000 | 基本完成主体工程
41 | 奉节县红湾子货运码头一期工程 | 招商业主 | 县交通局 | 胡军民 | 向益平 刘木平 | 康乐镇 | 重大前期 | 社会 | 近期建设5000吨级泊位3个，其中通用泊位1个，散货泊位2个，设计年吞吐能力750万吨。 | 2025-2027 | 100000 |  | 完成施工图设计。
二十二、易亚文（1个） | [10 empty] | 8000 | 8000
42 | 2024年三峡集团定点帮扶资金项目 | 相关单位 | 相关单位 | 马毅 | 易亚文 | 相关乡镇 | 新建 | 政府 | 围绕基础设施、民生实事实施一批援建项目。 | 2024 | 8000 | 8000 | 完工
二十三、彭建民（1个） | [10 empty] | 3000 | 3000
43 | 2024年东西部协作财政援助资金项目 | 相关单位 | 相关单位 | 马毅 | 彭建民 | 相关乡镇 | 新建 | 政府 | 围绕产业协作、民生实事实施一批援建项目。 | 2024 | 3000 | 3000 | 完工
二十四、张益术（2个） | [10 empty] | 53753 | 13453
44 | 华能重庆奉节金凤山风电扩建（望天坪）项目 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | 县发展改革委 | 王 鹏 | 张益术 | 五马镇 冯坪乡 新民镇 | 续建 | 社会 | 12台风机和升压站。 | 2023-2024 | 38753 | 8753 | 全容量并网投产
45 | 奉节县农产品加工产业园项目 | 陕西金康源实业有限公司 | 县商务委工业园区 | 李晓霞丁华 | 张益术 | 草堂镇 | 续建 | 社会 | 购地37.43亩，总建筑面积30000平方米，建设肉制品、调味品等农产品加工24000平方米，配套冷链仓储约2000平方米，配套研发、设备等用房约4000平方米。 | 2023-2025 | 15000 | 4700 | 完成一二期厂房建设
二十五、周太平（1个） | [10 empty] | 12201.39 | 7500
46 | 奉节县高铁生态城（棚户区）路网及配套设施项目纵一路工程 | 县城市建设公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 周太平 | 朱衣镇 | 续建 | 政府 | 含朱衣河东段治理工程（观音岩至麻林段）、奉节县康乐消落区岸线环境综合治理工程（二期）、船舶废弃物接收处置工程、建筑垃圾消纳场建设工程、奉节县夔州街道路网完善工程、奉节县夔州街道魏家社区移民安置区人居环境改善工程（原市民广场）、高铁生态城纵三路以东路网完善工程、奉节县城西新兴产业集聚区路网及配套设施建设项目、城区及集镇雨污水管网工程、西部新城污水处理厂技改项目等10个子项目。建设内容主要包含库岸整治、污水处理、建筑垃圾、船舶垃圾收集、库区道路整治等。 | 2022-2024 | 12201.39 | 7500 | 完工
二十六、向朝阳（2个） | [10 empty] | 41682 | 35381
47 | 奉节县红土复合光伏发电项目 | 奉节县夔州三峡清洁能源有限公司 | 县发展改革委 | 王 鹏 | 向朝阳 | 红土乡 | 续建 | 社会 | 装机规模5万千瓦光伏项目。 | 2023-2024 | 27682 | 22381 | 全容量并网投产
48 | 奉节县2023年高标准农田建设项目 | 百盐乡村建设公司 | 县农业农村委 | 刘方令 | 向朝阳 | 相关乡镇 | 续建 | 政府 | 建设规模：力争达到3.3万亩。建设内容：土地整治，土壤改良，水利设施，道路设施。 | 2023-2024 | 14000 | 13000 | 完工
二十七、彭书山（1个） | [10 empty] | 595000 | 140000
49 | 奉建高速公路 | 重庆奉建高速公路有限公司 | 县交通局 | 胡军民 | 刘木平 彭书山 | 夔门街道 永乐镇 长安土家族乡 兴隆镇 | 续建 | 社会 | 境内主线长19Km，双向四车道，路宽25.5米，长安连接线长14.263Km，双向二车道，路宽10m。 | 2019-2025 | 595000 | 140000 | 完成工程量80%
二十八、聂自刚（2个） | [10 empty] | 60000 | 800
50 | 重庆市人民小学奉节分校建设工程 | 县城市建设公司 | 县教委 | 陈绪安 | 聂自刚 | 朱衣镇 | 新建 | 政府 | 占地面积57.2亩，建筑面积40000平方米。 | 2024-2026 | 20000
51 | 重庆市奉节县职业教育中心扩建工程 | 职教中心 | 县教委 | 陈绪安 | 聂自刚 | 夔州街道 | 新建 | 政府 | 建筑面积118095.7平方米及附属设施。其中：建教学楼2栋、实训楼2栋、创业培训中心1栋、学生实训基地1个、学生宿舍7栋、学生食堂1栋、风雨球场1栋、实训基地1个及附属设施。 | 2024-2028 | 40000 | 800 | 挡墙施工。
二十九、李晓霞（1个） | [10 empty] | 5000 | 2000
52 | 农副产品加工中心建设项目 | 重庆渝香农副产品加工有限公司 | 县商务委 | 李晓霞 | 李晓霞 | 永乐镇 | 续建 | 社会 | 建设农产品产后商品化处理生产线和产地集配中心。项目占地约4000平方米，建设农产品初加工区、品控分拣区、包装区、仓储区、收发货物流区共6000平方米。 | 2023-2024 | 5000 | 2000 | 完工
三十、庞伟华（2个） | [10 empty] | 9000 | 5000
53 | 奉节县肉制品产地集配中心项目 | 重庆博丰食品有限公司 | 县商务委 | 李晓霞 | 庞伟华 | 草堂镇 | 续建 | 社会 | 购置标准厂房15000平米，建设恒温加工车间6000平米，高温低温库2000平米，炕房1000平米，冷库1000平米，包装配送区2600平米。购置加工生产线、配送车辆等设施设备。 | 2023-2024 | 4500 | 3000 | 完工
54 | 奉节移动分公司生产调度用房建设项目 | 奉节移动分公司 | 县经济信息委 | 李 俊 | 庞伟华 | 夔州街道 | 续建 | 社会 | 完成办公楼、机房等建设，办公楼建筑面积8472.15m²、机房建筑面积1129.33m²，包括给排水、强弱电安装等建设内容。 | 2023-2025 | 4500 | 2000 | 完成工程量80%
三十一、谭卫华（2个） | [10 empty] | 10200 | 0
55 | 奉节县鹤峰两河口至五马国平公路工程（二期）珠海援建桥至五马国平段 | 县路桥公司 | 县交通局 | 胡军民 | 谭卫华 | 新民镇 五马镇 | 新建 | 政府 | 全长8.2Km，三级公路，路宽7.5m，沥青混凝土路面。 | 2024 | 6400
56 | 奉节县S102安坪镇上坝至下坝公路改建工程 | 县路桥公司 | 县交通局 | 刘木平 | 谭卫华 | 安坪镇 | 重大前期 | 政府 | 全长4.26公里，二级公路标准，路基宽度10米，沥青混凝土路面。 | 2025 | 3800 |  | 完成施工图设计